## PLAN ASISTENCIA TECNICA 2016
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER
| FECHA DE GENERACIÓN: | 1 | 6 | 2016 | HASTA |  | 30 | 11 | 2016 | [6 empty] | A1 | A2 | A3 | A4
|  | dia | mes | año |  |  | dia | mes | año | [6 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
GRUPO DE TRABAJO | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  | NECESIDAD DETECTADA |  | ACTIVIDAD / PROYECTO | OBJETIVO A ALCANZAR | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | MECANISMOS DE ASISTENCIA TECNICA A UTILIZAR (CAPACITACION, ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO) |  | TIPO DE ASISTENCIA: (PRESENCIAL, VIRTUAL, TELEFONICA, DOCUMENTAL | LUGAR DE EJECUCIÓN |  | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO A ATENDER |  |  | RESPONSABLE O ASIGNADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | TRÁMITES
[11 empty] | INTERNO | EXTERNO | Nombre | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO |  | Contratación de actividades o eventos | Viaticos | Aspectos logísticos
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON BAJO LOGRO ACADEMICO |  | ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y PRACTICAS DE AULA | 18/07/2016 - 29/07/2016 | ASESORIA /ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA1) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON BAJO LOGRO ACADEMICO |  | ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y PRACTICAS DE AULA | 01/08/2016 - 31/08/2016 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 2) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON BAJO LOGRO ACADEMICO |  | ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y PRACTICAS DE AULA | 01/09/2016 - 30/09/2016 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 3) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON BAJO LOGRO ACADEMICO |  | ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO | FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y PRACTICAS DE AULA | 03/10/2016 - 19/10/2016 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 4) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE SUPERVISORES DE EDUCACIÓN |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | COMPETENCIAS PARA LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ |  | MEJORAR LOS AMBIENTES ESCOLARES |  | DESARROLLO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN TEMAS TRANSVERSALES EN 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (APOYADO POR LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES) | MEJORAR LOS AMBIENTES ESCOLARES Y FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES | 11/07/2016 - 31/08/2016 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | VIRTUAL |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | CLARA TOLOZA, CARMEN RODRIGUEZ
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | INCONGRUENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER VS EVALUACION COMPETENCIA DOCENTE |  | ASESORIA AL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE | EMPODERAR EL PROCESO DE EVALUACION DE COMPETENCIA DOCENTE PARA GENERAR LA VALORACION Y UTILIDAD DE ESTE | 22/08/2016 - 31/08/2016 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS DE GARCIA ROVIRA, VELEZ, GUANENTA Y COMUNERA. ANEXO (TABLA 5) | CABECERAS DE PROVINCIA | calidadeducativasedsantander@gmail.com | MARIA FLOREZ |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | INCONGRUENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER VS EVALUACION COMPETENCIA DOCENTE |  | ASESORIA AL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE | EMPODERAR EL PROCESO DE EVALUACION DE COMPETENCIA DOCENTE PARA GENERAR LA VALORACION Y UTILIDAD DE ESTE | 2016-09-05 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS PROVINCIAS DE MARES Y SOTO. ANEXO (TABLA 6) | CABECERAS DE PROVINCIA | calidadeducativasedsantander@gmail.com | MARIA FLOREZ |  | X
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | PROGRAMA DE BILINGUISMO |  | ACOMPAÑAMIENTO DEL MEN EN PROCESOS DE BILINGUISMO | APROPIAR UNA SEGUNDA LENGUA EN DEPARTAMENTO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO | 13/06/2016 - 14/06/2016 | CAPACITACION /ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL |  | X | DOCENTES DE INGLES DE 25 ESTABLECIMIENTOS Y 5 DOCENTE DEL COLEGIO AQUILEO PARRA DE BARICHARA | BUCARAMANGA | calidadeducativasedsantander@gmail.com | MEN Y GRUPO DE CALIDAD EDUCATIVA
CALIDAD EDUCATIVA | FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO, ACADEMICO E INSTITUCIONAL |  | DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES |  | ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL A 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN FORMULACION Y SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACION | EVIDENCIAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES PARA PROPONER ESTRATEGIAS DE MEJORA Y FORTALECIMENTO | ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE | ACOMPAÑAMIENTO |  | VIRTUAL |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | calidadeducativasedsantander@gmail.com | LUZ MARINA MARTINEZ
CALIDAD EDUCATIVA | COMPETENCIAS PARA LA VIDA, LA CONVIVENCIA Y LA PAZ |  | CARENCIA Y DEFICIENCIA EN MANUALES DE CONVIVENCIA |  | CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS EE EN FORMULACION DE MANUALES DE CONVIVENCIA | CUMPLIR REQUISITOS PARA EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2016 | 13/06/2016 - 17/06/2016 ----- 01/08/2016 AL 31/08/2016 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL Y VIRTUAL |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | CABECERAS DE PROVINCIA | calidadeducativasedsantander@gmail.com | MEN Y ESPERANZA DIAZ
CALIDAD EDUCATIVA | JORNADA UNICA |  | PROGRAMA DE JORNADA UNICA |  | CAPACITACION EN METODO SINGAPUR DE LECTURA PARA LOS DOCENTES DE PRIMARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JORNADA UNICA | FORTALECER LAS PRACTICAS DE AULA E INSTITUCIONALES EN PROCESO DE LECTURA Y ESCRITURA DE LOS EE DE JORNADA UNICA | 13/06/2016 - 17/06/2016 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | BUCARAMANGA | calidadeducativasedsantander@gmail.com | MEN - SONIA ZAMBRANO - ESPERANZA DIAZ |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | LA PROYECCIÓN DE CUPOS NO ES COHERENTE CON LA REALIDAD INSITUCIONAL, LO CUAL SE EVIDENCIA EN LA DIFERENCIA CON LA MATRICULA. |  | CAPACITACIÓN EN PROYECCIÓN DE CUPOS | CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS IDENTIFICADOS CON LA PROBLEMÁTICA, RESPONSABLES DEL PROCESO DE PROYECCIÓN DE CUPOS, PARA DISMINUIR EL MARGEN DE ERROR ENTRE LO PROYECTADO Y LO MATRICULADO. | 01/07/2016 - 29/07/2016 | CAPACITACIÓN ACOMPAÑAMIENTO |  | Presencial Telefónica Virtual |  | X | 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 7) | CABECERAS MUNICIPALES | coordinacioncobertura@gmail.com | ALBA ELISA GONZALEZ - ALEX GRANADOS MAESTRE |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE REQUIERE ORIENTACIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL DEPARTEMENTO EN TEMAS DEL PROCESO GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO. |  | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS E.E. SELEECCIONADAS, EN EL PROCESO GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO. | FORTALECER EL PROCESO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 01/06/2016 - 30/11/2016 | ASESORIA PERMANENTE |  | Telefónica Virtual |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | ALBA ELISA GONZÁLEZ YANES ALEX GRANADOS MAESTRE LUCINDA GUTIERREZ MARCELA CASTELLANOS SANDRA QUIJANO
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE HA EVIDENCIADO INCONSISTENCIAS EN EL SIMAT. |  | CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y USO DEL SIMAT | CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS IDENTIFICADOS CON FALENCIAS EN EL MANEJO DEL SISTEMA Y CON ALUMNOS DUPLICADOSPARA QUE LA TOTALIDAD DE ESTUDIANTES ESTÉN CORRECTAMENTE REGISTRADOS EN EL SIMAT. | 01/06/2016 - 30/11/2016 | ASESORIA PERMANENTE |  | Presencial Telefónica Virtual |  | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | ALEX GRANADOS MAESTRE, LUCINDA GUTIERREZ |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES |  | LAS I.E OFICIALES DEBEN CONTAR CON UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS |  | APOYAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS | QUE LAS I.E. OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTEN CON EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS. | 01/06/2016 - 30/09/2016 | ASESORIA/ ACOMPAÑAMIENTO |  | Presencial |  | X | 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 8) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE HA EVIDENCIADO LA DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA DEBIDO A CAUSAS QUE NO SON COMUNICADAS A LA SED PARA SU ATENCIÓN. |  | VISITAR LOS MUNICIPIOS DONDE SE OBSERVA BAJA COBERTURA. | DETERMINAR LAS CAUSAS DE LOS RETIROS, PARA EN CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DISEÑAR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO QUE PERMITAN MINIMIZAR} LA SITUACIÓN. | 01/07/2016 HASTA 30/11/2016 | ACOMPAÑAMIENTO |  | Presencial |  | X | 30 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 9) | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | SONIA ZAMBRANO, ALBA ELISA GONZALEZ |  | X
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO |  | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO | DAR A CONOCER EL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO | 27/06/2016 AL 01/07/2016 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUZ MARINA CASAS ARIAS
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | FORTALECER EL CONCOMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | TALLER PLAN DE ACCION POR AREA, EJECUCCION DE METAS E INFORME DE GESTION | ACTUALIZAR EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS PARA EVIDENCIAR LA GESTION | 27/06/2016 AL 01/07/2016 | CAPACITACION / TALLER |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUZ MARINA CASAS ARIAS
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN Y AGENDA DE ASISTENCIA TECNICA |  | CAPACITACION ASISTENCIA TÉCNICA | FORTALECER EL CONCOMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 27/06/2016 AL 01/07/2016 | CAPACITACION / TALLER |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUDY PIMENTEL SALGAR
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | ARMONIZAR CON EL PLAN DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DEL PROCESO |  | REVISION Y FORMULACION DE INDICADORES CON CADA UNA DE LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | REVISAR Y VERIFICAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 2016-07-31 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | CLAUDIA LILIANA GARCIA CALA
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | ARMONIZAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS |  | ACOMPAÑAMIENTO EN REVISION LA DE LOS PROCESOS DE: CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, ATENCIÓN AL CIUDADANO | REVISAR Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS | 2016-08-31 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | CLAUDIA LILIANA GARCIA CALA
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | DESCONOCIMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA GUIA EJECUTIVA |  | CAPACITACION EN GUIA EJECUTIVA | BRINDAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA GUIA EJECUTIVA | 04/08/2016, 18/08/2016, 01/09/2016, 15/09/2016, 06/10/2016, 20/10/2016 | CAPACITACION / TALLER |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO CALIDAD EDUCATIVA, COBERTURA EDUCATIVA, TALENTO HUMANO, FINANCIERA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | JUAN CARLOS NAVARRO NORIEGA
BIENES Y SERVICIOS | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |  | DESCONOCIMIENTO EN LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE EE |  | CAPACITACION EN HERRAMIENTA DE CONSULTA DE LAS NECESIDADES EN INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | FORTALECER EL PROCEDIMIENTO EN LA FORMULACION Y REVISION DE LOS PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 2016-06-20 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL | X |  | PROFESIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y CONTRATISTA ADSCRITOS AL PROGRAMAS Y PROYECTOS | BUCARAMANGA | rafaelsea@outlook.com | RAFAEL SEPULVEDA
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA |  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A 21 ESTABLECIMIENTOS EN EL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE ADICIÓN DE RECURSOS DE BALANCE DE 2015, | CUMPLIR REQUISITOS PARA EJECUTAR LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2016 | 01/06/2016 - 29/07/2016 | ASESORIA |  | Documental | X | X | 21 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ANEXO (TABLA 10) | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS RECTORES SOBRE LA ADQUISICION DE LA POLIZA |  | ASESORIA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE POLIZAS DE MANEJO PARA AMPARAR LA FUNCION DE TESORERIA EN EL MANEJO DE POLIZAS | ACTUALIZAR A LOS RECTORES EN LA ADQUISICION DE POLIZAS DE MANEJO PARA AMPARAR LA FUNCION DE TESORERIA | 01/07/2016 - 30/11/2016 | ASESORIA PERMANENTE |  | PRESENCIAL, TELEFONICA Y VIRTUAL |  | X | 275 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | 83 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA |  | ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA POR LOS 270 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y EVALUAR SU EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL REPORTE DEL CUARTO (4) TRIMESTRE DEL AÑO 2015, | DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 16378 DEL 18/11/2013 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIAD, MEJORAMIENTO CONTINUO, PUBLICIDAD, EFICIENCIA, PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA. | 01/07/2016 - 30/08/2016 | ASESORIA |  | DOCUMENTAL | X | X | 270 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | MODIFICACION AL PRESUPUESTO Y AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  | ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A 12 EE EN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACUERDO DE ADICIÓN O REDUCCIÓN DE RECURSOS DE GRATUIDAD, QUE SUPEREN EL 20% DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA. | DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 020043 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015 Y QUE EL PRESUPUESTO ESTE AJUSTADO EN LAS ADICIONES. | 01/08/2016 - 30/09/2016 | ASESORIA |  | DOCUMENTAL | X | X | SAN FRANCISCO DE ASIS, JESUS LEON GUERRERO, SAN IGNACIO, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, CAUCHOS, DELICIAS, LAS MONTOYAS, BADILLOS, CUESTA RICA, EL TAGUI, INS TECNICO SABANA DE TORRES, LA COLORADA | CHARALA, COROMORO, EL PLAYON, JORDAN, MOGOTES, PUENTE NACIONAL, PUERTO PARRA, PUERTO WILCHES, RIONEGRO, SABANA DE TORRES, SAN VICENTE | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ

## ANEXOS PLAN DE ASISTENCIA
ANEXOS PLAN DE ASISTENCIA TECNICA
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO
TABLA 1
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
JULIO | 18,19,21 | GALAN | COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ - ESCUELA URBANA JOSE ANTONIO GALAN | María Flórez R. | Jorge Vera
| 22 | GALAN | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | María Flórez R. | Jorge Vera
| 22 | BARICHARA | INSTITUTO TECNICO AQUILEO PARRA | María Flórez R.
| 25.26 | MOLAGAVITA | INSTITUCION EDUCATIVA LLANO DE MOLAGAVITA - ESCUELA RURAL EL BARRIAL | Doris Torres | Luz Smith Pilonieta
| 27.28 | SAN ANDRES | COLEGIO FRAY JOSE DE LAS CASAS NOVAS - ESCUELA RURAL EL CARACOL | Luz Marina Martinez | Luz Smith Pilonieta
| 29 | ARATOCA | I.E. CLAVELLINAS | Luz Marina Martinez | Luz Smith Pilonieta
| 29 | ARATOCA | I.E. CLAVELLINAS - I.E CLAVELLINAS - SEDE PRINCIPAL | Luz Marina Martinez | Luz Smith Pilonieta
| 29 | ARATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO - ESCUELA RURAL LA PALMITA | Luz Marina Martinez | Luz Smith Pilonieta
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO
TABLA 2
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
AGOSTO | 1 | CEPITA | INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA | Carmen C Rodríguez | Mariela Pinilla
| 2,3,4 | CHARALA | COLEGIO EL SANTUARIO | Carmen C Rodríguez | Mariela Pinilla
| 5 | CHARALA | COLEGIO NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN | Carmen C Rodríguez
| 8.9 | COROMORO | I.E. JESÚS LEÓN GUERRERO | Doris Torres | Mariela Pinilla
| 10 | CURITI | INSTITUCION EDUCATIVA CANTABARA MANCHADORES | Doris Torres | Mariela Pinilla
| 11 | CURITI | I.E. LAS VUELTAS | Doris Torres | Mariela Pinilla
| 12 | MOGOTES | CENTRO EDUCATIVO PITIGUAO | Doris Torres | Mariela Pinilla
| 16.17 | PUERTO WILCHES | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | Esperanza Diaz | Jorge Vera
| 18.19 | EL CARMEN | INSTITUCION EDUCATIVA ISLANDA | Esperanza Diaz | Jorge Vera
| 22 | PUERTO WILCHES | I.E. SAN PEDRO CLAVER KM. 16 | María Flórez R. | Jorge Vera
| 23 | PUERTO WILCHES | INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL - ESCUELA RURAL EL PEDRAL | María Flórez R. | Jorge Vera
| 24 | PUERTO WILCHES | COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO | María Flórez R. | Mariela Pinilla
| 25.26 | PUERTO WILCHES | INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL | María Flórez R. | Mariela Pinilla
| 29.3 | PUERTO WILCHES | INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL | Carmen C Rodríguez | José A. Suárez
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO
TABLA 3
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
SEPTIEMBRE | 1.2 | PUERTO WILCHES | INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL | Carmen C Rodríguez | José A. Suárez
| 5,6,7 | SABANA DE TORRES | COLEGIO POZO CUATRO | Carmen C Rodríguez | José A. Suárez
| 7 | SABANA DE TORRES | COLEGIO POZO CUATRO - COLEGIO POZO CUATRO | Carmen C Rodríguez | José A. Suárez
| 8.9 | EL PLAYON | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIGRA | Carmen C Rodríguez | José A. Suárez
| 12.13 | RIONEGRO | COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA | Doris Torres | Cecilia Oliveros
| 14,15,16 | PUERTO PARRA | COLEGIO INTEGRADO PUERTO PARRA | Doris Torres | Cecilia Oliveros
| 19,20,21 | BOLIVAR | INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA | Doris Torres | Cecilia Oliveros
| 21 | BOLIVAR | COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR | Sonia Zambrano | Fabio Pinto
| 22.23 | CIMITARRA | INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA | Sonia Zambrano | Fabio Pinto
| 26.27 | CIMITARRA | COLEGIO AGROPECUARIO TIERRA ADENTRO | Sonia Zambrano | Cecilia Oliveros
| 28 | CIMITARRA | CENTRO EDUCATIVO EL CRUCE DE SANTA ROSA | Sonia Zambrano | Cecilia Oliveros
| 29.3 | PUERTO PARRA | COLEGIO LAS MONTOYAS | Luz Marina Martinez | Cecilia Oliveros
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE BAJO LOGRO
TABLA 4
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
OCTUBRE | 3,4,5 | FLORIAN | I.E. SANTA HELENA | Luz Marina Martinez | Cecilia Oliveros
| 6.7 | SAN BENITO | INSTITUCION EDUCATIVA LA CARRERA | Luz Marina Martinez | Cecilia Oliveros
| 10,11,12 | LA PAZ | INSTITUCION EDUCATIVA TROCHAS | Esperanza Diaz | Fabio Pinto
| 13.14 | MÁLAGA | INSTITUTO POLITECNICO MONSEÑOR MANUEL SORZANO GONZALEZ | Esperanza Diaz | Fabio Pinto
| 10 | LEBRIJA | INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA | Esperanza Diaz | Fabio Pinto
| 11 | PUENTE NACIONAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS | Esperanza Diaz | Fabio Pinto
| 12 | SAN GIL | COLEGIO SAN CARLOS | Esperanza Diaz | Fabio Pinto
| 13.14 | SAN VICENTE DE CHUCURI | CONCENTRACION DESARROLLO RURAL JOSE ANTONIO GALAN | María Flórez R. | Luz Smith Pilonieta
| 18.19 | VALLE DE SAN JOSE | CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | María Flórez R. | Luz Smith Pilonieta
ASESORIA AL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE
TABLA 5
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
AGOSTO | 22,23,24 | PROVINCIA GARCIA ROVIRA | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA GARCIA ROVIRA | María Flórez R. | José A. Suárez
| 25.26 | PROVINCIA DE VELEZ | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA DE VELEZ | María Flórez R. | José A. Suárez
| 29 | PROVINCIA GUANENTINA | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA GUANENTA | María Flórez R. | José A. Suárez
| 30.31 | PROVINCIA COMUNERA | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA COMUNERA | María Flórez R. | José A. Suárez
ASESORIA AL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTE
TABLA 6
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE | SUPERVISOR GUIA
SEPTIEMBRE | 5 | PROVINCIA DE MARES | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA DE MARES | María Flórez R. | José A. Suárez
| 5 | PRONCIA DE SOTO | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIA DE SOTO | María Flórez R. | José A. Suárez
IMPLEMENTACIÓN PLAN GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS
TABLA 8
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE
JUNIO | 2 | SUCRE | COL. SERGIO ARIZA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 16 | CABRERA | COL. INTEGRADO DE CABRERA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
JULIO | 6 | GALAN | COL. INTEGRADO ALFONSO G. G. | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
|  | GALAN | ESC. RURAL EL ALTO | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 7 | SIMACOTA | COL. PABLO A. OBANDO | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 12 | EL PLAYON(RURAL) | COL. SAN FRANCISCO cgto BARRIO NUEVO | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 14 | CIMITARRA(RURAL) | COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 22 | RIONEGRO(RURAL) | CONC. LA CEIBA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 26 | SAN VCTE URB-RURAL | COL NUPAZ | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
|  | SAN VCTE URB-RURAL | COL. MIRADORES (LLANA CALIENTE) | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 29 | ONZAGA | COL. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
AGOSTO | 4 | PALMAS DEL SOCORRO | COLEGIO DPTAL LA INMACULADA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 10 | BARBOSA | COL. TRINIDAD CAMACHO PINZON | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 17 | MATANZA(RURAL) | INST. TCO. AGROPECUARIO | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 23 | PARAMO | COL. NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 24 | VALLE DE SAN JOSE | COL. SAN JOSE DEL VALLE | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 30 | MOGOTES | ESC. VEREDA GUAURE SEDE A. | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 31 | SAN JOAQUIN | COL. INTEGRADO MARIA AUXILIADORA | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
SEPTIEMBRE | 7 | MOLAGAVITA | INST. TCO. AGRICOLA LUIS MARIA CARVAJAL | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 13 | SAN ANDRES | ESC. NORMAL SUPERIOR MARIA AUX. | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 14 | GUACA | INST. AGRICOLA NUESTRA SRA DEL SOCORRO | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 20 | LOS SANTOS | COL. INTEGRADO LOS SANTOS | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 22 | SANTA BARBARA | INST. TCO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
| 27 | CHARTA | INST. AGRICOLA. | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA
IMPLEMENTACIÓN PLAN GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS
TABLA 10
MES | DIA | MUNICIPIO | INSTITUCION | RESPONSABLE
JUNIO Y JULIO |  | BOLIVAR | INSTITUTO AGROPECUARIO SANTA ROSA | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | CEPITA | COLEGIO PEDRO FERMIN DE VARGAS | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | CHARALA | COLEGIO EL SANTUARIO | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | EL PLAYON | IE SAN IGNACIO | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | GUACA | INSTITUTO AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | GUAVATA | IE TRES ESQUINAS LOS PATIOS | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | LA BELLEZA | IE EL RUBI | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | LEBRIJA | IE LLANADAS | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | LEBRIJA | IE LA ESTACIÓN | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | LOS SANTOS | IE LA LAGUNA | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | MALAGA | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL EMETERIO DUARTE SUAREZ | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | OIBA | IE SAN PEDRO | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | PUENTE NACIONAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | SAN ANDRES | COLEGIO ANTONIO MARIA GUARIN | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | SAN BENITO | IE LA CARRERA | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | SAN JOAQUIN | IE SAN MIGUEL | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | SUCRE | IE EL PORVENIR | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | SURATA | COLEGIO FRANCISCO SAN JUAN | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | VELEZ | CE LOS GUAYABOS | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | VELEZ | IE EL GAITAL | XIOMAR DEL ROCIO TORRA
|  | VELEZ | IE LOMALTA | XIOMAR DEL ROCIO TORRA