## PM 015
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1
ENTIDAD: |  |  | GOBERNACION DE SANTANDER | [5 empty] | NIT: | 890201235-6
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
PERIODO FISCAL |  |  | VIGENCIA 2012, 2013-2014 Y 2015
MODALIDAD DE AUDITORIA: |  |  | AUDITORIA AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2012, BIENIO 2013-2014 Y 2015 No. 15
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  |  | 2016-06-27
No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Propósito de la Acción de Mejora | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación de la Actividad | Fecha terminación de la Actividad | Plazo en semanas de la Actividad | Avance fisico de ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Area Responsable
1 | H1.A1.D1.F1 | En visita tecnica a la obra del proyecto en el tramo correspondiente a la vía Trincheras - San Ignacio - El Filo en una longitud de 20 Kilometros, se observo inconsistencias tecnicas de la vía, que impiden su adecuada transitabilidad y movilidad, evidenciandose la construccion de una alcantarilla en la abscisa K9 + 279, la cual presenta su caja de encole sobre el trazado de la vía carreteable. Situación anteriormente expuesta que presenta riesgo para los transeuntes al ser un obstaculo poco visible y de ubicacion extraordinaria: Incumpliendo lo señalado en el Manual de Drenaje para Carreteras, capitulo 4 de drenajes superficiales, 4,2,5,1 Pocetas o cajas colectoras de INVIAS. (Ver Imagen No. 2, 3 y 4). | Hechos anteriormente expuestos que denotan incumplimiento en el deber de seguimiento y control de parte de la supervisión del contrato de obra No. 2769 de 2013 y de la interventoria en la ejecución del mismo, quienes suscribieron el dia 11 de agosto de 2014 el acta de liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato; Adicionalmente se vulnera el principio de planeacion al desconocer las normas y especificaciones tecnicas mencionadas. | Esta situación impide la consecucion de la finalidad de la contratacion y la necesidad de la comunidad de contar con una via en mejores condiciones de transitabilidad poniendo en peligro seguridad vial de los habitantes rurales del Municipio del Playon - Santander. | Realizar un acompañamiento permanente por parte de las supervisiones a las interventorías técnicas de las obras contratadas, así como exigir una mayor calidad en el contenido de los informes técnicos y soportes de ejecución de las obras. | Optimizar los resultados en la ejecución de las obras y prevenir la incurrencia en falencias técnicas durante y posterior al proceso constructivo. | 1. Implementar en el manual de supervisión la periodicidad y caracteristicas minimas para la exigencia de informes de interventoría técnica. | 1. Modificación del manual de supervisión de la entidad, en el aspecto de exigencia en terminos de calidad y periodicidad en los informes de interventoría técnica. | 1. Un manual modificado. | 2016-06-27 | 2016-09-30 | 13.5714 | [5 empty] | INFRAESTRUCTURA
2 | H2.A2.D2.F2 | En visita tecnica efectuada el 29 de marzo de 2016, se comprobó que en el lote destinado con anterioridad por la administracion municipal para la posible construccion Urbanizacion Santa Cecilia, no se ha ejecutado el desarrollo de ninguna vivienda terminada y segun certificacion de la Secretaria de Planeacion del Municipio de Socorro, no se tiene proyectado realizar la construccion de la urbanizacion ya que no se cuenta con recursos para ello. Las obras de urbanismo construidas se encuentra en un estado de abandono y deterioro presentado fallas y en algunos sitios las mismas han colapsado, las vías presentan fallas en la superficie, deslizamientos, carcavas y asentamientos. | Los hechos descritos denotan ausencia de acciones reales por parte de la Administración Departamental y municipal del Municipio de Socorro enlo referente al sostenimiento y mantenimiento de la obra, dado que la misma fue entregada mediante Acta de Recibo Final el dia 24 de Septiembre de 2014; es decir, hace mas de un año y cinco meses de contruída la obra, lo cual ha generado un estado de deterioro avanzado, sin que se halla determinado la fecha de construccion de la urbanizacion santa cecilia, lo cual puede incrementar el deterioro de la obra. | Esta situacion se genera como consecuencia de falta de planeación, debido a que el momento de determinar la necesidad y la finalidad de la contratación no se tuvo en cuenta que en ese momento no existita beneficiarios del alcantarillado, ni se proyecto cuando se construiría la urbanización, ni se hizo un analisis del riesgo en el que se examinara la probabilidad de que no se realizara la construccion de la urbanización. Aunado lo anterior, el paso del tiempo tiempo y la falta de gestion de la entidad, estan causando deterioro de la obra que genera la perdida del dineroinvertido por el Estado en el alcantarillado realizado. | Solicitar a las entidades competentes para la operatividad y sostenibilidad de los proyectos ejecutados con recursos de la Gobernación pero con finalidad de beneficiariar comunidades atendidas por las entidades antes mencionadas (municipios y empresas prestadoras de servicios públicos) que adicional a la certificación de sostenibilidad y opertividad adjunta en la etapa de formulación de proyecto, envíen un soporte de compromiso de partida presupuestal dirigida a efectuar dicha operatividad y sostenibilidad. | Garantizar que las obras construidas sean funcionales, operativas y sostenibles, así como identificar y comprometer a los diferentes actores responsables en el funcionamiento de la infraestructura construida. | 1. Solicitar a la Administracion Municipal una carta de compromiso en el que se especifique que debe asumir la operacion y seguimiento del proyecto. | Carta de compromiso | Unidad | 2016-06-27 | 2016-12-30 | 26.5714 | [5 empty] | INFRAESTRUCTURA
3 | H3,A3,D3 | Se verificó el manejo de las cuentas maestras de los recursos del Sistema General de Regalías, evidenciando en los extractos bancarios de las cuentas corrientes aprobadas por el DNP y los libros contables de las mismas, el pago de cheques de gerencia, en diferentes ocasiones en las dos cuentas. . | Al verificar el registro de estos pagos en los libros contables, estos fueron registrados como "Descuentos embargo CE15020439 del consorcio vial juzgado sesenta y ocho civil M" | Esta situación contraria lo señalado en el artículo 40 de la Ley 1530 de 2013, ya que no se finaciarán gastos de funcionamiento, ni programas de reestructuración de pasivos o de saneamiento fiscal y financiero con recursos de regalías. | Realizar el proceso de pago virtual de las medidas cautelares para los "descuentos embargos" mediante el aplicativo PSE. | Realizar tramite virtual y no con cheque de gerencia | Capacitacion del aplicativo PSE a los funcionario pagadores de la Tesoreria Departamental para que la accion sea implementada de manera inmediata. | capacitacion | 1 | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0.42857 | [5 empty] | SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION DE TESORERIA
4 | A4 | En el contrato No 2007 de 2014 de conformidad con lo revisado en el informe final se puede detectar que el contratista de las 8 actividades contempladas dentro del alcance objeto del contrato, solo da cumplimiento estricto a cuatro de las mismas, las consagradas en los items 1,2,4 y 5 incumpliendo parcialmente dos actividades estipuladas en los items 3,6 y 7. | Deficiencia en el control y seguimiento por parte de la supervision del contrato No 2007 de 2014, que suscribio el acta de liquidacion por mutuo acuerdo el dia 01 de abril de 2015, certificando el cumplimiento del objeto contractual a entera satisfaccion. | Incumplimiento en las metas fijadas y fines de la contratacion y un uso ineficiente de los recursos de regalias. | Realizar capacitación en lo relacionado con supervisión contractual a los funcionarios de la Secretaría de Educación. | Brindar herramientas que permitan ejercer control y seguimiento en la ejecución de los contratos. | Socialización en los temas relacionados con supervision contractual. | Capacitación | 1 | 2016-06-27 | 2016-12-31 | 26.7143 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Grupo Apoyo Juridico-Secretaría de Educación
5 | H5,A5,D4 | A partir de la revision documental del contrato No 2007 de 2014, se pudo evidenciar que el contratista, pese a estar realizando los aportes al sistema de seguridad social, lo hace en cuantía diferente a la señalada en la norma (40% del valor del contrato) lo anterior teniendo en cuenta que todos los integrantes del equipo de trabajo que prestaron sus servicios realizaron estos pagos teniendo como base de cotizacion la suma de $616.000 y no sobre el porcentaje del valor de contrato de cada uno de los profesionales contratados, como en el caso del coordinador general que la base de cotizacion era el 40% de $5.500.000 y por cada uno de los profesionales o coordinadores de virtualidad el 40% de $3.450.000. | Deficiencia en el control y seguimiento por parte de la supervision del Contrato No 2007 de 2014. | Presunto detrimento patrimonial por valor de $39.751.800 al sistema de seguridad social del Estado | Realizar capacitación en lo relacionado con supervisión contractual a los funcionarios de la Secretaría de Educación, en la obligación legal de los pagos de seguridad social y parafiscales. | Brindar herramientas que permitan ejercer control y seguimiento en la ejecución de los contratos. | Socialización en los temas relacionados con supervision contractual. | Capacitación | 1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 26.1429 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Grupo Apoyo Juridico-Secretaría de Educación
6 | H6,A6,D5 | El dia 18 de octubre de 2013, se suscribe el acta de inicio del Convenio 4422, sin embargo, el dia 19 de mayo de 2014 se firma el acta de inicio del Contrato de Interventoria No. 316 de 2014; es decir, 7 meses despues de iniciar la ejecucion del Convenio, sin evidenciarse justificacion o razon alguna juridica que explique tal situacion. | Falta de gestion de la Administracion Departamental, generando con ello carencia de un control directo al convenio interadministrativo para hacer seguimiento a la ejecucion y cumplimiento del objeto contractual derivado del mismo | Poniendo en riesgo los dineros del Estado invertidos en proyetos de inversion destinados al sector educativo y que no se cumpla con la normatividad que señala la obligacion de vigilar y controlar los recursos publicos, perjudicando a la comunidad estudiantil del municipio de Chipata. | Gestionar ante las entidades municipales con las que se suscriban Convenios, con el fin de que los procesos contractuales que les corresponden se realicen oportunamente | Ejercer control y seguimiento en la ejecución de los Convenios. | Seguimiento realizados por parte del Supervisor | Comunicaciones | 1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 26.1429 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Supervisor designado
7 | H7,A7,D6 | En visita tecnica desarrollada el dia 14 de abril de 2016 por la Contraloría General de la Republica, se evidenció que la obra ejecutada mediante el contrato señalado no está prestando servicio a la comunidad estudiantil, se encuentra inutilizada, sumado a que a la construccion de la segunda fase no se le ha realizado mantenimiento ni aseo y por consiguiente se encuentra en estado de abandono. | Falta de gestion de la Administracion Departamental y Municipal, con el fin de mantener la obra para que preste el servicio para la cual fue construida. | Inadecuada inversión y sostenimiento de los recursos publicos destinados a la satisfaccion de las necesidades educativas de la poblacion estudiantil del municipio de San Miguel, ante la inutilidad y abandono de la obra. | Requerir a la Rectora del Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco del municipio de San Miguel, para que coloque en funcionamiento las obras realizadas en la Institucion educativa y que realice el mantenimiento respectivo. | Poner en funcionamiento las obras construidas en la Institución Educativa. | Envio de comunicación a la Institución educativa y puesta en funcionamiento de las aulas educativas. | Comunicación | 2 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 26.1429 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Despacho Educación, Rectora del Colegio Integrado Monseñor Evaristo Blanco del municipio de San Miguel
8 | H8,A8,D7 | Revisados los extractos bancarios de la cuenta maestra aprobada para recursos de Fondos, no se evidencia el reitegro o devolución de los intereses correspondientes a la cuenta corriente de BBVA No. 736-002270 de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013, de los ingresos de regalías para proyectos con Recursos de los Fondos de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y Fondos de Ciencia y Tecnología, por un valor de $131,880,012,oo, | Falta de claridad en el desglose de la información en el extracto bancario por reintegro de rendimientos financieros de la cuenta maestra y el reintegro de los rendimientos financieros de los convenios | incumpliendo lo señalado en la Circular Externa No 22 del 3 de septiembre de 2013, emitida por el Ministerio de Crédito Público. | Continuar realizando los reintegros trimestralmente de los rendimientos financieros de la cuenta maestra de Fondos-sgr según circular externa No.22 del 3 de septiembre de 2013. | Cumplir con la circular externa No 22 | Soportes reintegro |  | 1 | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 0.42857 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | SECRETARIA DE HACIENDA-DIRECCION DE TESORERIA
Consolidó : Oficina de Control interno
|  | DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO |  |  |  | LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
|  | Gobernador |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno
162000000
Note on A12: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on B12: Seleccione el numero del codigo correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación esteblecida por la CGR.
Note on C12: DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on D12: RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on E12: RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on F12: Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on G12: Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on H12: Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on I12: Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on J12: Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Registre el avance fisico de la ejecución de la actividad.
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la actividad dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S12: Relacione el Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta.