## Hoja1
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER
| RENDICION DE CUENTAS |  |  | NIT No: 890.201.235.6
| INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  | DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
| FORMULARIO ANEXO 12.1 |  |  | CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONOS:BUCARAMANGA, CALLE37 # 10.-37 - 63396666
|  |  |  | VIGENCIA FISCAL: | 2014 | INFORME DEFINITIVO 000089 DEL 01 DE JULIO DE 2015
PERIODO DE RENDICION DE:
| Fecha de suscripción : 30 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  | SEGUIMIENTO: | X
|  |  |  | Periodo informado | SEPTIEMBRE 30 de 2016
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9
No. Hallazgo | Area | Descripcion del Hallazgo | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación | Funcionario Responsable | Avance de la Meta | Porcentaje de Avance Trimestre | avance de la Meta
2 | SALUD | Inadecuada organización y manejo de ley de archivos en los procesos contractuales. Se observan algunas falencias en cuanto a la manera como están organizados los expedientes contractuales y su correspondiente manejo de archivos. | Allegar y organizar los expedientes contractuales de acuerdo a las actuaciones administrativas | Dar cumplimiento a la Ley de Archivo No. 594 de 2000, y demás circulares emanadas de la Oficina Jurídica del Departamento | 2 pruebas selectivas | 2015-10-30 | 2016-08-30 | CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA . | 1-Prueba selectiva a 20 contratos de vigencia 2016, efectuada mediante Acta de 18-10-de 2016 | 100%
5 | SALUD | Pese a que los plazos se habían ampliado para rendir la información en el sistema de Gestión Transparente y que por lo tanto durante el proceso auditor aun la Secretaria de Salud estaba dentro del término para realizar cargue de información, el equipo auditor considera pertinente elevar una observación de tipo administrativa a fin de realizar un seguimiento a la rendición de la información puesto que la información rendida aun era poca. | Reportar la informacion en la plataforma en los terminos de Ley establecidos en la Norma vigente | Dar oportuno cumplimiento a los plazos de presentacion de informacion establecidos en la Ley | reportes trimestral | 2015-10-30 | 2016-08-30 | CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA | 1-Prueba selectiva a 20 contratos de vigencia 2016, efectuada mediante Acta de18/10 de 2016 | 100%
8 | GENERAL SALUD COORDIANDORES DE RECURSOS FISICOS | Revisada la información suministrada por la Secretaria de Salud se pagaron tres impuestos de los cuatro predios a su cargo por valor de $9.261.257 ubicados en Casa ubicada Cra 10# 23-40 barrio Girardot, y Casa ubicada cll 56# 2w-68 barrio mutis y presenta vencimientos de pago de impuesto predial por un año en los predios ubicados en Cll 45 # 11-52 parque romero y Casa ubicada cra 11#43-49, que no fueron cancelados por la tesorería departamental y por ende se tipifica una observación de tipo ADMINISTRATIVO | Gestionar oportunamente los recursos para el pago de impuesto predial | Apropiar los recursos presupuestales al inicio de cada vigencia | Informe de pago de impuestos | 2015-10-30 | 2016-08-30 | CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA - RUBEN DARIO CELIS CASTRO , ALBERTO VILLAMIZAR VILLAMIZAR | Adjunta recibos de pagos de impuesto de fecha febrero 29 de 2016 de los predios de la calle 56 N. 2 W- 68- Barrio Mutis y Carrera 10 No. 23- 40 del Barrio Girardot | 50%
9 | SALUD | Inoperancias en el traspaso de propiedad de 25 ambulancias a las diferentes ESE de los municipios de Santander, por tal razón la Secretaria debe tomar acciones inmediatas para la legalización de las ambulancias por ende se tipifica una observación ADMINISTRATIVA | Adelantar las acciones pertinentes para el traslado oportuno de las ambulancias a las ESES | Contar con un inventario actualizado en la Secretaria de Salud | (Una ) Prueba selectiva a inventario de ambulancias entregadas | 2015-10-30 | 2016-08-30 | CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA, ALBERTO VILLAMIZAR VILLAMIZAR | SE ALLEGAN SOPORTE DE DOS PAGOS | 70%
12 | SALUD | El equipo auditor pudo evidenciar la débil gestión realizada por parte de la Secretaria de Salud de Santander en el pago de los recobros, toda vez que en el estado de la cartera por edades de las vigencias 2013 y 2014 modalidad de urgencias y recobros hay cuentas por pagar de más de 360 días. | Adelantar conciliación de pagos con las diferentes entidades prestadoras del servicio de salud observadas en el hallazgo, a fin de efectuar depuración de la deuda y elaborar un cronograma de pagos . | Garantizar el proceso de recobros por parte d de la Secretaria de Salud ante las diferentes EPS , función de competencia de la Secretaria de Salud | Cronograma de pagos y actas de conciliación | 2015-10-30 | 2016-08-30 | CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA | MEDIANTE RESOLUCION No. 16822 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE RECONOCE Y ORDENA PAGOS A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD URGENCIAS Y EVENTOS NO POS | 80% | 0%
Consolidó Oficna de Control Interno
|  |  | MANUEL RICARDO SORZANO ROMERO |  |  |  | LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
|  |  | Gobernador de Santander ( E ) |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno

## Hoja2
| DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES | PRESUNTO | CUANTIA | PAG
1 | SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DE ENERO 20 DE 2014, EL CONTRATO TERMINO HACE SEIS (6) MESES, EL CONTRATO DE LA REFERENCIA NO SE HA LIQUIDADO. ES DE RESALTAR QUE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO VENCIÓ EL 28 DE JUNIO DE 2.014; NOTÁNDOSE FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 14
2 | EL CONTRATO HA SIDO ADICIONADO EN TIEMPO EN DIEZ (10) MESES, ES DECIR MÁS DEL 60% DEL PLAZO INICIAL, PUES ESTE FUE DE SEIS (6) MESES, PRIMERO ADICIONADO EN TRES (3) MESES, LUEGO EN CUATRO (4) MESES Y DESPUÉS EN (3) MESES MÁS | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 15
3 | EL CONTRATO 2474/13, SE INICIO EL 6 DE MAYO DE 2013, CON UN PLAZO INICIAL DE 4 MESES, ADICIONADO EN 2 MESES, FUE SUSPENDIÓ EN 27 DE AGOSTO Y REINICIADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SUSPENDIDO NUEVAMENTE EL 31 DE OCTUBRE DE 2013 POR UN PLAZO DE UN MES, EVIDENCIÁNDOSE QUE EL CONTRATO CON LOS ADICIONALES EN TIEMPO Y SUSPENSIONES DEBIÓ HABERSE TERMINADO HACE OCHO (8) MESES.. | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 16
4 | EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, NO EXISTE DOCUMENTO QUE DEMUESTRE EN QUE SE HA INVERTIDO EL VALOR DEL ANTICIPO, EN LA PLATAFORMA GUANE, DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, ESTE CONVENIO SE SUSPENDIÓ EL 27 DE ABRIL DE 2013 Y SE REINICIO EL 28 DE ABRIL DE 2014, NUEVAMENTE EN MAYO 09 DE 2014 SE SUSPENDIENDO POR TRES (3) MESES Y/O HASTA TANTO LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS, DEL CONVENIO SEAN RESUELTOS Y PERMITAN DESARROLLAR NORMALMENTE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 19
5 | LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, DEBE TENER EN CUENTA EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PUES ESTE INICIALMENTE FUE DE OCHO (8) MESES, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS ANTERIORMENTE ESTE FUE AMPLIADO MEDIANTE ADICIONALES 1, 2 Y 3; ACTAS DE SUSPENSIÓN Nº 1 Y ACTA DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Nº1; PARA UN TOTAL DE EJECUCIÓN DE TRECE MESES Y QUINCE DÍAS, ADEMÁS LA ENTIDAD NO DEBE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DURANTE SU EJECUCIÓN DETERMINAR EL TIEMPO REAL DE EJECUCIÓN. | MARIA CRISTINA ANGARITA BARON Supervisor del Departamento (Marzo 28/14) |  | 22
6 | SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATO TERMINO EN MARZO 12 DE 2.014, ES DECIR HACE CUATRO (4) MESES, SIN EMBARGO A LA FECHA ESTE NO HA SIDO LIQUIDADO, ADEMÁS NO EXISTE ACTA DE TERMINACIÓN, LO QUE GENERA INCERTIDUMBRE EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PUES LA ÚLTIMA ACTUACIÓN QUE APARECE EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL , ES UNA SOLICITUD DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA FECHADA JUNIO 09 DE 2.014, ES DECIR DESPUÉS DE TERMINADO EL CONTRATO | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 24
7 | EL CONTRATO INICIO EL 20 DE MARZO DE 2.013, FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA SEPTIEMBRE 20 DE 2.013, FUE SUSPENDIDO EN OCTUBRE 11 DE 2.013 Y REINICIADO EN DICIEMBRE 6 DE 2.013, Y TERMINO EN DICIEMBRE 28 DE 2.013, SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL, FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN DONDE MANIFIESTA: QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LA PÓLIZA DE (CALIDAD DEL SERVICIO, PRESTACIONES SOCIALES), A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL Y A SU APROBACIÓN POR LA OFICINA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO); EN EL SISTEMA INTEGRADO GUANE, DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, NO SE ENCONTRÓ LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA PÓLIZA; ADEMÁS A LA FECHA EL CONTRATO NO SE HA LIQUIDADO | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 25
8 | EL CONTRATO ESTABLECIÓ INFORMES MENSUALES 1) EL INTERVENTOR INCLUIRÁ EN LOS INFORMES MENSUALES INFORMES TÉCNICOS ACOMPAÑADOS DE GRÁFICOS, CUADROS, FOTOGRAFÍAS Y ANÁLISIS, SIN EMBARGO SE PUDO ESTABLECER QUE EL INTERVENTOR SOLO PRESENTO TRES INFORMES DE INTERVENTORIA, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIENDO LO CORRECTO PRESENTAR, SIETE (7), INFORMES | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 27
9 | A LA FECHA DE LA AUDITORIA EL CONTRATO NO TIENE ACTA DE RECIBIDO FINAL Y EL CONTRATISTA NO HA ACTUALIZADO LA PÓLIZA PARA LA APROBACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA YA QUE EL AMPARO DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO ESTABA VIGENTE HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2014. | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ Secretaria de Infraestructura |  | 30
10 | EL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA NOVIEMBRE 21 DE 2013, FIRMADA POR EL SUPERVISOR, ESTABLECE: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LA PÓLIZA A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBIDO FINAL Y A SU APROBACIÓN POR LA OFICINA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO; A LA FECHA DE LA AUDITORIA EL CONTRATO NO SE HA LIQUIDADO, EN EL SISTEMA INTEGRADO GUANE, DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, NO SE ENCONTRÓ LA ACTUALIZACIÓN DE DICHA PÓLIZA; ADEMÁS A LA FECHA EL CONTRATO NO SE HA LIQUIDADO, ES DECIR HAN TRANSCURRIDO OCHO (8) MESES Y NO SE HA LIQUIDADO, | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 31
11 | A LA FECHA DE LA AUDITORIA EL CONTRATISTA NO HA ACTUALIZADO LA PÓLIZA A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBIDO FINAL PARA LA APROBACIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA YA QUE EL AMPARO DEL ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO ESTABA VIGENTE HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2014 | CLAUDIA YANETH TOLEDO BERMUDEZ |  | 33
12 | EL EXPEDIENTE DEL PROCESO CONTRACTUAL 000000002328 NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FOLIADO | YANETH MOJICA ARANGO |  | 43
13 | SE EVIDENCIA POSIBLE FALTA A LOS DEBERES COMO SUPERVISOR ANTE UNA PRESUNTA MALA EJECUCIÓN | ORLANDO ACEVEDO PINZON |  | 47
14 | NO SE TIENE COPIA DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA | JORGE CESPEDES CAMACHO |  | 52
15 | EL PROCESO CUYO RADICADO JUDICIAL ES 0354 – 2013 Y QUE TIENE COMO CONTRAPARTE A SONIA EULALIA LEON SUAREZ TENÍA COMO PENDIENTE TRASLADO DE LA DEMANDA Y CUYO TÉRMINO VENCÍA EL 24 DE ABRIL DE 2014, Y A LA FECHA DE LA AUDITORÍA EL ABOGADO NO HABÍA REPORTADO LA CORRESPONDIENTE ACTUACIÓN EN EL SISTEMA. EVIDENCIANDO FALTA DE INFORMACIÓN EN EL CONTROL INTEGRAL DE DEMANDAS | JORGE CESPEDES CAMACHO |  | 54
16 | LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, REALIZÓ CONTRATOS POR ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES SECRETARÍAS POR UN VALOR TOTAL DE $23.155.514.085, REPRESENTADOS EN UN TOTAL DE 949 CONTRATOS, DE LOS CUALES SE REALIZARON 307 CONTRATOS POR UN VALOR INICIAL DE $6.224.839.650, EFECTUANDO UN PRIMER ADICIONAL POR VALOR DE $2.011.142.768 Y UN SEGUNDO ADICIONAL POR $112.116.666, EVIDENCIÁNDOSE POR PARTE DEL GRUPO AUDITOR QUE FRENTE A LOS ANTERIORES ADICIONALES NO PRESENTABA SUFICIENTE JUSTIFICACIÓN LOS ESTUDIOS PREVIOS CARECIERON DE UNA CORRECTA PLANEACIÓN SITUACIÓN QUE CONLLEVARA A QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS FUERAN ADICIONADOS EN TIEMPO Y PRECIO | GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA |  | 68
17 | SE OBSERVA QUE DENTRO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL NO ADJUNTAN LA TOTALIDAD DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS PROPONENTES EN CADA CONTRATO, EL CUAL ESTE GRUPO AUDITOR NO PUDO EVALUAR EL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y TRANSPARENCIA AL MOMENTO DE SELECCIONAR CADA CONTRATISTA. | GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA |  | 69
18 | TENIENDO EN CUANTA QUE NO SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES FRENTE A LAS HORAS TRABAJADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA SANTA FEREÑA | GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA – |  | 72
19 | FRENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PLASMADOS CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO Y DE OTRAS ENTIDADES POR UN VALOR $289.498.000, EL GRUPO AUDITOR CONSIDERA QUE SE DEBE ENTRAR A SUBSANAR LOS PROCESOS | GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA |  | 76
20 | DEFICIENCIA ACTAS E SUPERVISION | GLADYS HELENA HIGUERA SIERRA |  | 79
ANA MARIA VALENCIA SANCHEZ.
21 | SERVICIOS NO INMERSOS DENTRO DEL DECRETO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO | GLADYS HELENA HIGUERA |  | 83
22 | EN LOS CONTRATOS ANALIZADOS SE OBSERVÓ: 1) EL SUPERVISOR MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN DE PAGAR SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y ARL COMO LO EVIDENCIÓ EN LAS PLANILLAS ALLEGADAS POR EL MISMO; SIN EMBARGO NO REPOSAN DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL. 2) DENTRO DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES INFORMADAS POR LOS CONTRATISTAS, SOLO SE LIMITAN A ENUNCIARLAS, NO ALLEGAN SOPORTES QUE EVIDENCIEN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CON EL FIN DE VERIFICAR LOS RESULTADOS DE AVANCE Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y METAS ESTABLECIDAS. | JHON ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS |  | 101
23 | EN EL INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA, SE EVIDENCIÓ LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PROGRAMADAS CON ANTERIORIDAD, CASO PARTICULAR, EN ALGUNOS CONSEJOS DONDE EL NÚMERO DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN FUE MAYOR AL NÚMERO DE ASISTENTES PROYECTADOS. | JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS – |  | 104
24 | REVISADOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL CONVENIO NO. 5065, AUNQUE POSEE REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE LOS EVENTOS, CARECE DE FIRMAS DE LOS BENEFICIARIOS | JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS – |  | 109
25 | TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS EGRESOS DE RECURSOS DEL ESTADO DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADOS A TRAVÉS DE UN CONTRATO ESTATAL, INDISTINTAMENTE EN EL TIPO DE CONTRATO Y TODA VEZ QUE EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LA PRESENTE AUDITORIA SE EVIDENCIÓ LA SUSCRIPCIÓN DE CARTAS DE COMPROMISO CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LOS CONTRATOS ESTATALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA NO. 047 DE 2010 EN LO REFERENTE A LAS BECAS DEPARTAMENTALES DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN DONDE SE LE DA CUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA MENCIONADA, PERO NO ES EL PROCEDIMIENTO. POR LO TANTO SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PARA QUE LO REALICE A TRAVÉS DE CONTRATO Y NO A TRAVÉS DE CARTA DE COMPROMISO, | JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS – |  | 113
26 | OBSERVACIONES GENERALES EN LA CONTRATACIÓN. | JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS – |  | 114
27 | LA GARANTÍAS ÚNICAS SUMINISTRADA POR EL IDESAN, EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARÍA DE VIVIENDA, NO LLENAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA AMPARAR LOS RIESGOS QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS SE PUEDEN PRESENTAR Y AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, POR CUANTO ÉSTAS AMPARAN ÚNICAMENTE RIESGOS DERIVADOS EN LA OPERACIÓN NORMAL DEL INSTITUTO; EN VIRTUD DE LO CUAL, SE PUEDE SEÑALAR QUE NO EXISTE UN VERDADERO AMPARO QUE CUBRA A LA ENTIDAD CONTRATANTE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN LOS RESPECTIVOS CONVENIOS COMO EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS. | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 117
28 | SE OBSERVA QUE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, NO ESTÁ SURTIENDO EN LA ETAPA CONTRACTUAL EL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS QUE RESPALDAN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL IDESAN, SIENDO ESTE UN REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTRAVINIENDO PRESUNTAMENTE EL ARTÍCULO 28 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y, DEMÁS NORMAS APLICABLES QUE RIGEN EN LA MATERIA. | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 119
29 | SE OBSERVA QUE EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL IDESAN, SE PACTA EL DESEMBOLSO DEL 100% DEL VALOR DE LOS CONVENIOS, UNA VEZ PERFECCIONADOS Y DEBIDAMENTE LEGALIZADOS LOS MISMOS, ES DECIR ANTES DE SU EJECUCIÓN; DESEMBOLSO QUE TIENE ENTONCES CONDICIÓN DE PAGO ANTICIPADO, Y POR REGLA GENERAL NO PUEDE EXCEDER EL 50%; POR LO CUAL ES DEBER DE LA OFICINA GESTORA ENTRAR A EVALUAR ESTE MECANISMO DE PAGO, POR CUANTO DE UNA PARTE SE ESTÁ DESCONOCIENDO LAS RESTRICCIONES QUE AL RESPECTO LA LEY ESTABLECE EN PORCENTAJE Y DE OTRA PARTE LA ENTIDAD NO CUENTA CON GARANTÍAS QUE ABARQUEN LA TOTALIDAD DE LOS DINEROS ENTREGADOS. ADEMÁS, ESTA MODALIDAD DE PAGO ES PROPIA PARA PROCESOS CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA Y PARA EL CASO PARTICULAR LOS CONVENIOS TIENEN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 12 MESES Y AUN CUANDO HAN TRANSCURRIDO NUEVE MESES EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ES DEL 0%, PORQUE ENTRE OTROS ASPECTOS A LA FECHA NO SE HA EMITIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE REGLAMENTEN LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO DEPARTAMENTAL PARA VIVIENDA. | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 120
30 | SE PUDO CONSTATAR QUE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REMITEN A LA OFICINA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN DESARROLLO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SIN EMBARGO EN LAS CARPETAS NO OBRAN ALGUNOS DE LOS SOPORTES ALLEGADOS, LIMITANDO EL PROCESO AUDITOR, POR LO CUAL SE CONFIGURA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA YA QUE ES DEBER DE LA OFICINA JURÍDICA MANTENER ACTUALIZADO Y FOLIADO LOS CONTRATOS Y DEL SUPERVISOR, VELAR PORQUE ESTOS SE ARCHIVEN OPORTUNAMENTE | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 122
31 | ES NECESARIO ADELANTAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN LA REANUDACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 123
32 | DEMORA EN LA REGLAMENTACIÓN DE REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 124
33 | ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS EN EL CONVENIO No. 5243 DE 2013 | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 125
34 | DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1446 DE 2012 | EUGENIA AGUILAR RUEDA |  | 126
35 | SE EVIDENCIA QUE EL TRÁMITE REALIZADO PARA LA APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS CON OCASIÓN AL ADICIONAL NO. 1 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2013 AL CONTRATO PRINCIPAL EN PLAZO Y VALOR SE EFECTUÓ TRASCURRIDOS 44 DÍAS, TIEMPO RELATIVAMENTE EXTENSO CUANDO ESTE ES UN REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DEL ADICIONAL COMO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL ADICIONAL DEL CONTRATO; NO OBSTANTE, SI BIEN LA PÓLIZA ACTUALIZADA APROBADA CUBRE EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN TIEMPO REAL SE DEJÓ SIN AMPARO LOS RIESGOS INHERENTES A LAS OBLIGACIONES DEL RESPECTIVO CONTRATO, CARECIENDO LA ENTIDAD DE SUSTENTOS LEGALES PARA HACER CUMPLIR O COBRAR POSIBLES PERJUICIOS QUE SE OCASIONARAN DURANTE EL LAPSO QUE SE DEMORÓ EN REALIZAR LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA. POR CONSIGUIENTE, SE CONFIGURA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, EN ARAS DE QUE SE REVISE EL PROCEDIMIENTO Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES A QUE HAYA LUGAR, A FIN DE QUE SE CUMPLAN LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS EN ELLA PLASMADOS, MÁXIME CUANDO LAS PÓLIZAS SON REQUISITOS INDISPENSABLES PARA AMPARAR RIESGOS. | JORGE CÉSPEDES CAMACHO |  | 135
36 | EN DESARROLLO DEL PROCESO AUDITOR, SE EVIDENCIA QUE EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR ADJUNTO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO ESTÁ FIRMADO POR EL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA EJERCER DICHAS LABORES, SIN EMBARGO, EN EL PROCESO CONTRACTUAL SE CONSTATA QUE PESE A QUE ÉSTE FUNCIONARIO NO SE NOTIFICÓ, EFECTIVAMENTE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DEL CONTRATO. DE ACUERDO A LO EXPUESTO, SE CONFIGURA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA EN PROCURA DE QUE EN TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES SE REALICE DEBIDAMENTE LA NOTIFICACIÓN DE LOS SUPERVISORES, ENCARGADOS DE EJERCER LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CADA PROCESO CONTRACTUAL. | RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA Secretario de Planeación |  | 137
37 | CONTROLES INADECUADOS SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN DESARROLLO DEL CONTRATO. LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DE ELABORAR Y REVISAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, NO OBRARON CON LA DEBIDA DILIGENCIA, YA QUE SE EVIDENCIA QUE NO EXISTE COHERENCIA EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS EXIGIDOS A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA REQUERIDA PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO, ENTRE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACIÓN PÚBLICA, DE ACUERDO A LO EXPUESTO, SE CONFIGURA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RAZÓN A LOS CONTROLES DEFICIENTES QUE HAY SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN DESARROLLO DEL CONTRATO. | RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA Secretario de Planeación |  | 138
38 | DEFICIENCIAS EN LAS LABORES DE SUPERVISIÓN. | RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA Secretario de Planeación |  | 139
39 | ARCHIVO DE LOS CONTRATOS. SE PUDO CONSTATAR QUE LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS REMITEN A LA OFICINA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN DESARROLLO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SIN EMBARGO EN LAS CARPETAS NO OBRAN ALGUNOS DE LOS SOPORTES ALLEGADOS, LIMITANDO EL PROCESO AUDITOR, POR LO CUAL SE CONFIGURA UNA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA YA QUE ES DEBER DE LA OFICINA JURÍDICA MANTENER ACTUALIZADO Y FOLIADO LOS CONTRATOS Y DEL SUPERVISOR, VELAR PORQUE ESTOS SE ARCHIVEN OPORTUNAMENTE. | RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA Secretario de Planeación |  | 141
40 | LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 00002337 DE 2013. ES DEBER DE LA OFICINA GESTORA PROCEDER EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 00002337 DE 2013, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MISMO SE TERMINÓ DE EJECUTAR EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, PRECISANDO JURÍDICAMENTE EN ESTA LIQUIDACIÓN LOS ALCANCES DE LA CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO, LA CUAL EXPRESA: “CLAUSULA QUINTA. VALOR DEL CONVENIO, EL VALOR DEL PRESENTE CONVENIO ES DE $221.250.000, DE LOS CUALES EL DEPARTAMENTO APORTARÁ LA SUMA DE $183.000.000 INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y EL CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL MAGDALENA MEDIO CER, HARÁ UN APORTE REFERIDO DE $38.250.000 REPRESENTADOS EN MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERÍA, RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA”, PARA EVITAR POSIBLES DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES. | RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA Secretario de Planeación |  | 144
41 | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2954 – 2013. | LUDWING ENRIQUE OTERO ARDILA | DESVIRTUADO HALLAZGO DISCIPLINARIO | 154
42 | DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 4509 – 2013, CARENCIA DE SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. | LUDWING ENRIQUE OTERO ARDILA | DESVIRTUADO HALLAZGO FISCAL | 157
43 | SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN SIN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 5182 -2013 Y DEFICIENCIAS EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN. | LUDWING ENRIQUE OTERO ARDILA |  | 165
44 | DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 5256 – 2013. | LUDWING ENRIQUE OTERO ARDILA |  | 167
Secretario de Agricultura y Desarrollo del Departamento de Santander
45 | SE DEBE DAR INICIO A LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA; A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS QUE INCUMPLIERON EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, DE ACUERDO A LO PLASMADO EN EL ACTA NO. 003 DE DICIEMBRE 17 DE 2013 | RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA |  | 170
46 | SE EVIDENCIA DEFICIENTE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y BAJA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO AL REGISTRAR UN AVANCE FINANCIERO DEL 42,98% Y UN AVANCE DE LAS METAS FÍSICAS DEL 58,48%; | SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLAREAL |  | 203
47 | DIFERENCIA EN LOS SALDOS REGISTRADOS EN LAS FIDUCIAS DEL DEPARTAMENTO. | MARGARITA ESCAMILLA ROJAS |  | 208
48 | REGISTRO DE INMUEBLES A NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y REINTEGRO DE EXCEDENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SEGÚN CONVENIOS 3110 DE 2013 Y 1961 DE 2012. | MARGARITA ESCAMILLA ROJAS |  | 210
49 | DESVIRTUADO |  | DESVIRTUADO | 216
50 | DESVIRTUADO | GLADYS HELENA HIGUERA ESCALANTE | DESVIRTUADO | 220
51 | LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO REALIZA UN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA EMANADOS POR ESTE ENTE DE CONTROL, TENIENDO EN CUENTA QUE UNO DE LOS PROPÓSITOS ES LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL Y ESTA RELACIONADA CON LOS SEGUIMIENTOS Y VERIFICACIONES QUE DEBE REALIZAR A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LOS DUEÑOS DE LOS PROCESOS EN CUMPLIMIENTO DEL ROL DE COMUNICACIÓN CON SUJETOS EXTERNOS | LUZ MILDRED SUAREZ MORENO |  | 238