## PLAN ASISTENCIA TECNICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER
| FECHA DE GENERACIÓN: | 1 | 1 | 2017 | HASTA |  | 30 | 11 | 2017 | [6 empty] | A1 | A2 | A3 | A4
|  | dia | mes | año |  |  | dia | mes | año | [7 empty] | 2017
GRUPO DE TRABAJO | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  | NECESIDAD DETECTADA |  | ACTIVIDAD / PROYECTO | OBJETIVO A ALCANZAR | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA) | MECANISMOS DE ASISTENCIA TECNICA A UTILIZAR (CAPACITACION, ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO) |  | TIPO DE ASISTENCIA: (PRESENCIAL, VIRTUAL, TELEFONICA, DOCUMENTAL | LUGAR DE EJECUCIÓN |  | DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO A ATENDER |  |  | RESPONSABLE O ASIGNADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | TRÁMITES
[11 empty] | INTERNO | EXTERNO | Nombre | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO |  | Contratación de actividades o eventos | Viaticos | Aspectos logísticos
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | DESCONOCIMIENTO DE LA GESTION REALIZADA POR PARTE DE LOS GRUPOS DE TRABAJO |  | SOCIALIZAR EL INFORME DE GESTIÓN 2016 Y PROGRAMACION 2017 | DEFINIR LOS PROYECTOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS SEÑALADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | 2017-01-15 | ASESORIA |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPOS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUZ MARINA CASAS ARIAS / JANETH ALONSO RINCON
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | PRIORIZACION DE INVERSION |  | CAPACITACION EN PRIORIZACION DE INVERSION | IDENTIFICAR LAS NECESIDADES REALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA OBJETO DE INVERSION | 2017-06-06 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPOS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUZ MARINA CASAS ARIAS / JANETH ALONSO RINCON
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | INFORMACION DEFICIENTE PARA LA ELABORACION DEL BOLETIN ESTADISTICO |  | ASESORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL BOLETIN ESTADISTICO | CONSTRUIR INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL BOLETIN ESTADISTICO | 2017-03-14 | ASESORIA |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPOS DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | LUZ MARINA CASAS ARIAS / JANETH ALONSO RINCON
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | NO SE REALIZA REVISIÓN PERMANENTE DE LOS FORMATOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO GESTION EDUCATIVA |  | ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION, ACTUALIZACION, MEJORA Y DEPURACION DE LOS FORMATOS DEL SIG | REVISAR LOS DOCUMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SIG | 28/02/2017 - 31/03/2017 - 30/04/2017 - 31/05/2017 - 31/08/2017 - 30/09/2017 - 31/10/2017 - 30/11/2017 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO - GRUPO TALENTO HUMANO - GRUPO COBERTURA EDUCATIVA - GRUPO PLANEACION EDUCATIVA - GRUPO CALIDAD EDUCATIVA - GRUPO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA - EQUIPO DE PRESUPUESTO / EQUIPO TESORERIA - EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS / EQUIPO CONTABILIDAD - GRUPO APOYO JURIDICO / GRUPO BIENES Y SERVICIOS / GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | CLAUDIA LILIANA GARCIA CALA
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | HALLAZGOS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL |  | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LA FORMULACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO- | FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA | 2017-01-31 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X |  | DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | CLAUDIA LILIANA GARCIA CALA
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | DEBILIDADES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL |  | ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION, MEJORA Y DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TRD | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA | 30/01/2017 - 28/02/2017 - 31/03/2017 - 30/04/2017 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO TALENTO HUMANO GRUPO INSPECCION Y VIGILANCIA EQUIPO DE PRESUPUESTO GRUPO PLANEACION EDUCATIVA - GRUPO COBERTURA EDUCATIIVA / GRUPO CALIDAD EDUCATIVA - EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EQUIPO CONTABILIDAD GRUPO APOYO JURIDICO GRUPO BIENES Y SERVICIOS GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | CLAUDIA LILIANA GARCIA CALA
PLANEACION EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA |  | CAPACITACION EN LA NORMA NTC 4595 | FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | 2017-03-24 | CAPACITACION |  | PRESENCIAL | X |  | GRUPO DE CALIDAD, COBERTURA, INSPECCION Y VIGILANCIA, BIENES Y SERVICIOS. | BUCARAMANGA | grupoplaneacioneducativa@hotmail.com | JUAN CARLOS NAVARRO NORIEGA
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE REQUIERE ORIENTACIÓN EN LAS I.E. OFICIALES DEL DEPARTEMENTO EN TEMAS DEL PROCESO GESTIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO. |  | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS EE SELECCIONADAS EN EL PROCESO GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | FORTALECER EL PROCESO DE GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ENERO A NOVIEMBRE | ASESORIA PERMANENTE - CAPACITACION -ACOMPAÑAMIENTO EN SITIU |  | PRESENCIAL - VIRTUAL - TELEFONICA - DOCUMENTAL | X | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | ALBA ELISA GONZÁLEZ YANES ALEX GRANADOS MAESTRE LUCINDA GUTIERREZ LUDY MENDEZ SANDRA QUIJANO EMELLY RAMIREZ |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE HA EVIDENCIADO INCONSISTENCIAS EN EL SIMAT. |  | CAPACITACION EN EL MANEJO Y USO DEL SIMAT | CAPACITAR A LOS ENCARGOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS IDENTIFICADOS CON FALENCIAS EN EL MANEJO DEL SISTEMA Y CON ALUMNOS DUPLICADOS PARA QUE LA TOTALIDAD DE ESTUDIANTES ESTEN CORRECTAMENTE REGISTRADOS EN EL SIMAT | FEBRERO A NOVIEMBRE | ASESORIA PERMANENTE |  | PRESENCIAL - VIRTUAL - TELEFONICA | X | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | ALEX GRANADOS MAESTRE, LUCINDA GUTIERREZ
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | LA PROYECCIÓN DE CUPOS NO ES COHERENTE CON LA REALIDAD INSITUCIONAL, LO CUAL SE EVIDENCIA EN LA DIFERENCIA CON LA MATRICULA. |  | CAPACITACION EN PROYECCION DE CUPOS | CAPACITAR A LOS ENCARGOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS IDENTIFICADOS CON LA PROBLEMÁTICA RESPOSNABLES DEL PROCESO DE PROYECCION DE CUPOS, PARA DISMINUIR EL MARGEN DE ERROR ENTRE LO PROYECTADO Y LO MATRICULADO | JUNIO - JULIO -AGOSTO | ASESORIA PERMANENTE |  | PRESENCIAL - VIRTUAL - TELEFONICA | X | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | ALEX GRANADOS MAESTRE, LUCINDA GUTIERREZ |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | SE HA EVIDENCIADO LA DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA DEBIDO A CAUSAS QUE NO SON COMUNICADAS A LA SED PARA SU ATENCIÓN. |  | VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON BAJA COBERTURA Y ALTA REPROBACION | FORTALECER EL SERVICIO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACION | FEBRERO A NOVIEMBRE | ASESORIA - ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL - VIRTUAL - TELEFONICA | X | X | 100 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 50 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | SONIA ZAMBRANO, ALBA ELISA GONZALEZ, SANDRA QUIJANO |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | ACCESIBILIDAD Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |  | EXISTE LA NECESIDAD DE ORIENTAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LAS DIRECTRICES DE COBERTURA EDUCATIVA |  | ACOMPAÑAMIENTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA | IDENTIFICAR LA POBLACION POR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA UN SANTANDER SANO, EDUCADO Y FELIZ | ENERO A NOVIEMBRE | ACONPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL - VIRTUAL - TELEFONICA | X | X | 70 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 70 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | SONIA ZAMBRANO, ALBA ELISA GONZALEZ |  | X
COBERTURA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES |  | LAS I.E OFICIALES DEBEN CONTAR CON UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EDUCACIÓN PARA EMERGENCIAS |  | APOYAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN GESTION DEL RIESGO Y EDUCACION PARA EMERGENCIAS | QUE LAS I.E. OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTEN CON EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y EDUCACION PARA EMERGENCIAS | ENERO A NOVIEMBRE | ASESORIA - ACOMPAÑAMIENTO |  | PRESENCIAL | X | X | 80 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | coordinacioncobertura@gmail.com | LUIS FRANCISCO MONSALVE PIÑA |  | X
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | MODIFICACION AL PRESUPUESTO Y AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  | ASESORAR LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2017 | DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 2.3.1.6.3.6 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO NO. 1075 DEL 26 DE MAYO DE 2016. | 2017-02-28 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | DOCUMENTAL / PRESENCIAL / TELEFONICA | X | X | 274 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA |  | ASESORAR EN LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE AUTORIZACION DE ADICION DE RECURSOS DE BALANCE DE 2016, | TENER LA AUTORIZACIÓN PARA PODER EJECUTAR DICHOS RECURSOS EN LA VIGENCIA 2017 | 2017-04-30 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | DOCUMENTAL / PRESENCIAL / TELEFONICA | X | X | LOS EE QUE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - LES QUEDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DINERO DISPONIBLE. | 83 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA |  | ASESORAR EN LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE AUTORIZACION DE ADICION O REDUCCION DE RECURSOS DE GRATUIDAD QUE SUPEREN EL EL 20% DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA, | DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 020043 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2015 Y QUE EL PRESUPUESTO ESTE AJUSTADO EN LAS ADICIONES. | 2017-06-30 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | DOCUMENTAL / PRESENCIAL / TELEFONICA | X | X | LOS EE QUE SUPEREN EL 20% DEL PRESUPUESTO APROBADO | 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
EQUIPO FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE APOYO, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR EDUCATIVO |  | MODIFICACION AL PRESUPUESTO Y AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |  | ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO REPORTEN RAZONABLEMENTE LA EJECUCCION DE INGRESOS Y GASTOS, EN LA PLATAFORMA SIFSE. | DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 16378 DEL 18/11/2013 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIAD, MEJORAMIENTO CONTINUO, PUBLICIDAD, EFICIENCIA, PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA. | 2017-12-30 | ASESORIA / ACOMPAÑAMIENTO |  | DOCUMENTAL / PRESENCIAL / TELEFONICA | X | X | LOS EE QUE SEGÚN REPORTE DEL MEN - PRESENTAN INFORMACIÓN INCOMPLETA O DEJAN DE REPORTAR | 83 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | fondoservicioseducativossed@gmail.com | XIOMARA DEL ROCIO TORRA GOMEZ
NOTA: La información se tomó de los planes de asistencia técnica presentado por cada macroproceso; el presente documento está sujeto a revisiónes y modificaciones
Consolido: Ludy Pimentel Salgar
Profesional Planeación Educativa
Reviso: Janeth Alonso Rincon
Lider Planeación Educativa