## Tablero de Indicadores
| PROCESO: | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  |  | VIGENCIA: | 2019
ITEM | TIPO INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | META | RANGO DE GESTIÓN |  |  |  | FRECUENCIA | RESPONSABLE | NÚMERO
[6 empty] | Satisfactorio (Mayor o igual) | Aceptable (Entre) |  | Crítico (Menor o igual) |  |  | PORCENTAJE
1 | Eficiencia | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia | PORCENTAJE | 100% | 90% | 89% | 70% | 69% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico
2 | Eficacia | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento | PORCENTAJE | 100% | 91% | 90% | 71% | 70% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
3 | Efectividad | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos en las vías del Departamento | NÚMERO | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
4 | Efectividad | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de energía eléctrica. | NÚMERO | 1100 | 1000 | 999 | 700 | 699 | Trimestral | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
5 | Efectividad | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DEL GAS DOMICILIARIO | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de gas domiiliario | NÚMERO | 3000 | 2500 | 2499 | 1800 | 1799 | Trimestral | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
6 | Eficacia | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. | PORCENTAJE | 100% | 91% | 90% | 71% | 70% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico
7 | Eficacia | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS | Número de equipamientos y/o escenarios deportivos contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener | NÚMERO | 73 | 66 | 65 | 46 | 45 | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura

## 1
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 90%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficiencia | ACEPTABLE | 89% | 70%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 69%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 215072202145.29; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 373826342859 | 530701496968.87 |  |  | 600382844989.49
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 312124049201.95; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 411521080357.19 | 562175778381.3101 |  |  | 604875557673.33
Rango Mayor (Meta) |  |  | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 67.5% | 75% | 82.5% | 90%
Rango Menor |  |  | 5.75% | 11.5% | 17.25% | 23% | 28.75% | 34.5% | 40.25% | 46% | 51.75% | 57.5% | 63.25% | 69%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 68.91%; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 90.84% | 94.4% |  |  | 99.26%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| A diciembre 31 de 2019 el presupuesto asignado de recursos totales que incluyen recursos propios y regalias suman u total de $604.875.557.673,33 de los cuales se comprometieron $600.382.844.989,49 que nos da un indicador de nivel satisfactorio, como se venia desarrollando en los meses de septiembre de 2019 el presupuesto asignado de recursos totales incluidos recursos propios y regalias suman $562.175.778.381,31 de los cuales se comprometieron $530.701.496.968,87 lo cual corresponde a un cumplimiento del 94% en un nivel satisfactorio, este indicador se va acumulando en cada medición trimestral como se resume a continuación (el presupuesto asignado a junio 30 de 2019de recursos propios y regalias es de $411.521.080.357,19, de los cuales $245.676.199.898,61 corresponden a recursos propios y $165.844.880.458.58 son de regalias recursos bianuales 2019-2020. Por consiguiente el porcentaje de ejecución e inversión realizada a junio 30de 2019 es del 91%, que es un nivel satisfactorio como se observa en la grafica. Esta medición corresponde al segundo seguimiento trimestral del indicador de eficiencia 2019, que deberia estar entre un (34,5% al 45%), lo cual el indicador es muy superior al proyectado. Esta medición trimestre a trimestre se va sumando hasta la finalización de la vigencia 2019, lo cual indicara realmente la medición del indicador de inversión en el año 2019.) Fuente de información ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2019. |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: Se recomienda realizar seguimiento cada trimestre a la inversión realizada, con el fin de mantener priorizada la inversión en los proyectos relevantes en cumplimiento de las metas del nuevo plan de desarrollo.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Abril
INICIO

## 2
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 91%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 90% | 71%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 70%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 11.96; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 135.43 | 251.079 |  |  | 257.929
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 26.2; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 52.4 | 78.6 |  |  | 105
Rango Mayor (Meta) |  |  | 7.583% | 15.17% | 22.75% | 30.33% | 37.92% | 45.5% | 53.08% | 60.67% | 68.25% | 75.83% | 83.42% | 91%
Rango Menor |  |  | 5.833% | 11.67% | 17.5% | 23.33% | 29.17% | 35% | 40.83% | 46.67% | 52.5% | 58.33% | 64.17% | 70%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 45.65%; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 258.5% | 319.4% |  |  | 245.6%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Para la vigencia 2019, se programaron para toda la vigencia 105Km de mejoramiento y mantenimiento de vias.Al finalizar la vigencia 2019 se realizaron 257,929 Km de vias mantenidas, obteniendoce un indicador satisfactorio con un cumplimiento del 246%, lo que permite concluir que se sobrepaso la meta programada en el 2019. A continaución se resume el comportamiento del indicador en cada una de las mediciones efectuadas: a septiembre de 2019 es de 251,079 Km de vias mantenidas lo que permite evidenciar un avance de cumplimiento del 319% que representa un nivel satisfactorio en lo corrido del año 2019, esto es un acumulado de lo registrado en trimestres anteriores como se describe a continuación: A corte de marzo de 2019 el avance es de 11,96Km de vias ejecutadas, lo cual corresponde al 46% con respecto al primer seguimiento trimestral que es satisfactorio de acuerdo a lo proyectado que debe estar entre un (17,5 a 22,8)%., para el seguimiento de avance a junio 30 de 2019 el avance a cumulado es de 135,43 Km de vias intervenidas, lo cual corresponde a un 258% que es muy satisfactorio. Esta medición trimestarl se va acumulando trimestre a trimestre que permite obtener la medición final acumulada al terminar la vigencia 2019 en un nivel satisfactorio. Fuente información bimestral del Plan de Acción Secretaria Infraestructura 2019. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Para la próxima vigencia, tener en cuenta la meta a cumplir de acuerdo a la disponibilidad de recursos para la ejecución de los proyectos priorizados, que permitan consolidar la ejecución de los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de vias primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander, cumpliendo con lo programado al final de la vigencia
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## 3
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 6 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos en las vías del Departamento | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 5
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 4 | 3
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 2
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 1; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 4 | 4 |  |  | 6
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 1; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 2 | 1 |  |  | 4
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0.41667 | 0.83333 | 1.25 | 1.6667 | 2.0833 | 2.5 | 2.9167 | 3.3333 | 3.75 | 4.1667 | 4.5833 | 5
Rango Menor |  |  | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1.1667 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667 | 1.8333 | 2
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 1; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 4 | 4 |  |  | 6
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| El resultado del seguimiento del indicador de número de puentes intervenidos a diciembre 31 de 2019 es de 6 puentes que representa el acumulado durante la vigencia 2019 como se registra la secuencia de seguimiento así: en septiembre de 2019 es de 4 puentes , a junio 30 de 219 registra 4 puentes intervenidos, a marzo 31 de 2019 es de 1 puente, lo que refleja un avance aceptable en cumplimiento de la meta al final de la vigencia. la medición del indicador en el año 2019, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Se cumplio con la meta del indicador con acciones de Identificar y priorizar la inversión y ejecución de los proyectos de puentes intervenidos en las vias primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander, al finalizar la vigencia 2019 en nivel satisfactorio
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## 4
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 1100 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de energía eléctrica. | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 1000
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 999 | 700
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 699
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 528 | 1991 |  |  | 1991
Denominador |  | 0 | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 1100 | 1100 |  |  | 1100
Rango Mayor (Meta) |  |  | 83.3333 | 166.6667 | 250 | 333.3333 | 416.6667 | 500 | 583.3333 | 666.6667 | 750 | 833.3333 | 916.6667 | 1000
Rango Menor |  |  | 58.25 | 116.5 | 174.75 | 233 | 291.25 | 349.5 | 407.75 | 466 | 524.25 | 582.5 | 640.75 | 699
Avance |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 528 | 1991 |  |  | 1991
| ANÁLISIS |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Se cumple satisfactoriamente el indicador a diciembre 31 de 2019 con 1991 usuarios a la energía electrica en lo transcurrido del año 2019 con seguimientos en septiembre de 2019 con 1991 usuarios conestados al servicio de la energía eléctrica en lo transcurrido del año 2019 en municipio de Piedecuesta, Surata, Macaravita, La Paz, Onzaga, Páramo, El Palmar, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches a pesar de los inconvenientes que se epresentaron y superaron como se registra a continuación: El indicador de número de usuarios conectados al servicio de energía electrica con corte a marzo de 2019, registra 0 usuarios, obteniendo un nivel critico, en el primer seguimiento trimestral, para el segundo seguimiento con corte a junio 30 de 2019 se registra un avance de 528 usuarios conectados al servicio de energía electrica, con un nivel satisfactorio de acuerdo a lo proyectado a junio de 2019, por consiguiente este valor se va acumulando trimestre a trimestre para consolidar al final de la vigencia 2019 el indicador total. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019 |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: Los usuarios consolidados conectados por el operador de red en la vigencia 2019, permitieron sumar al final de la vigencia 2019 la totalidad de usuarios conectados en todo el 2019.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
INICIO

## 5
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DEL GAS DOMICILIARIO
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 3000 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de gas domiiliario | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 2500
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 2499 | 1800
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 1799
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 9345 |  |  | 9345
Denominador |  | 0 | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 3000 |  |  | 3000
Rango Mayor (Meta) |  |  | 208.3333 | 416.6667 | 625 | 833.3333 | 1041.6667 | 1250 | 1458.3333 | 1666.6667 | 1875 | 2083.3333 | 2291.6667 | 2500
Rango Menor |  |  | 149.9167 | 299.8333 | 449.75 | 599.6667 | 749.5833 | 899.5 | 1049.4167 | 1199.3333 | 1349.25 | 1499.1667 | 1649.0833 | 1799
Avance |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 9345 |  |  | 9345
| ANÁLISIS |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Este indicador se cumplio satisfactoriamente con 9.345 usuarios conectados al servisio de gas domiciliario con el aopoyo de las empresas prestadoras de servicios en los municipios Vélez, Socorro, San Gíl. a diciembre 31 de 2019, superadas las dificultados que se registraron a continuación: El número de usuarios programados a conectar en el servicio de gas en el año 2019 es de 3000 usuarios de la parte urbana y rural en la vigencia 2019, a marzo de 2019 los usuarios conectados es cero, para el segundo seguimiento a junio 30 de 2019, a la fecha se estan tramitando los proyectos para la asignación de recursos a traves de subsidios de conexión y consolidar el avance de los usuarios a conectar. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019. |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: Se consolido 9345 el total de usuarios conectados por las empresas de servicios públicos en los diferentes municipios del Dpto. al finalizar la vigencia 2019, con un indicador satisfactorio.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
INICIO

## 6
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 91%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 90% | 71%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 70%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 7 | 9 |  |  | 15
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 2; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 2 | 2 |  |  | 2
Rango Mayor (Meta) |  |  | 7.583% | 15.17% | 22.75% | 30.33% | 37.92% | 45.5% | 53.08% | 60.67% | 68.25% | 75.83% | 83.42% | 91%
Rango Menor |  |  | 5.833% | 11.67% | 17.5% | 23.33% | 29.17% | 35% | 40.83% | 46.67% | 52.5% | 58.33% | 64.17% | 70%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 0%; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 350% | 450% |  |  | 750%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| El indicador de mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, a diciembre de 2019 es del 750% con un nivel satisfactorio y el seguimiento realizado en septiembre de 2019 es del 450% con un nivel satisfactorio que es acumulativo en cada una de las mediciones trimestrales como se registra a continuación:a marzo de 2019, registra un nivel critico, a junio 30 de 2019 se registra un avance del 350% en un nivel satisfactorio. Este indicador se va acumulando trimestre a trimestre y se mide al final de la vigencia 2019 que es la consolidación total en el cumplimiento del indicador. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: Se consolido con la ejecución de los proyectos contratados, con el cumplimiento del indicador al final de la vigencia 2019 con un nivel satisfactorio
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Abril
INICIO

## 7
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 73 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de equipamientos y/o escenarios deportivos contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 66
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 65 | 46
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2019 | CRÍTICO | < = | 45
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 1; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 18 | 53 |  |  | 55
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 27 | 27 |  |  | 27
Rango Mayor (Meta) |  |  | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 60.5 | 66
Rango Menor |  |  | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 26.25 | 30 | 33.75 | 37.5 | 41.25 | 45
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 1; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 18 | 53 |  |  | 55
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| El avance de seguimiento a diciembre 31 de 2019 es de 55 equipamientos intervenidos, con un nivel aceptable con seguimientos en el tercer trimestre es aceptable a septiembre de 2019 que es acumulativo en la secuencia trimestre a trimestre como se registra a continuación: primer trimestre de 2019, el indicador número de equipamientos intervenidos es de uno, que es crítico, en el segundo seguimiento a junio 30 de 2019 registra un avance de 18 equipamientos intervenidos que continua siendo crítico a pesar de los avances de ejecución, este indicador es acumulable hasta el final de la vigencia 2019, en la cual se registra la medición real. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Para la próxima vigencia se deben avanzar en la viabilización de los proyectos y priorizar la inversión a su contratación con el fin de incrementar el numero de equipamientos intervenidos de manera gradual y obtener un nivel satisfactorio al final de la vigencia
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Diciembre 31 de 2019
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## FT1
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir la ejecución de recursos programados para la vigencia
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Ejecución presupuestal-Dirección de Presupuesto Departamento de Santander
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 215072202145.29 | 312124049201.95 | 68.91% | 17.25% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 373826342859 | 411521080357.19 | 90.84% | 34.5% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 530701496968.87 | 562175778381.3101 | 94.4% | 51.75% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 600382844989.49 | 604875557673.33 | 99.26% | 69% | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El presupuesto asignado para la vigencia 2019 de recursos propios y regalias es de $312,124,049,201,95, de los cuales $242,527,844,348,42 corresponden a recursos propios y $69,596,204,853,53 son de regalias recursos bianuales 2018-2019. Por consiguiente el porcentaje de ejecución e inversión realizada a marzo de 2019 es del 69%, que es un nivel satisfactorio como se observa en la grafica. Esta medición corresponde al primer seguimiento trimestral del indicador de eficiencia 2019, que deberia estar entre un (17,3% al 22,5%), lo cual el indicador es muy superior al proyectado. Esta medición trimestre a trimestre se va sumando hasta la finalización de la vigencia 2019, lo cual indicara realmente la medición del indicador de inversión en el año 2019. Fuente de información ejecución presupuestal con corte a marzo de 2019.
El presupuesto asignado a junio 30 de 2019de recursos propios y regalias es de $411.521.080.357,19, de los cuales $245.676.199.898,61 corresponden a recursos propios y $165.844.880.458.58 son de regalias recursos bianuales 2019-2020. Por consiguiente el porcentaje de ejecución e inversión realizada a junio 30de 2019 es del 91%, que es un nivel satisfactorio como se observa en la grafica. Esta medición corresponde al segundo seguimiento trimestral del indicador de eficiencia 2019, que deberia estar entre un (34,5% al 45%), lo cual el indicador es muy superior al proyectado. Esta medición trimestre a trimestre se va sumando hasta la finalización de la vigencia 2019, lo cual indicara realmente la medición del indicador de inversión en el año 2019. Fuente de información ejecución presupuestal con corte a junio de 2019.
A septiembre de 2019 el presupuesto asignado de recursos totales incluidos recursos propios y regalias suman $562.175.778.381,31 de los cuales se comprometieron $530.701.496.968,87 lo cual corresponde a un cumplimiento del 94% en un nivel satisfactorio, este indicador se va acumulando en cada medición trimestral como se resume a continuación (el presupuesto asignado a junio 30 de 2019de recursos propios y regalias es de $411.521.080.357,19, de los cuales $245.676.199.898,61 corresponden a recursos propios y $165.844.880.458.58 son de regalias recursos bianuales 2019-2020. Por consiguiente el porcentaje de ejecución e inversión realizada a junio 30de 2019 es del 91%, que es un nivel satisfactorio como se observa en la grafica. Esta medición corresponde al segundo seguimiento trimestral del indicador de eficiencia 2019, que deberia estar entre un (34,5% al 45%), lo cual el indicador es muy superior al proyectado. Esta medición trimestre a trimestre se va sumando hasta la finalización de la vigencia 2019, lo cual indicara realmente la medición del indicador de inversión en el año 2019.) Fuente de información ejecución presupuestal con corte a junio de 2019.
A diciembre 31 de 2019 el presupuesto asignado de recursos totales que incluyen recursos propios y regalias suman u total de $604.875.557.673,33 de los cuales se comprometieron $600.382.844.989,49 que nos da un indicador de nivel satisfactorio, como se venia desarrollando en los meses de septiembre de 2019 el presupuesto asignado de recursos totales incluidos recursos propios y regalias suman $562.175.778.381,31 de los cuales se comprometieron $530.701.496.968,87 lo cual corresponde a un cumplimiento del 94% en un nivel satisfactorio, este indicador se va acumulando en cada medición trimestral como se resume a continuación (el presupuesto asignado a junio 30 de 2019de recursos propios y regalias es de $411.521.080.357,19, de los cuales $245.676.199.898,61 corresponden a recursos propios y $165.844.880.458.58 son de regalias recursos bianuales 2019-2020. Por consiguiente el porcentaje de ejecución e inversión realizada a junio 30de 2019 es del 91%, que es un nivel satisfactorio como se observa en la grafica. Esta medición corresponde al segundo seguimiento trimestral del indicador de eficiencia 2019, que deberia estar entre un (34,5% al 45%), lo cual el indicador es muy superior al proyectado. Esta medición trimestre a trimestre se va sumando hasta la finalización de la vigencia 2019, lo cual indicara realmente la medición del indicador de inversión en el año 2019.) Fuente de información ejecución presupuestal con corte a diciembre 31 de 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT2
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir el avance de Km de vias mantenidas, mejoradas en el Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 11.96 | 26.2 | 45.65% | 17.5% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 135.43 | 52.4 | 258.5% | 35% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 251.079 | 78.6 | 319.4% | 52.5% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 257.929 | 105 | 245.6% | 70% | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para la vigencia 2019, se programaron para toda la vigencia 105Km de mejoramiento y mantenimiento de vias. A corte de marzo de 2019 el avance es de 11,96Km de vias ejecutadas, lo cual corresponde al 46% con respecto al primer seguimiento trimestral que es satisfactorio de acuerdo a lo proyectado que debe estar entre un (17,5 a 22,8)%. Esta medición trimestarl se va acumulando trimestre a trimestre para obtener la medición final acumulada al terminar la vigencia 2019. Fuente información bimestral del Plan de Acción Secretaria Infraestructura 2019.
Para la vigencia 2019, se programaron para toda la vigencia 105Km de mejoramiento y mantenimiento de vias. A corte de marzo de 2019 el avance es de 11,96Km de vias ejecutadas, lo cual corresponde al 46% con respecto al primer seguimiento trimestral que es satisfactorio de acuerdo a lo proyectado que debe estar entre un (17,5 a 22,8)%., para el seguimiento de avance a junio 30 de 2019 el avance a cumulado es de 135,43 Km de vias intervenidas, lo cual corresponde a un 258% que es muy satisfactorio. Esta medición trimestarl se va acumulando trimestre a trimestre para obtener la medición final acumulada al terminar la vigencia 2019. Fuente información bimestral del Plan de Acción Secretaria Infraestructura 2019.
Para la vigencia 2019, se programaron para toda la vigencia 105Km de mejoramiento y mantenimiento de vias. El avance a septiembre de 2019 es de 251,079 Km de vias mantenidas lo que permite evidenciar un avance de cumplimiento del 319% que representa un nivel satisfactorio en lo corrido del año 2019, esto es un acumulado de lo registrado en trimestres anteriores como se describe a continuación: A corte de marzo de 2019 el avance es de 11,96Km de vias ejecutadas, lo cual corresponde al 46% con respecto al primer seguimiento trimestral que es satisfactorio de acuerdo a lo proyectado que debe estar entre un (17,5 a 22,8)%., para el seguimiento de avance a junio 30 de 2019 el avance a cumulado es de 135,43 Km de vias intervenidas, lo cual corresponde a un 258% que es muy satisfactorio. Esta medición trimestarl se va acumulando trimestre a trimestre para obtener la medición final acumulada al terminar la vigencia 2019. Fuente información bimestral del Plan de Acción Secretaria Infraestructura 2019.
Para la vigencia 2019, se programaron para toda la vigencia 105Km de mejoramiento y mantenimiento de vias.Al finalizar la vigencia 2019 se realizaron 257,929 Km de vias mantenidas, obteniendoce un indicador satisfactorio con un cumplimiento del 246%, lo que permite concluir que se sobrepaso la meta programada en el 2019. A continaución se resume el comportamiento del indicador en cada una de las mediciones efectuadas: a septiembre de 2019 es de 251,079 Km de vias mantenidas lo que permite evidenciar un avance de cumplimiento del 319% que representa un nivel satisfactorio en lo corrido del año 2019, esto es un acumulado de lo registrado en trimestres anteriores como se describe a continuación: A corte de marzo de 2019 el avance es de 11,96Km de vias ejecutadas, lo cual corresponde al 46% con respecto al primer seguimiento trimestral que es satisfactorio de acuerdo a lo proyectado que debe estar entre un (17,5 a 22,8)%., para el seguimiento de avance a junio 30 de 2019 el avance a cumulado es de 135,43 Km de vias intervenidas, lo cual corresponde a un 258% que es muy satisfactorio. Esta medición trimestarl se va acumulando trimestre a trimestre que permite obtener la medición final acumulada al terminar la vigencia 2019 en un nivel satisfactorio. Fuente información bimestral del Plan de Acción Secretaria Infraestructura 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT3
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de puentes intervenidos en las vias del Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos en las vías del Departamento |  | META | 6 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 1 |  | 1 | 1.25 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 4 |  | 4 | 2.5 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 4 |  | 4 | 3.75 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 6 |  | 6 | 5 | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El resultado del seguimiento del indicador de número de puentes intervenidos a marzo 31 de 2019 es de 1 puente, lo que refleja un avance aceptable en cumplimiento de la meta al final de la vigencia. Esta medición es el acumulado del primer trimestre de la vigencia, la medición del indicador en el año 2019, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El resultado del seguimiento del indicador de número de puentes intervenidos a marzo 31 de 2019 es de 1 puente, lo que refleja un avance aceptable en cumplimiento de la meta al final de la vigencia. El segundo seguimiento a junio 30 de 219 registra 4 puentes intervenidos que es un avance aceptable. Esta medición va acumulando del primer y segundo trimestre de la vigencia, la medición del indicador en el año 2019, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El resultado del seguimiento del indicador de número de puentes intervenidos a septiembre de 2019 es de 4 puentes que representa el acumulado de lo transcurrido en el año 2019 como se registra a continuación: a marzo 31 de 2019 es de 1 puente, lo que refleja un avance aceptable en cumplimiento de la meta al final de la vigencia. El segundo seguimiento a junio 30 de 219 registra 4 puentes intervenidos que es un avance aceptable. Esta medición va acumulando del primer y segundo trimestre de la vigencia, la medición del indicador en el año 2019, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El resultado del seguimiento del indicador de número de puentes intervenidos a diciembre 31 de 2019 es de 6 puentes que representa el acumulado durante la vigencia 2019 como se registra la secuencia de seguimiento así: en septiembre de 2019 es de 4 puentes , a junio 30 de 219 registra 4 puentes intervenidos, a marzo 31 de 2019 es de 1 puente, lo que refleja un avance aceptable en cumplimiento de la meta al final de la vigencia. la medición del indicador en el año 2019, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT4
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de usuarios conectados al servicio de energía eléctrica
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de energía eléctrica. |  | META | 1100 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 250 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 528 |  | 528 | 500 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 1991 |  | 1991 | 750 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 1991 |  | 1991 | 1000 | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El indicador de número de usuarios conectados al servicio de energía electrica con corte a marzo de 2019, registra 0 usuarios, obteniendo un nivel critico, este primer seguimiento trimestral se va acumulando trimestre a trimestre para consolidar al final de la vigencia 2019 elindicador total. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019
El indicador de número de usuarios conectados al servicio de energía electrica con corte a marzo de 2019, registra 0 usuarios, obteniendo un nivel critico, en el primer seguimiento trimestral, para el segundo seguimiento con corte a junio 30 de 2019 se registra un avance de 528 usuarios conectados al servicio de energía electrica, con un nivel satisfactorio de acuerdo a lo proyectado a junio de 2019, por consiguiente este valor se va acumulando trimestre a trimestre para consolidar al final de la vigencia 2019 el indicador total. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019
Se cumple satisfactoriamente el indicador a septiembre de 2019 con 1991 usuarios conestados al servicio de la energía eléctrica en lo transcurrido del año 2019 en municipio de Piedecuesta, Surata, Macaravita, La Paz, Onzaga, Páramo, El Palmar, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches a pesar de los inconvenientes que se epresentaron y superaron como se registra a continuación: El indicador de número de usuarios conectados al servicio de energía electrica con corte a marzo de 2019, registra 0 usuarios, obteniendo un nivel critico, en el primer seguimiento trimestral, para el segundo seguimiento con corte a junio 30 de 2019 se registra un avance de 528 usuarios conectados al servicio de energía electrica, con un nivel satisfactorio de acuerdo a lo proyectado a junio de 2019, por consiguiente este valor se va acumulando trimestre a trimestre para consolidar al final de la vigencia 2019 el indicador total. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019
Se cumple satisfactoriamente el indicador a diciembre 31 de 2019 con 1991 usuarios a la energía electrica en lo transcurrido del año 2019 con seguimientos en septiembre de 2019 con 1991 usuarios conestados al servicio de la energía eléctrica en lo transcurrido del año 2019 en municipio de Piedecuesta, Surata, Macaravita, La Paz, Onzaga, Páramo, El Palmar, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches a pesar de los inconvenientes que se epresentaron y superaron como se registra a continuación: El indicador de número de usuarios conectados al servicio de energía electrica con corte a marzo de 2019, registra 0 usuarios, obteniendo un nivel critico, en el primer seguimiento trimestral, para el segundo seguimiento con corte a junio 30 de 2019 se registra un avance de 528 usuarios conectados al servicio de energía electrica, con un nivel satisfactorio de acuerdo a lo proyectado a junio de 2019, por consiguiente este valor se va acumulando trimestre a trimestre para consolidar al final de la vigencia 2019 el indicador total. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT5
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DEL GAS DOMICILIARIO |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de usuarios conectados al servicio de gas domiciliario
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de nuevos usuarios conectados al servicio de gas domiiliario |  | META | 3000 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 625 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 0 |  | 0 | 1250 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 9345 |  | 9345 | 1875 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 9345 |  | 9345 | 2500 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El número de usuarios programados a conectar en el servicio de gas en el año 2019 es de 3000 usuarios de la parte urbana y rural en la vigencia 2019, a marzo de 2019 los usuarios conestados es cero, a la fecha se estan tramitando los proyectos para la asignación de recursos a traves de subsidios de conexión y consolidar el avance de los usuarios a conectar. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El número de usuarios programados a conectar en el servicio de gas en el año 2019 es de 3000 usuarios de la parte urbana y rural en la vigencia 2019, a marzo de 2019 los usuarios conectados es cero, para el segundo seguimiento a junio 30 de 2019, a la fecha se estan tramitando los proyectos para la asignación de recursos a traves de subsidios de conexión y consolidar el avance de los usuarios a conectar. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
Este indicador se cumplio satisfactoriamente con 9.345 usuarios conectados al servisio de gas domiciliario con el aopoyo de las empresas prestadoras de servicios en los municipios Vélez, Socorro, San Gíl., superados las dificultados que se registraron a continuación: El número de usuarios programados a conectar en el servicio de gas en el año 2019 es de 3000 usuarios de la parte urbana y rural en la vigencia 2019, a marzo de 2019 los usuarios conectados es cero, para el segundo seguimiento a junio 30 de 2019, a la fecha se estan tramitando los proyectos para la asignación de recursos a traves de subsidios de conexión y consolidar el avance de los usuarios a conectar. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
Este indicador se cumplio satisfactoriamente con 9.345 usuarios conectados al servisio de gas domiciliario con el aopoyo de las empresas prestadoras de servicios en los municipios Vélez, Socorro, San Gíl. a diciembre 31 de 2019, superadas las dificultados que se registraron a continuación: El número de usuarios programados a conectar en el servicio de gas en el año 2019 es de 3000 usuarios de la parte urbana y rural en la vigencia 2019, a marzo de 2019 los usuarios conectados es cero, para el segundo seguimiento a junio 30 de 2019, a la fecha se estan tramitando los proyectos para la asignación de recursos a traves de subsidios de conexión y consolidar el avance de los usuarios a conectar. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT6
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir el avance de mejoramientos en agua potable y saneamiento básico
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 | 2 | 0% | 17.5% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 7 | 2 | 350% | 35% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 9 | 2 | 450% | 52.5% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 15 | 2 | 750% | 70% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El indicador de porcentaje de mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, a marzo de 2019, registra un nivel critico. Este indicador se va acumulando trimestre a trimestre y se mide al final de la vigencia 2019 que es la consolidación total en el cumplimiento del indicador. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El indicador de porcentaje de mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, a marzo de 2019, registra un nivel critico, a junio 30 de 2019 se registra un avance del 350% en un nivel satisfactorio. Este indicador se va acumulando trimestre a trimestre y se mide al final de la vigencia 2019 que es la consolidación total en el cumplimiento del indicador. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El indicador de mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, a septiembre de 2019 es del 450% con un nivel satisfactorio que es acumulativo en cada una de las mediciones trimestrales como se registra a continuación:a marzo de 2019, registra un nivel critico, a junio 30 de 2019 se registra un avance del 350% en un nivel satisfactorio. Este indicador se va acumulando trimestre a trimestre y se mide al final de la vigencia 2019 que es la consolidación total en el cumplimiento del indicador. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El indicador de mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, a diciembre de 2019 es del 750% con un nivel satisfactorio y el seguimiento realizado en septiembre de 2019 es del 450% con un nivel satisfactorio que es acumulativo en cada una de las mediciones trimestrales como se registra a continuación:a marzo de 2019, registra un nivel critico, a junio 30 de 2019 se registra un avance del 350% en un nivel satisfactorio. Este indicador se va acumulando trimestre a trimestre y se mide al final de la vigencia 2019 que es la consolidación total en el cumplimiento del indicador. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT7
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de equipamientos, escenarios deportivos intervenidos en el Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de equipamientos y/o escenarios deportivos contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener |  | META | 73 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _________
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 1 |  | 1 | 16.5 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 18 |  | 18 | 33 | La medición del indicador se referencia sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 53 |  | 53 | 49.5 | La medición del indicador se referencia sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 55 |  | 55 | 66 | La medición del indicador se referencia sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El avance de seguimiento al primer trimestre de 2019, el indicador número de equipamientos intervenidos es de uno, que es crítico, este indicador es acumulable hasta el final de la vigencia 2019, en la cual se registra la medición real. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El avance de seguimiento al primer trimestre de 2019, el indicador número de equipamientos intervenidos es de uno, que es crítico, en el segundo seguimiento a junio 30 de 2019 registra un avance de 18 equipamientos intervenidos que continua siendo crítico a pesar de los avances de ejecución, este indicador es acumulable hasta el final de la vigencia 2019, en la cual se registra la medición real. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El avance de seguimiento al tercer trimestre es aceptable a septiembre de 2019 que es acumulativo en la secuencia trimestre a trimestre como se registra a continuación: primer trimestre de 2019, el indicador número de equipamientos intervenidos es de uno, que es crítico, en el segundo seguimiento a junio 30 de 2019 registra un avance de 18 equipamientos intervenidos que continua siendo crítico a pesar de los avances de ejecución, este indicador es acumulable hasta el final de la vigencia 2019, en la cual se registra la medición real. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
El avance de seguimiento a diciembre 31 de 2019 es de 55 equipamientos intervenidos, con un nivel aceptable con seguimientos en el tercer trimestre es aceptable a septiembre de 2019 que es acumulativo en la secuencia trimestre a trimestre como se registra a continuación: primer trimestre de 2019, el indicador número de equipamientos intervenidos es de uno, que es crítico, en el segundo seguimiento a junio 30 de 2019 registra un avance de 18 equipamientos intervenidos que continua siendo crítico a pesar de los avances de ejecución, este indicador es acumulable hasta el final de la vigencia 2019, en la cual se registra la medición real. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2019.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## Hoja1 (hidden)
Eficacia | Mensual
Eficiencia | Bimestral
Efectividad | Trimestral
Semestral
Anual