## Tablero de Indicadores
| PROCESO: | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  |  | VIGENCIA: | 2021
ITEM | TIPO INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | META | RANGO DE GESTIÓN |  |  |  | FRECUENCIA | RESPONSABLE | NÚMERO
[6 empty] | Satisfactorio (Mayor o igual) | Aceptable (Entre) |  | Crítico (Menor o igual) |  |  | PORCENTAJE
1 | Eficiencia | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia | PORCENTAJE | 100% | 85% | 84% | 70% | 69% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico
2 | Eficacia | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento | PORCENTAJE | 100% | 90% | 89% | 70% | 69% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
3 | Efectividad | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos contratados en las vías del Departamento | NÚMERO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
4 | Efectividad | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de energía eléctrica contratados. | NÚMERO | 1500 | 1500 | 1499 | 600 | 599 | Trimestral | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
5 | Efectividad | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de gas domiciliario contratados. | NÚMERO | 1500 | 1500 | 1499 | 600 | 599 | Trimestral | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
6 | Eficacia | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. | PORCENTAJE | 100% | 90% | 89% | 70% | 69% | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico
7 | Eficacia | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS | Número de equipamientos públicos, escenarios deportivos, culturales etc contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener | NÚMERO | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | Trimestral | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura

## 1
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 85%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficiencia | ACEPTABLE | 84% | 70%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 69%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 612718439.38; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 60391938673 | 94275443639.45 |  |  | 205398643456
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 3464508411; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 85622490417 | 133048242075.887 |  |  | 293074606961.66
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0% | 0% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
Rango Menor |  |  | 0% | 0% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 17.69%; Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Junio: 70.53% | 70.86% |  |  | 70.08%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| El presupuesto total asignado a diciembre de 2021 de recuros propios es de $272.132.298.718,66, los recursos de regalias asignados fueron $20.942.308.243, sumando en su totalidad $293.074.606.691,66 , de los cuales se jecutaron $205.398.643.456 del presupuesto asignado alcanzando un indicador aceptable del 70%, en septiembre 30 de 2021 es de $255.862.003.992,09 de los cuales $246.649.261.040,09 corresponden a recursos propios y $94.275.443.639,45 son de regalias, para el tercer trimestre de 2021 se proyecta ejecutar $133.048.242.075,89 lo cual genera un indicador aceptable del 71%. A junio de 2021 se asignaron $237.508.266.901 de recursos propios y $331.984.257 de recursos de regalias, para un total de $237.840.251.158 presupuestados a junio de 2021, de los cuales se han ejecutado $60.391.938.673; lo que evidencia un indicador del 71% que es aceptable, es importante hacer mención que los recursos de regalias se ajustaron financieramente por la entidad en un menor valor comparados con los del mes de marzo de 2021. En marzo de 2021 se ejecuten un 5% de los recursos presupuestados para la vigencia 2021 que equivalen a $3.464.508.411, es decir a corte de marzo de 2021 el avance es del 18% que corresponde a un nivel critico, lo cual es razonable por que se encuentran formulando y viabilizando proyectos en todos los sectores para comprometer los recursos. Fuente información ejecución presupuestal a junio de 2021 |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: Para la vigencia 2021 se logro un indicador aceptable del 70%, lo que permitio priorizar y asignar recursos para la ejecución de los proyectos contratados, se recomienda para la vigencia 2022 la priorizción de la inversión en los proyectos a ejecutar, tomar acciones de avanzar en la viabilidad de proyectos para lograr una ejecución de recursos durante la próxima vigencia para obtener un indicador satisfactorio, y hacer seguimiento a la asignación de recursos nuevos para cuando se adicionen tener los proyectos priorizados para contratarlos, en cumplimiento con las metas definidas en el Plan de Desarrollo Siempre Santander.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico Abril
INICIO

## 2
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 90%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 89% | 70%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 69%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 15; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 881.06 | 1637.8 |  |  | 3852.65
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 20; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 777.96 | 1209.82 |  |  | 1210
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Rango Menor |  |  | 0% | 0% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 75%; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 113.3% | 135.4% |  |  | 318.4%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| A diciembre de 2021, se programo la intervención de 1.120 Km de los cuales se ejecutaron 3.852,65Km de mantenimiento de vias en el Departamento obteniendo un indicador de 318% satisfactorio. A septiembre 30 de 2021 se programo la intervención de 1.210 Km para lo cual se ejecutaron 1.637,8 Km obteniendo un indicador satisfactorio de 135%, los cuales se reaizaron con la maquinaria que el Dpro da en comodato a los mpios., y otras actividades de mantenimiento de vias a traves de contratos con terceros.El avance acumulado a junio de 2021 de Km de vias intervenidas es de 881,06 Km, de lo programado 778 Km a junio de 2021, es decir refleja un indicador satisfactorio de 113%, ello indica que se esta avanzando en mantenimiento y mantenimiento de vía primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander mediante proyectos y comodatos con maquinaria a municipios. Para la vigencia 2021, se proyecta una programación de 1178 Km de vias para mejoramiento y mantenimiento. El avance de 15Km de vias mantenidas y/o mejoradas a marzo 31 de 2021 que corresponde a un indicador del 75%, refleja un indicador aceptable al inicio de la vigencia, lo cual se encuentra en proceso de formulación, viabilidad de proyectos para consolidar recursos a invertir, Fuente información avance metas plan desarrollo a junio 2021 |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Se desarrollaron proyectos para el mantenimiento de las vias del Departamento cumpliendo con el indicador en un nivel satisfactorio para la vigencia 2021, de estas manera se logra el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## 3
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 3 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos contratados en las vías del Departamento | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 3
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 2 | 1
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 0
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 0 | 1 |  |  | 4
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 0 | 2 |  |  | 4
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
Rango Menor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 0 | 1 |  |  | 4
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| A diciembre de 2021 se ejecutaron 4 puentes, de los programados 4, lo cual da un indicador satisfactorio de cumplimiento. El número de puentes programados a intervenir para la vigencia 2021, es de 3 puentes en las vías del Dpto. de Santander, con corte a septiembre 30 de 2021 se han ejecutado 1 puente dando como resultado un indicador aceptable. En junio y marzo de 2021 no se programo ningún puente para su ejecución, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Para la vigencia 2021 se cumplio con el indicador en un nivel satisfactorio, para lo cual se Identificaron y se prioriso la inversión y ejecución de los proyectos de puentes a intervenir en las vias del Departamento de Santander, para consolidar el indicador al finalizar la vigencia en nivel satisfactorio
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## 4
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 1500 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de energía eléctrica contratados. | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 1500
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 1499 | 600
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 599
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 338 | 382 |  |  | 382
Denominador |  | 0
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1500
Rango Menor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | 599
Avance |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 338 | 382 |  |  | 382
| ANÁLISIS |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados a la electrificación rural contratados, a diciembre de 2021 se conectaron 382 usuarios, a su vez el operador de red ESSA realiza conectividad de usuarios los cuales se tiene programado cuantificar al final del cuatrenio, este indicador quedo en un estado crítico generado por la no contratación de nuevos proyectos por el Departamento por el alto costo que inciden en la infraestructura para llevar a cabo la conexión de nuevos usuarios, en septiembre de 2021 se han conestado 382 nuevos usuarios por parte del Dpto, a junio de 2021 se han conectado 338 usuarios a la electrificación rural para una programación de 350 usuarios , que registra un indicador critico, en marzo 31 de 2021, a marzo de 2021 no se programo ningún usuario para conexión al servicio de energía electrica, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021 .Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021 |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: Es fundamental identificar y Priorizar proyectos de electrificación rural, para realizar todo el proceso de viabilización para proceder a contratar la ejecución con los recursos del Departamento, a su vez consolidar los proyectos que el operador de red esta ejecutando con sus recursos, para cuantificar el cumplimiento satisfactorio de la meta al final de las vigencia restantes
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
INICIO

## 5
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 1500 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de gas domiciliario contratados. | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 1500
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Efectividad | ACEPTABLE | 1499 | 600
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 599
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 0 |  |  | 0
Denominador |  | 0 | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 0 |  |  | 0
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500
Rango Menor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 599
Avance |  |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Marzo: 0; Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Junio: 0 | 0 |  |  | 0
| ANÁLISIS |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados contratados al servicio de gas en el sector urbano y en sector rural. No se han programado ni en septiembre, junio y marzo de 2021 la ejecución de contratos que permitan cuantificar la conexión de nuevos usuarios al servicio de gas, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021 |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: Es fundamental identificar y Priorizar proyectos de gasificación, realizar todo el proceso de viabilización para proceder a contratar la ejecución con los recursos del Departamento. En el 2021 el Departamento inicio la gestión de un proyecto de gasificación por valor de $208 mil millones con cobertura de gas natural para el sector rural y municiopios que esten en la zona de influencia desde la zona limitrofe entre el Dpto de Santander y Boyaca del municipio de Santana y Aratoca, el cual no se consolido en el año 2021, y quedo para ser gestionado en el 2022, para cumplimiento de metas en la vigencia 2022, por tal razón en la vigencia 2021 no se llevo a cabo la conexión de usuarios a la red de gas, reflejando un indicador crítico.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Enero to Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético Abril
INICIO

## 6
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 100% | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 90%
UNIDAD |  |  | PORCENTAJE | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 89% | 70%
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 69%
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 3 | 6 |  |  | 34
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 6 | 8 |  |  | 25
Rango Mayor (Meta) |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Rango Menor |  |  | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69%
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Marzo: #DIV/0!; Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Junio: 50% | 75% |  |  | 136%
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Para la vigencia 2021, a diciembre de 2021 se consoldaron 34 sistemas de agua potable y saneamiento básico obteniendose un indicador satisfactorio, a septiembre de 2021 se han ejecutado 6 sistemas de agua potable y saneamiento básico registrando un indicador aceptable, a junio de 2021 se avanza con 3 sistemas de agua potable y saneamiento básico, de los 6 programados a junio de 2021, lo que da como resultado u indicador de 50% que es crítico, lo que amerita tomar acciones para priorizar proyectos que permitan en el segundo semestre de 2021 avnazar en la meta que se consolida al final de la vigencia 2021. A marzo de 2021 no se programo ningún sistema de agua potable y saneamiento básico, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021 |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: La identificació y priorización de proyectos de acueducto y alcantarillado, para contratarlos y ejecutarlos permitio que se consolidara un indicador satisfactorio , se sugiere para la vigencia 2022 priorizar la inversión de los proyectos para el cumplimiento de las metas en el 2022.
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2022
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico Abril
INICIO

## 7
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS
PROCESO |  |  | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) | [11 empty] | META | 15 | CLASIFICACIÓN | RANGO
FORMULA |  |  | Número de equipamientos públicos, escenarios deportivos, culturales etc contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener | [11 empty] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | SATISFACTORIO | > = | 15
UNIDAD |  |  | NÚMERO | [11 empty] | TIPO INDICADOR | Eficacia | ACEPTABLE | 14 | 10
RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura | [11 empty] | VIGENCIA | 2021 | CRÍTICO | < = | 9
PARAMETROS |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | OBSERVACIONES: El indicador tendra un seguimiento de medición trimestral, para conocer el avance, y cada trimestre se va registrando el acumulado del trimestre anterior mas el trimestre medido, de tal manera que al final de la vigencia se obtendra un acumulado de la sumatoria de la medición de cada uno de los trimestres que son cuatro etapas de medición de avance.Nota: La medición en cada trimestre debe ir en orden ascendente hasta medir al final de la vigencia el cumplimiento del indicador.
Numerador |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 3 | 4 |  |  | 8
Denominador |  | 0 | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 10 | 10 |  |  | 10
Rango Mayor (Meta) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
Rango Menor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9
Avance |  |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Marzo: 0; Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Junio: 3 | 4 |  |  | 8
| ANÁLISIS |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: ACCIÓN A SEGUIR
| Se programan 15 equipamientos a intervenir para la vigencia 2021, obteniendose un avance de 8 equipamientos intervenidos a diciembre de 2021 reflejando un indicador critico, el avance a septiembre de 2021 es de 4 equipamientos intervenidos reflejando un indicador critico; en junio de 2021, se ejecutaron 3 equipamientos intervenidos de los 10 programados, dando como resultado un indicador critico. A marzo de 2021 no se programo la ejecución de equipamientos intervenidos, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021. |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: Se sugiere analizar la meta para definir el indicador en la vigencia 2022, de acuerdo a los recursos y proyectos que se prioricen en la próxima vigencia, con el fin de consolidar un nivel satisfactorio al final de la vigencia
| FECHA SEGUIMIENTO |  | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Mayo: SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Enero 31 de 2021
RESPONSABLE | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
Secretario de Infraestructura | bar: Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Enero to Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura Abril
INICIO

## FT1
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE INVERSION REALIZADA |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir la ejecución de recursos programados para la vigencia
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Recursos ejecutados en la vigencia * 100 / Recursos programados en la vigencia |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Ejecución presupuestal-Dirección de Presupuesto Departamento de Santander
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Directores de: Proyectos de Infraestructura- Gestión de Infraestructura - Minero Energetico - Aguas y Saneamiento Básico
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO __2021_____
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 612718439.38 | 3464508411 | 17.69% | 85% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definiendo un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 60391938673 | 85622490417 | 70.53% | 85% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definiendo un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 94275443639.45 | 133048242075.887 | 70.86% | 85% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definiendo un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 205398643456 | 293074606961.66 | 70.08% | 85% | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
A junio de 2021 se asignaron $237.508.266.901 de recursos propios y $331.984.257 de recursos de regalias, para un total de $237.840.251.158 presupuestados a junio de 2021, de los cuales se han ejecutado $60.391.938.673; lo que evidencia un indicador del 71% que es aceptable, es importante hacer mención que los recursos de regalias se ajustaron financieramente por la entidad en un menor valor comparados con los del mes de marzo de 2021. En marzo de 2021 se ejecuten un 5% de los recursos presupuestados para la vigencia 2021 que equivalen a $3.464.508.411, es decir a corte de marzo de 2021 el avance es del 18% que corresponde a un nivel critico, lo cual es razonable por que se encuentran formulando y viabilizando proyectos en todos los sectores para comprometer los recursos. Fuente información ejecución presupuestal a junio de 2021
El presupuesto asignado a septiembre 30 de 2021 es de $255.862.003.992,09 de los cuales $246.649.261.040,09 corresponden a recursos propios y $94.275.443.639,45 son de regalias, para el tercer trimestre de 2021 se proyecta ejecutar $133.048.242.075,89 lo cual genera un indicador aceptable del 71%. A junio de 2021 se asignaron $237.508.266.901 de recursos propios y $331.984.257 de recursos de regalias, para un total de $237.840.251.158 presupuestados a junio de 2021, de los cuales se han ejecutado $60.391.938.673; lo que evidencia un indicador del 71% que es aceptable, es importante hacer mención que los recursos de regalias se ajustaron financieramente por la entidad en un menor valor comparados con los del mes de marzo de 2021. En marzo de 2021 se ejecuten un 5% de los recursos presupuestados para la vigencia 2021 que equivalen a $3.464.508.411, es decir a corte de marzo de 2021 el avance es del 18% que corresponde a un nivel critico, lo cual es razonable por que se encuentran formulando y viabilizando proyectos en todos los sectores para comprometer los recursos. Fuente información ejecución presupuestal a junio de 2021
El presupuesto total asignado a diciembre de 2021 de recuros propios es de $272.132.298.718,66, los recursos de regalias asignados fueron $20.942.308.243, sumando en su totalidad $293.074.606.691,66 , de los cuales se jecutaron $205.398.643.456 del presupuesto asignado alcanzando un indicador aceptable del 70%, en septiembre 30 de 2021 es de $255.862.003.992,09 de los cuales $246.649.261.040,09 corresponden a recursos propios y $94.275.443.639,45 son de regalias, para el tercer trimestre de 2021 se proyecta ejecutar $133.048.242.075,89 lo cual genera un indicador aceptable del 71%. A junio de 2021 se asignaron $237.508.266.901 de recursos propios y $331.984.257 de recursos de regalias, para un total de $237.840.251.158 presupuestados a junio de 2021, de los cuales se han ejecutado $60.391.938.673; lo que evidencia un indicador del 71% que es aceptable, es importante hacer mención que los recursos de regalias se ajustaron financieramente por la entidad en un menor valor comparados con los del mes de marzo de 2021. En marzo de 2021 se ejecuten un 5% de los recursos presupuestados para la vigencia 2021 que equivalen a $3.464.508.411, es decir a corte de marzo de 2021 el avance es del 18% que corresponde a un nivel critico, lo cual es razonable por que se encuentran formulando y viabilizando proyectos en todos los sectores para comprometer los recursos. Fuente información ejecución presupuestal a junio de 2021
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT2
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE KILOMETROS DE VIAS INTERVENIDAS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir el avance de Km de vias mantenidas, mejoradas en el Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Kilómetros de vías con mantenimiento y/o mejoramiento contratadas en la vigencia * 100 / Kilómetros de Vías programadas para mantenimiento y/o mejoramiento |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021__
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 15 | 20 | 75% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 881.06 | 777.96 | 113.3% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 1637.8 | 1209.82 | 135.4% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 3852.65 | 1210 | 318.4% | 90% | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El avance acumulado a junio de 2021 de Km de vias intervenidas es de 881,06 Km, de lo programado 778 Km a junio de 2021, es decir refleja un indicador satisfactorio de 113%, ello indica que se esta avanzando en mantenimiento y mantenimiento de vía primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander mediante proyectos y comodatos con maquinaria a municipios. Para la vigencia 2021, se proyecta una programación de 1178 Km de vias para mejoramiento y mantenimiento. El avance de 15Km de vias mantenidas y/o mejoradas a marzo 31 de 2021 que corresponde a un indicador del 75%, refleja un indicador aceptable al inicio de la vigencia, lo cual se encuentra en proceso de formulación, viabilidad de proyectos para consolidar recursos a invertir, Fuente información avance metas plan desarrollo a junio 2021
A septiembre 30 de 2021 se programo la intervención de 1.210 Km para lo cual se ejecutaron 1.637,8 Km obteniendo un indicador satisfactorio de 135%, los cuales se reaizaron con la maquinaria que el Dpro da en comodato a los mpios., y otras actividades de mantenimiento de vias a traves de contratos con terceros.El avance acumulado a junio de 2021 de Km de vias intervenidas es de 881,06 Km, de lo programado 778 Km a junio de 2021, es decir refleja un indicador satisfactorio de 113%, ello indica que se esta avanzando en mantenimiento y mantenimiento de vía primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander mediante proyectos y comodatos con maquinaria a municipios. Para la vigencia 2021, se proyecta una programación de 1178 Km de vias para mejoramiento y mantenimiento. El avance de 15Km de vias mantenidas y/o mejoradas a marzo 31 de 2021 que corresponde a un indicador del 75%, refleja un indicador aceptable al inicio de la vigencia, lo cual se encuentra en proceso de formulación, viabilidad de proyectos para consolidar recursos a invertir, Fuente información avance metas plan desarrollo a junio 2021
A diciembre de 2021, se programo la intervención de 1.120 Km de los cuales se ejecutaron 3.852,65Km de mantenimiento de vias en el Departamento obteniendo un indicador de 318% satisfactorio. A septiembre 30 de 2021 se programo la intervención de 1.210 Km para lo cual se ejecutaron 1.637,8 Km obteniendo un indicador satisfactorio de 135%, los cuales se reaizaron con la maquinaria que el Dpro da en comodato a los mpios., y otras actividades de mantenimiento de vias a traves de contratos con terceros.El avance acumulado a junio de 2021 de Km de vias intervenidas es de 881,06 Km, de lo programado 778 Km a junio de 2021, es decir refleja un indicador satisfactorio de 113%, ello indica que se esta avanzando en mantenimiento y mantenimiento de vía primarias, secundarias y terciarias en el Departamento de Santander mediante proyectos y comodatos con maquinaria a municipios. Para la vigencia 2021, se proyecta una programación de 1178 Km de vias para mejoramiento y mantenimiento. El avance de 15Km de vias mantenidas y/o mejoradas a marzo 31 de 2021 que corresponde a un indicador del 75%, refleja un indicador aceptable al inicio de la vigencia, lo cual se encuentra en proceso de formulación, viabilidad de proyectos para consolidar recursos a invertir, Fuente información avance metas plan desarrollo a junio 2021
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT3
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE PUENTES INTERVENIDOS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de puentes intervenidos en las vias del Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos contratados en las vías del Departamento |  | META | 3 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021_
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 0 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 0 |  | 0 | 1 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 1 |  | 1 | 2 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 4 |  | 4 | 3 | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
El número de puentes programados a intervenir para la vigencia 2021, es de 3 puentes en las vías del Dpto. de Santander, a junio y marzo de 2021 no se programo ningún puente para su ejecución, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
El número de puentes programados a intervenir para la vigencia 2021, es de 3 puentes en las vías del Dpto. de Santander, con corte a septiembre 30 de 2021 se han ejecutado 1 puente dando como resultado un indicador aceptable. En junio y marzo de 2021 no se programo ningún puente para su ejecución, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
A diciembre de 2021 se ejecutaron 4 puentes, de los programados 4, lo cual da un indicador satisfactorio de cumplimiento. El número de puentes programados a intervenir para la vigencia 2021, es de 3 puentes en las vías del Dpto. de Santander, con corte a septiembre 30 de 2021 se han ejecutado 1 puente dando como resultado un indicador aceptable. En junio y marzo de 2021 no se programo ningún puente para su ejecución, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021, es la sumatoria de la medición en cada trimestre hasta finalizar el año. Fuente información Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT4
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de usuarios conectados al servicio de energía eléctrica
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de energía eléctrica contratados. |  | META | 1500 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021_
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 0 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 338 |  | 338 | 600 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 382 |  | 382 | 700 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 382 |  | 382 | 1500 | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados a la electrificación rural, de los cuales 563 se desarrollan con proyectos del Departamento de Santander y el resto lo que el operador de red ESSA llegare a conectar, por lo tanto a junio de 2021 se han conectado 338 usuarios a la electrificación rural para una programación de 350 usuarios , que registra un indicador critico, en marzo 31 de 2021, a marzo de 2021 no se programo ningún usuario para conexión al servicio de energía electrica, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021 .Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados a la electrificación rural, de los cuales 563 se desarrollan con proyectos del Departamento de Santander y el resto lo que el operador de red ESSA llegare a conectar, por lo tanto a septiembre de 2021 se han conestado 382 nuevos usuarios por parte del Dpto, a junio de 2021 se han conectado 338 usuarios a la electrificación rural para una programación de 350 usuarios , que registra un indicador critico, en marzo 31 de 2021, a marzo de 2021 no se programo ningún usuario para conexión al servicio de energía electrica, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021 .Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados a la electrificación rural contratados, a diciembre de 2021 se conectaron 382 usuarios, a su vez el operador de red ESSA realiza conectividad de usuarios los cuales se tiene programado cuantificar al final del cuatrenio, este indicador quedo en un estado crítico generado por la no contratación de nuevos proyectos por el Departamento por el alto costo que inciden en la infraestructura para llevar a cabo la conexión de nuevos usuarios, en septiembre de 2021 se han conestado 382 nuevos usuarios por parte del Dpto, a junio de 2021 se han conectado 338 usuarios a la electrificación rural para una programación de 350 usuarios , que registra un indicador critico, en marzo 31 de 2021, a marzo de 2021 no se programo ningún usuario para conexión al servicio de energía electrica, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021 .Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT5
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE USUARIOS CONECTADOS AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de usuarios conectados al servicio de gas domiciliario
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de nuevos usuarios a conectar al servicio de gas domiciliario contratados. |  | META | 1500 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretaria de Infraestructura - Director Minero Energético
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021_
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 0 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 0 |  | 0 | 300 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 0 |  | 0 | 500 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 0 |  | 0 | 1500 | La medición del indicador se consolida al final de la vigencia, de las mediciones obtenidas en los cuatrimestrs anteriores.
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para la vigencia 2021, se programan para la vigencia 1500 usuarios conectados al servicio de gas en el sector urbano y en sector rural. A junio y marzo de 2021 no se programo ningún usuario para conexión al servicio de energía electrica, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados al servicio de gas en el sector urbano y en sector rural. No se han programado ni en septiembre, junio y marzo de 2021 la ejecución de contratos que permitan cuantificar la conexión de nuevos usuarios al servicio de gas, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, se programan 1500 usuarios conectados contratados al servicio de gas en el sector urbano y en sector rural. No se han programado ni en septiembre, junio y marzo de 2021 la ejecución de contratos que permitan cuantificar la conexión de nuevos usuarios al servicio de gas, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT6
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | PORCENTAJE DE MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Medir el avance de mejoramientos en agua potable y saneamiento básico
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico contratados para construír y/o mejorar en la vigencia * 100 / Número de sistemas de agua potable y saneamiento básico programados para construir y/o mejorar en la vigencia. |  | META | 100% |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | PORCENTAJE
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Aguas y Saneamiento Básico
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021_
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 3 | 6 | 50% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 6 | 8 | 75% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 34 | 25 | 136% | 90% | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Para la vigencia 2021, se han programado 25 sistemas de agua potable y alcantarillados, a junio de 2021 se avanza con 3 sistemas de agua potable y saneamiento básico, de los 6 programados a junio de 2021, lo que da como resultado u indicador de 50% que es crítico, lo que amerita tomar acciones para priorizar proyectos que permitan en el segundo semestre de 2021 avnazar en la meta que se consolida al final de la vigencia 2021. A marzo de 2021 no se programo ningún sistema de agua potable y saneamiento básico, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, los sistemas de agua potable y alcantarillados, a septiembre de 2021 se han ejecutado 6 sistemas de agua potable y saneamiento básico registrando un indicador aceptable, a junio de 2021 se avanza con 3 sistemas de agua potable y saneamiento básico, de los 6 programados a junio de 2021, lo que da como resultado u indicador de 50% que es crítico, lo que amerita tomar acciones para priorizar proyectos que permitan en el segundo semestre de 2021 avnazar en la meta que se consolida al final de la vigencia 2021. A marzo de 2021 no se programo ningún sistema de agua potable y saneamiento básico, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
Para la vigencia 2021, a diciembre de 2021 se consoldaron 34 sistemas de agua potable y saneamiento básico obteniendose un indicador satisfactorio, a septiembre de 2021 se han ejecutado 6 sistemas de agua potable y saneamiento básico registrando un indicador aceptable, a junio de 2021 se avanza con 3 sistemas de agua potable y saneamiento básico, de los 6 programados a junio de 2021, lo que da como resultado u indicador de 50% que es crítico, lo que amerita tomar acciones para priorizar proyectos que permitan en el segundo semestre de 2021 avnazar en la meta que se consolida al final de la vigencia 2021. A marzo de 2021 no se programo ningún sistema de agua potable y saneamiento básico, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## FT7
[7 empty] | Creciente | Decreciente
|  | FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO: | ES-SIG-RG-45
[9 empty] | VERSIÓN: | 1
[9 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2015-11-03
[9 empty] | PÁGINA | 1 de 1
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | NUMERO DE EQUIPAMIENTOS INTERVENIDOS |  | CÓDIGO O CONSECUTIVO | N/A |  |  | OBJETIVO | Identificar el número de equipamientos, escenarios deportivos intervenidos en el Departamento de Santander
FÓRMULA PARA EL CALCULO |  | Número de equipamientos públicos, escenarios deportivos, culturales etc contratados para construír, mejorar, apoyar y mantener |  | META | 15 |  |  | FUENTES DE INFORMACIÓN | Plan de acción y seguimiento al Plan de Desarrollo
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  | PROCESO RELACIONADOS | DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO (GESTION DE INFRAESTRUCTURA) |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | NÚMERO
TENDENCIA (Creciente o Decreciente) |  |  |  | NATURALEZA | Eficacia Eficiencia |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Secretario de Infraestructura - Director de Gestión de Infraestructura
Efectividad Otro ___________
2. RESULTADOS AÑO _2021_
PERIODO | DATO 1: | DATO 2: | RESULTADO | META | OBSERVACIONES
Enero
Febrero
Marzo | 0 |  | 0 | 0 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Abril
Mayo
Junio | 3 |  | 3 | 10 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Julio
Agosto
Septiembre | 4 |  | 4 | 10 | La medición del indicador se calcula sobre el total de la vigencia definido un porcentaje de avance de acuerdo a lo planificado para la inversión en el periodoto a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
Octubre
Noviembre
Diciembre | 8 |  | 8 | 15 | La medición del indicador se referencia sobre el total de la vigencia dividido en cuatro, para referenciar el avance de cumplimiento a la fecha de la medición y al final de la vigencia es acumulativo en cada mediaición que se va realizando
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Se programan 15 equipamientos a intervenir para la vigencia 2021, El avance a junio de 2021, se han ejecutado 3 equipamientos intervenidos de los 10 programados, daando como resultado un indicador critico. A marzo de 2021 no se programo la ejecución de equipamientos intervenidos, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
Se programan 15 equipamientos a intervenir para la vigencia 2021, El avance a septiembre de 2021 es de 4 equipamientos intervenidos reflejando un indicador critico; en junio de 2021, se ejecutaron 3 equipamientos intervenidos de los 10 programados, dando como resultado un indicador critico. A marzo de 2021 no se programo la ejecución de equipamientos intervenidos, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
Se programan 15 equipamientos a intervenir para la vigencia 2021, obteniendose un avance de 8 equipamientos intervenidos a diciembre de 2021 reflejando un indicador critico, el avance a septiembre de 2021 es de 4 equipamientos intervenidos reflejando un indicador critico; en junio de 2021, se ejecutaron 3 equipamientos intervenidos de los 10 programados, dando como resultado un indicador critico. A marzo de 2021 no se programo la ejecución de equipamientos intervenidos, puesto que se encuentra en la etapa de planeación, formulación y viabilidad de proyectos en este sector lo que va a permitir que al final de la vigencia se consolide el indicador al final del año 2021. Fuente información bimestral Plan de Acción Secretaria Infraestructura de 2021.
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  | RESPONSABLE | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA ENTREGA | SEGUIMIENTO
5. OBSERVACIONES

## Hoja1 (hidden)
Eficacia | Mensual
Eficiencia | Bimestral
Efectividad | Trimestral
Semestral
Anual