| PROCESO | Gestión en Salud y Seguridad Social | PROCESO U OFICINA | SSD- Dirección de Planeación y Mejoramiento en la Salud-Grupo de Infraestructura en Salud |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTO | SEGUIMIENTO A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA |  |  |
| OBJETIVO | Verificar que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en los contratos y/o convenios de obras de infraestructura hospitalaria que se celebren en el Departamento de Santander. |  |  |
| ALCANCE | Inicia desde la revisión de la minuta del contrato y sus anexos, hasta suscribir el acta de recibo final y acta de liquidación con los respectivos documentos del proceso de contratación. |  |  |

| FLUJOGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  | PUNTOS DE CONTROL | REGISTROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [No] [Nombre de la Actividad] | [Descripción de la Actividad] | AREA | CARGO |  | [Documento] [Código] |
| INICIO 1.Revision de la minuta, contratos y anexos. | - Revisión de la minuta del contrato y sus anexos, para conocer el objeto del contrato y sus respectivos requerimientos técnicos y de ley. Nota: Se debe revisar el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores del Departamento de Santander. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura.. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura. | Minuta del contrato | N/A |
| 2. Suscribir el acta de inicio y el acta de entrega. 1 | - Suscribir el acta de inicio y acta entrega del anticipo (en caso de que el contrato lo haya requerido) | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura.. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | N/A | Acta de entrega de anticipo para procesos de licitación pública. |
| 1 3. Proyectar acta de inicio y anticipo. A | 3. Proyectar el acta de inicio y anticipo. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | N/A | Acta de entrega de anticipo para procesos de licitación pública. |
| 4. Aprobación y firmas de las actas finales. 5.Revisión y aprobación de programación de obra. A | 4. Aprobar y firmar la proyección de las actas para emitir los documentos finales. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | N/A | Acta de entrega de anticipo para procesos de licitación pública. |
| NO 2 SI | 5. Revisión y aprobación de programación de obra presentada por el contratista. Esta programación está sujeta a los cambios que se presenten en el desarrollo de la obra, los cuales deben ser aprobados nuevamente. Si la programación cumple con los trámites establecidos sigue a la siguiente actividad. Si la programación NO cumple se regresa a la Actividad No. 4 remitiendo una nueva revisión y aprobación. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Programación de obra | N/A |
| 2 6.Realizar visita previa. | - Realizar visita previa al inicio de la obra, con el fin de tener un diagnóstico sobre las condiciones iniciales del entorno, la socialización que sean requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto en las comunidades beneficiarias | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Programación de obra | N/A |
| 3 7.Costatar la localización de la obra. SI NO | - Constatar, que la localización de la obra corresponda con los planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesaria SI cumple con la especificación continua con el proceso. Si la localización NO corresponde con los documentos soporte de validación, se debe rendir un informe a la Dirección de los inconvenientes presentados para que se tomen los correctivos pertinentes, hasta no tener las correcciones respectivas el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 7. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Lista de chequeo integral. | Lista de chequeo integral. |
| 3 8.Verificar el cumplimiento de los requerimientos de ley 9.verificar el cumplimiento del cronograma mensual B C Si NO | - Verificar que el Contratista cumpla con los respectivos aportes a la seguridad social, las normas de salud ocupacional, seguridad industrial de sus empleados, pólizas, normas ambientales vigentes y lo establecido por las entidades competentes, a través de los requerimientos indicados en las licencias o permisos expedidos. SI cumple con la especificación continua con el proceso. Si el contratista NO cumple con las correcciones respectivas el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 8 | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Proceso contractual, planillas de pago, pólizas, licencias, permisos, programa de calidad de la obra y manejo ambiental. | Lista de chequeo integral. |
| 4 Si NO | - Velar por el cumplimiento del cronograma y el flujo de inversión del contrato, efectuando controles mensuales de las actividades programadas, así mismo, recomendar los ajustes a los que haya lugar. SI cumple con las especificaciones continuas con el proceso Si NO hay cumplimiento se recomiendan los ajustes requeridos en el cronograma. el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 9. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Programación de obra Correos electrónicos. | N/A |
| 4 10.Revision programado vs ejecutado 11.Verificr el cumplimiento de la normatividad vigente No SI | - Revisar lo programado vs lo ejecutado, la bitácora o libro, las memorias de cálculo, el informe del Contratista y el informe del Interventor (en caso de que la obra haya requerido la Interventoría). Igualmente, se verifica la correcta inversión del anticipo, en caso de que el contrato lo establezca. SI cumple continua con el proceso SI, NO cumple lo correspondiente en lo programado vs lo ejecutado, se hace el requerimiento al interventor para que tome los correctivos necesarios para solucionar el percance, el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 10 | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Bitácora o libro, memorias de cálculo, guía informe de contratista y/o interventor. | Guía del informe del interventor o contratista |
| 5 SI No | - Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para infraestructura hospitalaria. SI cumple continua con el proceso. SI, NO cumple se debe requerir al interventor para que tome los correctivos necesarios en la obra, el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 11. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Normatividad vigente en infraestructura hospitalaria. | Informe del Supervisor |
| 5 12.Revision de informes e incumplimiento reportados. B SI No | - Revisar los informes de incumplimiento reportados por el Interventor que se detecten en el desarrollo de la obra, los requerimientos efectuados y las respuestas del contratista, a fin de aplicarle la sanción contractual correspondiente. SI cumple continua con el proceso. SI, NO cumple se debe comunicar a la aseguradora y citar a audiencia de imposición de multas, el proceso no avanza y se mantienen en la actividad No. 12. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Guía informe de contratista y/o interventor. | Carta |
| 13. Elaborar el informe de avance de obra. 6 No SI | - Elaborar el informe de avance de obra con sus respectivos soportes documentales para el pago del Contratista (se remite a Financiera), archivo jurídico y disponer de información de la ejecución de la obra. SI cumple continua con el proceso, debe remitirse a la Actividad No. 14. SI, NO cumple debe remitirse a la Actividad No.9. . | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Guía del informe del Interventor o Contratista. | Informe del Supervisor Acta de Recibo Parcial |
| 6 14. Revisar las solicitudes de adición. | - Revisar las solicitudes de adición en valor y/o plazos, modificaciones, suspensiones, presentadas en el desarrollo del contrato o convenio, y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o realizarse. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Guía del informe del Interventor o Contratista. | N/A |
| 15. Remitir al área jurídica para estudio. C SI NO 16. Realizar visita de Recibo Final de obra y requisitos legales. | - Remitir al área jurídica para estudio, aprobación y/o rechazo, el Informe de Conveniencia si es una adición y/o el Informe del Supervisor si es una modificación. SI cumple, se continúa con la ejecución de la obra según lo contratado inicialmente y se sigue con el proceso Si, NO cumple el Contratista debe hacer llegar a Jurídica, la ampliación de las pólizas, presentar estudios previos para esa modificación al contrato y toda la parte contractual que eso conlleva debe remitirse a la Actividad No.8. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Informe del Supervisor. | Acta de Modificación de Cantidades y Precios no Previstos |
| 7 | - Realizar visita de Recibo Final de Obra y verificación de requisitos legales. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Informe de Interventoría final | Acta De Recibo Final |
| 7 17. Suscribir el acta de recibo final y acta de liquidación. 18.Remitir los soportes de ejecución y liquidación del contrato. | - Suscribir el acta de recibo final y acta de liquidación, acta de entrega de la entidad competente, solicitud de obligación contraída con los respectivos documentos del proceso de contratación. El contratista debe entregar al supervisor, los planos récord, memoria de cantidades, registro fotográfico actualizado (antes, durante y finalizada las actividades de la obra) paz y salvos de obra con empleados y terceros, actualización de las pólizas, pagos de seguridad social y parafiscales, certificación bancaria. En caso de haber tenido Interventoría, las pólizas de calidad del servicio, las cuales deben ser enviadas a Jurídica para aprobación. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Guía del informe del Interventor o Contratista. Proceso Contractual Planos récord, memoria de cantidades, registro fotográfico actualizado, paz y salvos de obra con empleados y terceros, actualización de las pólizas, pagos de seguridad social y parafiscales, certificación bancaria. | Acta de recibo final. Acta de liquidación por mutuo acuerdo. Acta de entrega a la entidad competente. Solicitud de obligación contraída. |
| 8 | - Remitir los soportes de ejecución y liquidación del contrato a Jurídica para su archivo en el expediente. | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Soportes de ejecución del contrato | N/A |
| 14. Organizar y archivar expediente. 8 FIN | - La documentación que intervino en este procedimiento será registrada, almacenada y archivada, de acuerdo a los requisitos aplicables de Gestión Documental | Dirección Planeación y Mejoramiento en Salud- Grupo de Infraestructura. | Director Planeación y Mejoramiento en Salud- Coordinador de grupo Infraestructura | Tablas de Retención Documental | N/A |

| SALIDA DE LA ACTIVIDAD | Informe de Supervisión Final y soportes de la ejecución de las Obras de Infraestructura Hospitalaria. |
| --- | --- |
| DEFINICIONES | OBRA: Es la construcción de una instalación realizada para funcionar y prestar un servicio de manera específica. INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA: Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para la prestación de un servicio de salud. PROGRAMACIÓN DE OBRA: Es un cronograma elaborado para la adecuada planeación de la ejecución de las actividades propias de cada obra de infraestructura hospitalaria. ENTORNO: Hace referencia a las condiciones propias de la localización de la obra, la socialización con los actores involucrados, la utilización de materiales, y el personal idóneo para la realización de la misma. |
| OBSERVACIONES | Este procedimiento se elabora acorde a las competencias y lineamientos vigentes a nivel nacional y departamental, relacionada con infraestructura hospitalaria |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | REVISÓ | APROBÓ |
| 0 | 11/08/2015 | EMISIÓN INICIAL | OLGA LUCÍA MONTERO OJEDA Directora de Planeación y Mejoramiento en Salud ALBA NURY RAMÍREZ CANO Coordinadora Grupo de Apoyo a la Gestión de Control y Calidad | ALIX PORRAS CHACÓN Secretaria de Salud |
| 1 | 14/02/2018 | Se realiza actualización de las actividades del procedimiento conforme a los nuevos lineamientos | FERNANDO TAVERA ZAFRA Director de Planeación y Mejoramiento en Salud ALFA GELVEZ FIGUEREDO Asesora Secretaria de Salud de Santander | LUIS ALEJANDRO RIVERO OSORIO Secretario de Salud |