## 2017
|  | PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | [18 empty] | CÓDIGO | ES-SIG-RG-56
[21 empty] | VERSIÓN | 0
[21 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | 2017-03-27
[21 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
NOMBRE DEL PROGRAMA | PROGRAMA DE GESTION PARA EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA
OBJETIVO | Planificar e implementar medidas de control operacional encaminadas al uso racional de la energia en los servidores publicos de la Gobernacion de Santander, con el fin de reducir el consumo de energia de la entidad y promover el uso adecuado de los recursos naturales
ALCANCE | Este programa aplica para todas las actividades y servicios desarrollados en las instalaciones del Departamento de Santander - Palacio Amarillo.
RESPONSABLE | SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE BIENES Y SERVICIOS, GRUPO ADMINISTRACION RECURSOS FISICOS, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
META |  |  | INDICADOR | [11 empty] | FRECUENCIA |  |  |  |  | PERÍODO
5% |  |  | CONSUMO DE ENERGIA | [11 empty] | MENSUAL |  |  |  |  | 2018
RECURSOS | Recurso Humano |  |  | Funcionarios, Contratistas, Visitantes
| Recurso Económico |  |  | Grupo Administracion de Recursos Fisicos
| Recurso Logístico |  |  | Grupo Gestion Ambiental
ACTIVIDAD |  |  |  |  | EVIDENCIA DE ACTIVIDADES | RESPONSABLE |  | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre | [5 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Campaña "DISMINUYE EL BRILLO CUIDA TU VISIÓN" |  |  |  |  | Registro de reunion Evidencias Fotograficas | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | [12 empty] | Actividad Febrero - Marzo: Se realizó campaña de sensibilizacion con funcionarios y contratistas de la Administracion Departamental. Evidencia: Registro de reunión, fotografias. | bar: Primer Semestre FEB
E | bar: Primer Semestre FEB
Campaña "APAGA Y VAMONOS... DEJAME OFF" |  |  |  |  | Pieza grafica APAGA Y VAMONOS | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | [12 empty] | Actividad Abril: Diseño pieza grafica APAGA Y VAMONOS sensibilizando en buenas practicas para el ahorro de energia. | bar: Primer Semestre ABR
E | bar: Primer Semestre ABR
Campaña "EVITA EL ASCENSOR, CUIDA TU CORAZON" | [5 empty] | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | bar: Segundo Semestre AGO
E
Campaña "COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE" | [5 empty] | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | [12 empty] | Actividad Junio: Se realizo una CARRERA DE OBSERVACION con funcionarios, contratistas y personal de servicios general de la Administracion Departamental donde se premio la creatividad, agilidad, destreza y conocimientos en temas ambientales. Evidencia: Registro de reunion - fotografias. | bar: Primer Semestre JUN
E | bar: Primer Semestre JUN
Conmemoracion "DIA MUNDIAL DEL AHORRO ENERGETICO" | [5 empty] | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | bar: Segundo Semestre OCT
E
Campaña "AHORRO ENERGETICO FESTIVIDADES NAVIDEÑAS" | [5 empty] | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | bar: Segundo Semestre DIC
E
Commemoracion Dia Mundial del Reciclaje "TALLER DE BUENAS PRACTICAS PARA EL AHORRO DE ENERGIA EN EL TRABAJO" |  |  |  |  | Registro de reunion Fotograficas Manualidad | Profesionales Área de Gestión Ambiental | P | [12 empty] | Actividad Abril - Mayo: Se realizo la jornada denominada DESAFIO AMBIENTAL en temas ambientales incentivando en las buenas practicas para el uso racional del agua, la energia, el papel y el manejo de residuos. Ademas se eleboro una manualidad en material reciclable - reutilizable. | bar: Primer Semestre MAY
E | bar: Primer Semestre MAY
P
E
P
E
ÁNALISIS TENDENCIAL
FRECUECIA
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | Primer Semestre ENE: 1; Primer Semestre ABR: 3; Segundo Semestre JUL: 1; Segundo Semestre OCT: 2
ACTIVIDADES EJECUTADAS | [7 empty] | Primer Semestre ENE: 1; Primer Semestre ABR: 3; Segundo Semestre JUL: 0; Segundo Semestre OCT: 0
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | [7 empty] | Primer Semestre ENE: 100%; Primer Semestre ABR: 100%; Segundo Semestre JUL: 0%; Segundo Semestre OCT: 0%
[8 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
FRECUENCIA
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE