INFORME EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

“SANTANDER NOS UNE 2016- 2019”

CORTE DE 30 OCTUBRE

VIGENCIA 2019

INFORME EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

“SANTANDER NOS UNE 2016- 2019”

CORTE 30 DE OCTUBRE

VIGENCIA 2019

BUCARAMANGA

SANTANDER

# RESUMEN EJECUTIVO AVANCE PLAN DE DESARROLLO

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Basados en los criterios de evaluación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presente informe con corte al 30 de Octubre de 2019, reporta el avance de cumplimiento para la vigencia 2019 y el porcentaje de avance de ejecución del Plan de Desarrollo “SANTANDER NOS UNE” 2016 – 2019 para el cuatrienio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA VIGENCIA CORTE A 30 DE OCTUBRE  DE 2019

El porcentaje de avance esperado en la vigencia con corte a 30 de Octubre de 2019, es del 83% basado en la siguiente formula:

(# Mes de la vigencia/ 12 meses de la vigencia) x 100 = ((10/12) x 100=83%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CUATRIENIO CON CORTE A 30 DE OCTUBRE DE 2019

El porcentaje de avance para el cuatrienio con fecha de corte al 30 de Octubre del 2019, corresponde al mes 46 del cuatrienio y es del 96% basado en la siguiente formula:

(# Mes del cuatrienio/ 48 meses del cuatrienio) x 100 = ((46/48) x 100) = 96%).

# EJECUCIÓN FÍSICA

La información consignada a continuación refleja el avance de las metas físicas para la vigencia 2019 del Plan de Desarrollo “SANTANDER NOS UNE” 2016 - 2019, con corte a 30 DE OCTUBRE DE 2019.

NIVEL DE AVANCE METAS CUATRIENIO CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

% NIVEL DE AVANCE METAS CUATRIENIO CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL   2019

## AVANCE EN EJECUCIÓN FÍSICA POR DERECHOS Y DEBERES

| DERECHOS Y DEBERES | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| --- | --- | --- |
| AMBIENTALES | 98.25% | 100.00% |
| ECONOMICOS | 81.22% | 98.55% |
| CIVILES | 76.55% | 92.12% |
| SOCIALES | 73.42% | 92.78% |
| TOTAL GENERAL | 76.46% | 94.59% |

Con base en la información reportada por las distintas dependencias, se encuentra que las metas físicas del Plan de Desarrollo Departamental “SANTANDER NOS UNE 2016-2019”, se han ejecutado en un 94.59% en el Cuatrenio, con corte de 30 de Octubre del 2019 y avance una ejecución del 76.46% de las metas físicas para la vigencia 2019.

## AVANCE EN EJECUCIÓN FÍSICA POR TEMAS DE DESARROLLO

| TEMAS DE DESARROLLO | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL | 100.00% | 100.00% |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 74.13% | 99.07% |
| MINERÍA E HIDROCARBUROS | 66.67% | 90.00% |
| SALUD | 82.88% | 93.45% |
| GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 65.35% | 92.59% |
| DEPORTE Y RECREACIÓN | 40.26% | 76.05% |
| EQUIPAMIENTO | 75.00% | 90.00% |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA MODERNA | 86.22% | 96.45% |
| TURISMO | 100.00% | 100.00% |
| CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | 100.00% | 100.00% |
| CULTURA | 82.81% | 95.33% |
| PREVENCION, PROTECCION, ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y OTROS HECHOS VICTIMIZANTES | 100.00% | 100.00% |
| EDUCACIÓN | 81.98% | 93.43% |
| TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 86.59% | 97.88% |
| INCLUSION SOCIAL, REINTEGRACION Y RECONCILIACION | 63.84% | 91.30% |
| AGROPECUARIO Y RURAL | 93.40% | 99.82% |
| TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 59.35% | 96.00% |
| COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 75.00% | 100.00% |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 95.00% | 100.00% |
| ENERGÍA SOSTENIBLE Y ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO | - | 100.00% |
| FOMENTO DEL DESARROLLO Y EMPLEO | 50.00% | 100.00% |
| FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | 0.00% | 100.00% |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 100.00% | 100.00% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y METROPOLITANO | - | 100.00% |
| REGIONAL | 100.00% | 100.00% |
| SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 85.71% | 94.57% |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 75.00% | 87.50% |
| AMBIENTE | - | 100.00% |
| COMUNITARIO | 36.76% | 73.74% |
| DERECHOS HUMANOS DDHH | 82.14% | 86.11% |
| DIVERSIDAD SEXUAL (LGBTI) | 75.00% | 100.00% |
| EQUIDAD DE GENERO Y MUJER | 52.78% | 91.99% |
| ESTRATEGIA TEMA DE LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA Y DE CULTOS | 0.00% | 87.50% |
| ETNIAS ( POBLACION AFRODESCENDIENTE, ROM E INDIGENAS ) | 58.33% | 84.53% |
| GESTION DEL DESARROLLO TERITORIAL ETNICO | 57.14% | 71.43% |
| PATRIMONIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 100.00% | 100.00% |
| POBLACION CON DISCAPACIDAD | 40.00% | 98.33% |
| POBLACION VULNERABLE HABITANTE DE CALLE | 0.00% | 60.71% |
| PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR;JUVENTUD Y ADULTO MAYOR | 73.95% | 95.86% |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTICIONAL | 60.00% | 86.67% |
| CAMBIO CLIMATICO | - | 100.00% |
| TOTAL GENERAL | 76.46% | 94.59% |

## AVANCE EN EJECUCIÓN FÍSICA POR DEPENDENCIAS

| DEPENDENCIA | TOTAL METAS | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| --- | --- | --- | --- |
| OFICINA JURIDICA | 1 | 100.00% | 100.00% |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 7 | 100.00% | 100.00% |
| DIRECCION DE GESTON DEL RIESGO | 13 | 100.00% | 100.00% |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2 | 98.50% | 99.63% |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 10 | 98.10% | 99.60% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 53 | 95.88% | 99.89% |
| SECRETARIA GENERAL | 22 | 92.52% | 97.43% |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 38 | 88.04% | 97.17% |
| SECRETARIA DE SALUD | 93 | 82.02% | 92.99% |
| SECRETARIA EDUCACION | 76 | 81.98% | 93.43% |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 52 | 78.77% | 96.55% |
| SECRETARIA TIC | 48 | 78.11% | 97.78% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 73 | 75.41% | 93.22% |
| SECRETARIA DE VIVIENDA | 10 | 74.13% | 99.07% |
| SECRETARIA DEL INTERIOR | 92 | 70.58% | 89.82% |
| SECRETARIA DE DESARROLLO | 127 | 60.48% | 95.95% |
| INDERSANTANDER | 32 | 42.77% | 84.46% |
| TOTAL GENERAL |  | 76.46% | 94.59% |

## AVANCE EN EJECUCIÓN FÍSICA POR METAS

A Continuación, se presenta el informe detallado por Dependencia, Deberes y Derechos, Tema de Desarrollo y Meta con su respectivo avance para la Vigencia y el acumulado en el cuatrienio con corte al 30 de Octubre del 2019.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 538 | Gestionar una metodología para el conocimiento de riesgo a escala 1:100.000 para diferentes escenarios amenazantes, en articulación con las corporaciones autónomas regionales y entidades territoriales. | Número de metodologías de investigación del conocimiento gestionadas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 539 | Gestionar la elaboración de 4 estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el departamento. | Número de estudios de amenaza y vulnerabilidad. | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | - | 100.00% |
| 540 | Gestionar un mapa de amenazas departamental para los principales escenarios de riesgo a una escala 1:100.000. | Número de mapa de riesgos gestionados. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 541 | Avanzar en un 30% la consolidación del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres departamental de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 1523 de 2012. | Porcentaje de consolidación del sistema de información para la gestión de Riesgo. | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.07 | 0.45 | 100.00% | 100.00% |
| 542 | Gestionar en articulación con otras entidades un estudio de microzonificación sísmica en fase definitiva en el departamento. | Número de estudio de microzonificación sísmica en fase final terminada elaborado en articulación con otras entidades. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 543 | Gestionar articuladamente con entidades locales, regionales y nacionales la construcción de una (1) unidad de gestión integrada del riesgo para la capacitación de cuerpos de socorro y atención al desastre. | Número de unidad de gestión integrada del riesgo construida. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 544 | Gestionar articuladamente con entidades locales, regionales y nacionales la construcción de cuatro (4) centros de reserva de gestión del riesgo provinciales para la atención y manejo del desastre en el departamento. | Número de centro de reserva gestionados. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.25 | - | 100.00% |
| 545 | Coordinar la capacitación de tres (3) cuerpos de socorro para la atención de desastres en el departamento. | Número cuerpos de socorro capacitados en la atención de emergencias. | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 546 | Promover seis (6) campañas, simulacros y/o capacitaciones que los cuerpos de socorro desarrollen con las comunidades para la preparación y manejo del desastre. | Número de actividades realizadas a la comunidad. | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 547 | Gestionar articuladamente con los municipios y grupos de interés, el diseño, ejecución de obras de mitigación y/o acciones de prevención del riesgo en cinco (5) áreas homogéneas, en el tema de amenazas, adaptación al cambio climático y pérdidas de suelos por desertificación. | Número de obras de mitigación gestionadas. | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 28.00 | 100.00% | 100.00% |
| 548 | Gestionar el fortalecimiento del Plan Nacional de Prevención y Atención a los incendios forestales y la estrategia de corresponsabilidad social en Santander. | Numero de planes y estrategias gestionadas en Santander. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | - | 100.00% |
| 549 | Gestionar la dotación al departamento en sus centros de reservas con 10.000 ayudas humanitarias de emergencia en la atención de los damnificados. | Número de ayudas humanitarias de emergencia. | 780 | 10780 | 10000 | 0 | 4170 | 22239.00 | - | 100.00% |
| 550 | Adoptar en el departamento de Santander el protocolo de manejo de desastres, con el fin de articular las acciones en red para la atención de desastres. | Número de protocolo para la atención de desastres. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: INDERSANTANDER

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 187 | Diseñar, gestionar y articular un plan de fortalecimiento financiero del instituto del Deporte de Santander, que permita fortalecer su autonomía y proyectar su sostenibilidad. | Plan diseñado, gestionado y articulado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 188 | Gestionar la reestructuración administrativa, financiera y misional del INDERSANTANDER, que permita su eficiencia, eficacia y efectividad en garantizar los mejores resultados para el sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Santander . | Restructuración administrativa, financiera y misional gestionada | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0.00% | 50.00% |
| 189 | Apoyar la creación y/o renovación de 60 escuelas de formación deportiva para atender a niños, niñas y jóvenes en equidad de género y con enfoque diferencial etno-cultural. | Número de Escuelas de Formación Deportiva apoyadas. | 203 | 263 | 60 | 0 | 13 | 89.00 | - | 100.00% |
| 190 | Sostener la participación cada año de 10.000 estudiantes en los juegos y festivales supérate escolares, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental. | Número de estudiantes deportistas sostenidos. | 5300 | 10000 | 10000 | 10000 | 9117 | 37620.00 | 91.17% | 100.00% |
| 191 | Sostener la participación cada año de 40.000 estudiantes en los juegos supérate intercolegiados, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con miras a la participación nacional. | Número de estudiantes deportistas sostenidos. | 30093 | 40000 | 40000 | 40000 | 26260 | 121592.00 | 65.65% | 100.00% |
| 192 | Participar cada año en promedio con 335 estudiantes deportistas en eventos del sector educativo en los niveles regional, nacional e internacional. | Número de Estudiantes Deportistas participantes. | 325 | 335 | 335 | 335 | 122 | 228.00 | 36.42% | 68.06% |
| 194 | Hacer cada año, que los 87 municipios utilicen los recursos tributarios de la ley del tabaco y telefonía móvil hacia los programas del área del deporte estudiantil y formativo. | No. De municipios que utilizan los recursos tributarios. | 67 | 87 | 87 | 87 | 71 | 70.75 | 81.61% | 81.32% |
| 195 | Participar y/o realizar 30 certámenes deportivos municiapales, departamentales, nacionales o internacionales dentro del departamento | Número de certámenes deportivos en los que se participa o se realiza. | 0 | 30 | 30 | 6 | 13 | 37.00 | 100.00% | 100.00% |
| 196 | Capacitar a 600 personas que hacen parte del sistema departamental del deporte con enfoque diferencial y etnocultural. | Número de persona capacitadas | 0 | 600 | 600 | 0 | 105 | 1473.00 | - | 100.00% |
| 197 | Realizar o ejecutar 8 alianzas público-privadas, nacionales e internacionales que propicien el desarrollo y consolidación del proceso integral del sistema departamental del deporte. | Número de alianzas realizadas y ejecutadas | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7.00 | 66.67% | 87.50% |
| 198 | Realizar 3 Juegos paralímpicos en el departamento | Número de juegos paralímpicos realizados en el departamento | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00% | 25.00% |
| 199 | Apoyar a 3 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos nacionales y/o internacionales. | Número de equipos profesionales | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 200 | Realizar 1 festival recreándonos en cada uno de los 87 municipios del Departamento de Santander en el periodo de gobierno. | Nº festivales realizados. | 87 | 87 | 87 | 29 | 0 | 58.00 | 0.00% | 66.67% |
| 201 | Capacitar en recreación comunitaria y procesos de inclusión a 600 personas en el periodo de gobierno con enfoque diferencial etnocultural. | Número de persona capacitadas | 350 | 600 | 250 | 0 | 105 | 243.75 | - | 97.50% |
| 202 | Apoyar 4 eventos recreo deportivos de Deporte Social Comunitario y con Procesos de Inclusión Social enmarcados en la política nacional de Coldeportes en el Departamento de Santander durante el periodo de gobierno. | Número de eventos apoyados. | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10.00 | - | 100.00% |
| 203 | Realizar 28 encuentros provinciales del Programa Nuevo Comienzo en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno. | Número de encuentros realizados. | 3 | 28 | 25 | 7 | 5 | 26.00 | 71.43% | 100.00% |
| 204 | Realizar 20 Campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno. | Número de campamentos realizados | 5 | 20 | 15 | 8 | 5 | 17.00 | 62.50% | 100.00% |
| 205 | Fomentar en 800 personas la actividad física ,los hábitos y estilos de vida saludable y la alimentación sana en la población Santandereana | Número de personas que realizan actividad física | 0 | 800 | 800 | 0 | 1200 | 1197.25 | - | 100.00% |
| 206 | Dotar, adecuar, mantener, y/o construir La Unidad Deportiva Alfonso López (Villa Olímpica) y estadio de atletismo desde lo técnico, científico y estructural para los programas institucionales del Instituto. | Nº de Villa olímpica remodelada y dotada. | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 0 | 1.79 | 0.00% | 89.50% |
| 207 | Apoyar a 320 deportistas del Programa Élite y Destacados. | Nº de deportistas apoyados. | 240 | 320 | 120 | 0 | 124 | 122.00 | - | 100.00% |
| 208 | Incentivar económica y socialmente a 120 deportistas con enfoque etnocultural. | Nº de deportistas incentivados. | 100 | 120 | 20 | 53 | 0 | 16.75 | 0.00% | 83.75% |
| 209 | Apoyar la preparación deportiva de 2.400 deportistas, con enfoque diferencial etno-cultural, para la participación en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y en los V Juegos Paranacionales 2019 y III y IV Juegos de mar y playa. | Nº de deportistas apoyados. | 2263 | 2400 | 137 | 0 | 2071 | 1614.00 | - | 100.00% |
| 210 | Realizar una dotación anual de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos. | Nº de dotaciones realizadas. | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00% | 50.00% |
| 211 | Apoyar e incentivar la participación de 600 deportistas, cuerpo tecnico, area biomedica, area metodologica y apoyo logistico en los XXI Juegos deportivos nacionales y V Juegos paranacionales 2019. | No. de deportistas participantes. | 450 | 1050 | 600 | 600 | 566 | 566.00 | 94.33% | 94.33% |
| 212 | Apoyar la participación de 90 deportistas, cuerpo tecnico, area metodologia y apoyo logistico en los III y IV Juegos nacionales de mar y playa. | No. de deportistas apoyados. | 124 | 214 | 90 | 26 | 0 | 64.00 | 0.00% | 71.11% |
| 213 | Participar o realizar 150 certámenes deportivos nacionales e internacionales. | No. de eventos deportivos en los que se participan y/o se realizan. | 100 | 150 | 50 | 53 | 56 | 153.00 | 100.00% | 100.00% |
| 215 | Capacitar personas que hacen parte del Sistema Departamental del deporte en áreas técnicas, biomédica, jueces deportivos. | Nº de personas capacitadas. | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 573.00 | - | 100.00% |
| 217 | Generar y/o apoyar una iniciativa para ser sede de los juegos deportivos nacionales y los juegos para nacionales 2019. | Número de iniciativas generadas y/o apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 710 | Realizar 4 evaluaciones de la gestión por dependencias. | No. Evaluaciones Realizadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 711 | Efectuar la rendición de 80 informes de ley a clientes internos y externos. | Número de informes presentados. | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 | 332.00 | 100.00% | 100.00% |
| 712 | Realizar 18 Auditorias en el cuatrienio. | Número de Auditorías realizadas. | 0 | 18 | 18 | 4 | 4 | 22.00 | 100.00% | 100.00% |
| 713 | Rendir 4 informes de seguimiento al mapa de riesgo. | Informes rendidos. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 714 | Realizar 4 evaluaciones al Sistema de Control Interno. | Informes rendidos. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 715 | Brindar la asesoría al 100% requerida por los servidores públicos de la entidad en lo relacionado con el S.C.I. | % de asesoría atendida. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.25 | 100.00% | 100.00% |
| 716 | Realizar un encuentro departamental de Jefes de Control Interno. | Evento realizado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 717 | Dar tramite oportuno al 100% de la solicitudes de competencia de control disciplinario, realizadas por los ciudadanos durante el cuatrienio. | Porcentaje de solicitudes tramitadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.99 | 97.00% | 99.25% |
| 718 | Capacitar a 1000 funcionarios de la Gobernación de Santander. | Numero de funcionarios capapcitados. | 3000 | 4000 | 1000 | 250 | 1268 | 3119.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 719 | Adelantar en un 100% las Estrategias y/o actividades de apoyo para el Mejoramiento Jurídico al Departamento. | Porcentaje de Estrategias y/o actividades adelantadas. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 509 | Quince (15) instituciones asociadas al Desarrollo RURAL en el Departamento Santander, con un plan de acción concertado. | Número de Instituciones de la Ruralidad del Departamento, cuentan con un plan de acción conjunto concertado. | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15.00 | 100.00% | 100.00% |
| 510 | El 100% de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se ha descentralizado, formado y cuenta con el soporte tecnológico para desarrollar su objeto misional por áreas rurales homogéneas del Departamento. | Porcentaje de profesionales y tecnólogos al servicio del Departamento, liderando y coordinando los programas de desarrollo rural en las áreas homogéneas. | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 511 | Extensión rural (asistencia técnica integral) dirigida a 2.000 pequeños y/o medianos productores y/o 20 organizaciones de productores campesinos. | Número de pequeños y medianos productores rurales de Santander, fueron objeto de la extensión rural (asistencia técnica integral). | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4225.00 | - | 100.00% |
| 511 | Extensión rural (asistencia técnica integral) dirigida a 2.000 pequeños y/o medianos productores y/o 20 organizaciones de productores campesinos. | Número de organizaciones campesinas fortalecidas mediante la extensión rural (asistencia técnica integral). | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 23.00 | - | 100.00% |
| 512 | Las seis (6) unidades de extensión rural han sido instrumentadas y formadas para el fortalecimiento de la competitividad rural del Departamento, operando en las seis (6) áreas homogéneas de desarrollo rural priorizadas. | Número de unidades de extensión rural instrumentadas y formadas operando en las áreas homogéneas | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | - | 100.00% |
| 513 | Apoyar desde la extensión rural el enfoque de la producción limpia y las buenas prácticas agropecuarias, haciendo énfasis en el adecuado manejo de los residuos sólidos y/o líquidos agropecuarios, aumentando en un 10% el aprovechamiento de los residuos de cosecha y/o la disposición final adecuada de los residuos peligrosos agropecuarios. | Porcentaje de residuos agropecuarios que están siendo manejados adecuadamente en su aprovechamiento y disposición final en el sector agropecuario que está atendido en la extensión rural. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 100.00% | 100.00% |
| 514 | Aunar esfuerzos institucionales, gremiales y comunitarios en 5200 predios, para la adopción de buenas prácticas ganaderas y la certificación y/o recertificación de predios libres de enfermedades de control oficial (tuberculosis, brucelosis, etc). | Número de predios con buenas prácticas ganaderas y/o certificados y/o recertificados libres de enfermedades de control oficial. | 0 | 5200 | 5200 | 388 | 132 | 4944.00 | 34.02% | 95.08% |
| 515 | Orientar y articular la acción institucional para mejorar el índice de pobreza multidimensional a por lo menos 5000 familias rurales haciendo énfasis en los ciclos vitales de su población, mujer rural, grupos étnicos, afrodescendientes, y en general la población vulnerable. | Número de familias rurales con énfasis en población vulnerable, que se orientó y articulo las acciones institucionales para mejorar el índice de pobreza multidimensional. | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 7132.00 | - | 100.00% |
| 516 | Apoyar y orientar el programa de formalización de la propiedad rural del gobierno nacional y la titulación de baldíos en el Departamento de Santander, en por lo menos 844 solicitudes para la titulación, especialmente en la alta montaña y en las áreas homogéneas priorizadas de las cadenas productivas tradicionales, | Numero de títulos de propiedad en proceso de titulación. | 0 | 844 | 844 | 0 | 0 | 964.00 | - | 100.00% |
| 517 | Articular la atención integral social y productiva a 2.400 víctimas del conflicto en el área rural, que se ubican en el Departamento de Santander. | Numero de víctimas rurales atendidas integralmente. | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2800.00 | - | 100.00% |
| 518 | Apoyar la celebración en los 87 municipios del día del campesino. | Número de municipios apoyados para la celebración del día del campesino en el departamento de Santander. | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 519 | Apoyar y orientar el proceso de mejoramiento y/o construcción de 2.876 viviendas rurales del Departamento de Santander. | Número de viviendas mejoradas y/o construidas en el Departamento de Santander. | 0 | 2876 | 2876 | 0 | 0 | 2886.00 | - | 100.00% |
| 520 | Orientar el 50% de las inversiones en mejoramiento y/o construcción del equipamiento rural en las áreas homogéneas de desarrollo rurales priorizadas. | Porcentaje de la inversión en mejoramiento y/o construcción de equipamiento. | 0 | 50 | 50 | 6.9 | 6.9 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
| 521 | Fortalecer la agricultura familiar a 2.432 familias rurales Santandereanas, tecnológicamente, productivamente y en la comercialización de los productos. | Número de familias con producción de agricultura familiar fortalecidas. | 0 | 2432 | 2432 | 796 | 1200 | 2836.00 | 100.00% | 100.00% |
| 521 | Fortalecer la agricultura familiar a 2.432 familias rurales Santandereanas, tecnológicamente, productivamente y en la comercialización de los productos. | Número de pequeños productores rurales vinculados a redes de intercambio con precios justos de bienes y servicios rurales. | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 280.00 | - | 100.00% |
| 522 | Apoyar cuatro (4) cadenas productivas tradicionales para mejorar su productividad y competitividad, disminuyendo el conflicto de uso del suelo del departamento, la aplicación de la estrategia de crecimiento verde, valor agregado a la producción y acuerdos con aliados comerciales. | Numero de cadenas mejoradas en productividad y competitividad en el área rural de Santander. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.00 | - | 100.00% |
| 523 | Gestionar la realización de cuatro (4) obra de infraestructura (vial, agroindustrial, riego y/o embalse), en las áreas priorizadas de las cadenas productivas y/o en torno a las áreas homogéneas de extensión rural. | Número de obras de infraestructura que beneficien cadenas o áreas homogéneas. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 524 | Apoyar el crecimiento en un 10% de la productividad y competitividad de la pesca artesanal y la acuicultura en Santander. | Porcentaje de aumento en la producción de pescado en Santander a partir del mejoramiento productivo y competitivo de la pesca artesanal y acuicultura. | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11 | - | 100.00% |
| 525 | Una (1) Agrópolis funcionando en el Departamento de Santander | Número de Agrópolis operando en el departamento de Santander. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 527 | Promover, gestionar y coordinar el diseño y puesta en funcionamiento de una (1) estrategia de financiamiento para el Desarrollo Rural Sostenible del Departamento de Santander, que integre garantías a créditos agropecuarios, fortalezca la inversión rural, la empresa rural y los modelos asociativos de desarrollo rural. | Numero de estrategias de financiamiento para el Desarrollo Rural Sostenible funcionando en Santander. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 528 | Apoyar y/o gestionar una estrategia departamental para el fortalecimiento del sistema de abastecimiento (producción, distribución y consumo- plazas de mercado, mercados campesinos, ferias para la seguridad alimentaria) de bienes y servicios alimentarios en el departamento de Santander. | Número de estategias apoyadas y/o gestionadas para el fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento de bienes y servicios alimentarios. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 529 | Una (1) estrategia de investigación para la RURALIDAD concertada, adoptada y operando en un sistema de ciencia y tecnología para la ruralidad del Departamento de Santander | Numero de estrategias de investigación para la Ruralidad operado. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 530 | Cuatro (4) cadenas productivas cuentan con una estrategia de ciencia y tecnología para mejorar la productividad y competitividad. | Número de cadenas con estrategia de ciencia y tecnología operando para mejorar la productividad y competitividad. Indicador: Número de apoyos a pequeños y medianos productores en análisis de laboratorio. | 0 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 530 | Cuatro (4) cadenas productivas cuentan con una estrategia de ciencia y tecnología para mejorar la productividad y competitividad. | Número de apoyos a pequeños y medianos productores en análisis de laboratorio. | 3000 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 1114.00 | - | 100.00% |
| 531 | Generar una plataforma virtual y física integradora de investigación y el desarrollo tecnológico para el Desarrollo rural sostenible del Departamento de Santander. | Numero de plataformas de ciencia y tecnología para el desarrollo rural funcionando. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 531 | Generar una plataforma virtual y física integradora de investigación y el desarrollo tecnológico para el Desarrollo rural sostenible del Departamento de Santander. | Número de publicaciones sobre ciencia y tecnología rural en Santander. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | - | 100.00% |
| 532 | Una (1) plataforma de información social, económica, natural, geográfica, geopolítica, de la RURALIDAD de Santander, operando de forma articulada y coordinada con las instituciones relacionadas con la ruralidad su desarrollo y su sostenibilidad. | Un sistema de información georreferenciado funcionando en el Departamento de Santander. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 533 | Orientar un (1) modelo educativo enfocado a la sostenibilidad, el cambio climático, la gestión del riesgo, los residuos, etc., diseñado, probado y adoptado en el sistema educativo de Santander. | Modelo educativo para la sostenibilidad adoptado y funcionando. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | - | 100.00% |
| 534 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento genético de por lo menos 800 ejemplares bovinos, ovinos y/o caprinos, por biotecnologías, reproductivas como la transferencia de embriones, inseminación artificial, clonación, entrega de vientres mejorados, entre otras. | Número de ejemplares mejorados por biotecnologías, entregados a pequeños productores pecuarios. | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1300.00 | - | 100.00% |
| 535 | Apoyo al fomento, conservación y/o mejoramiento de tres (3) especies pecuarias criollas Santandereanas y el 30% de los individuos de cada una de las especies seccionadas. | Número de especies pecuarias criollas Santandereanas, fomentadas, conservadas y/o mejoradas. | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00% | 100.00% |
| 536 | Apoyar y/o gestionar una estrategia para el fortalecimiento de Ferticol. | Número de estrategias apoyadas y/o gestionadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 537 | Apoyar la creación de dos (2) nuevas cadenas productivas para Santander, con base en especies promisorias de su Biodiversidad (Fauna y Flora) silvestres. | Número de nuevas cadenas promisorias de su biodiversidad apoyadas para su creación. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 551 | Institucionalizar un (1) acuerdo de voluntades para la conservación, restauración y uso sostenible de los sistemas hidrográficos en cada una de las cuatro (4) unidades biogeográficas de Santander. | Número de unidades biogeográficas con acuerdos institucionalizado. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 552 | Iniciativas de conservación ejecutadas en el 1% del área o 3054 (ha), de paramos y/o humedales, ubicados dentro de las cuatro (4) unidades biogeográficas de Santander que tienen acuerdo de conservación. | Número de (ha) con iniciativas de conservación para la provisión de agua ejecutados. | 0 | 3054 | 3054 | 0 | 0 | 3573.70 | - | 100.00% |
| 553 | Cuatro (4) campañas en el departamento de Santander, sobre el uso eficiente y ahorro del agua a nivel rural y urbano. | Numero de campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua, implementados en el Departamento. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 554 | Fomentar la implementación de una estrategia de pago por servicios ambientales para la conservación y defensa del patrimonio ambiental santandereano. | Número de estrategias fomentadas e implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 556 | Apoyar cuatro (4) acuerdos para la conservación, restauración, reforestación, uso sostenible y/o conectividad de los corredores biológicos del Departamento. | Número de acuerdos operando. | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 556 | Apoyar cuatro (4) acuerdos para la conservación, restauración, reforestación, uso sostenible y/o conectividad de los corredores biológicos del Departamento. | Número de hectáreas restauradas, reforestadas y/o con la implementacion de sistemas silvopastoriles y/o agroforestales. | 150 | 1360 | 1360 | 1360 | 1492 | 1806.00 | 100.00% | 100.00% |
| 557 | Apoyar la elaboración y/o implementación del ordenamiento de cuencas hidrográficas con criterio de gestión del riesgo, en 305400 (ha) que se encuentren dentro de las áreas con acuerdos de conservación operando. | Número hectáreas de cuencas apoyadas para la elaboración del plan de ordenación y manejo de cuencas elaborados con criterios de gestión del riesgo. | 0 | 305400 | 305400 | 0 | 0 | 342722.00 | - | 100.00% |
| 558 | Apoyar la creación de dos(2) áreas protegidas en el Departamento de Santander. | Número de nuevas áreas declaradas. | 27 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 559 | Apoyar el proceso de articulación de las instituciones públicas y privadas para la consolidación e implementación del sistema regional de áreas protegidas del Departamento de Santander. | Número de sistemas de áreas protegidas operando en el Departamento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 560 | Apoyo a la gestión de un plan de adquisición de predios estratégicos para la conservación ambiental y el abastecimiento del recurso hídrico de acuerdo al Decreto 953 de 2013. | plan de adquisición de predios estratégicos apoyado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 561 | Un (1) nodo regional de cambio climático funcionando en el Departamento de Santander. | Numero de nodos regionales de cambio climático operando en Santander. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 562 | Un (1) Plan de acción del nodo regional de cambio climático diseñado y operando. | Número de Planes de Acción de NRCC adoptado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 563 | Un (1) Consejo Departamental de Cambio Climático constituido a través de instrumento jurídico con responsabilidades y oportunidades compartidas. | Número de consejo Departamental de cambio climático operando. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 564 | Promover la creación de un (1) incentivo para la conservación de los recursos naturales en cuatro (4) ciudades del Departamento. | Número de ciudades que han adoptado incentivos de conservación ambiental para disminuir la huella ecológica. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 565 | Consolidar un (1) espacio de articulación y concertación interinstitucional que propicie la creación e implementación del modelo de educación ambiental para el Departamental de Santander. | Número de espacios de articulación interinstitucional para la educación ambiental operando en Santander. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 566 | Diseñar un modelo de educación ambiental para el departamento de Santander, que sea implementado en cuatro (4) municipios del departamento. | Número de municipios que implementaron el modelo educativos ambiental Departamental. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 567 | Diseñar e implementar (2) campañas de educación ambiental en el departamento de Santander que disminuyan la huella ecológica. | Número de campañas implementadas para el Departamento. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 568 | Apoyar la implementación de la política de la defensa de los derechos de los animales y/o protección animal (Ley 1774 de 2016) en el Departamento de Santander. | Número de iniciativas apoyadas en defensa de los derechos animales y protección animal. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 163 | Gestionar 4 estrategias para la protección, promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial de interés cultural. | Número de estrategias gestionadas para la protección, promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial en el Departamento | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8.00 | - | 100.00% |
| 164 | Gestionar 2 estrategias para fortalecer la identidad étnica, lenguas nativas, víctimas del conflicto y/o de los grupos de especial interés en el Departamento | Número de estrategias implementadas para fortalecer la identidad étnica, lenguas nativas y/o de los grupos de especial interés | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 165 | Impulsar y/o apoyar una estrategia para la declaratoria como patrimonio de la humanidad del cañón del Chicamocha. | Número de estrategias impulsadas y/o apoyadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 166 | Apoyar la Implementación de 3 estrategias para el fomento de la lectura y la escritura en el Departamento | Número de Estrategias implementadas para el fomento de la lectura y la escritura en el Departamento | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 167 | Aumentar en 5 el número de bibliotecas públicas adscrita a la Red de Bibliotecas Públicas Nacional del Departamento en el cuatrienio | No de biblioteca públicas operando en los municipios de Departamento | 94 | 99 | 5 | 0 | 0 | 7.00 | - | 100.00% |
| 168 | Apoyar a 40 Bibliotecas Públicas y/o centros de fortalecimiento con enfoque diferencial y etno-cultural en dotación de material bibliográfico, elementos e insumos para su funcionamiento | No de Bibliotecas Públicas Dotadas | 72 | 112 | 40 | 26 | 89 | 103.00 | 100.00% | 100.00% |
| 169 | Gestionar los procesos de conectividad de 39 bibliotecas públicas en el Departamento. | No de Bibliotecas Públicas con conexión a Red | 45 | 84 | 39 | 1 | 0 | 40.00 | 0.00% | 100.00% |
| 170 | Fortalecer 3 escuelas de formación artísticas, culturales y oficios en las provincias santandereanas en el cuatrienio | No de escuelas de formación artísticas y culturales fortalecidas en las provincias santandereanas | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 171 | Apoyar la realización de 1000 eventos, encuentros, celebraciones, festivales, ferias, exposición de arte y fiestas artísticas y culturales en elmdepartamento. | No de encuentros, celebraciones, festivales, ferias y fiestas artísticas y culturales apoyadas | 3245 | 4242 | 1000 | 135 | 193 | 1058.00 | 100.00% | 100.00% |
| 172 | Fortalecer 2 estrategias para la participación de artesanos, creadores culturales en eventos regionales, nacionales e internacionales. | Numero de Estrategias implementadas para el fortalecimiento de la participación de artesanos, creadores culturales en eventos regionales, nacionales e internacionales. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00% | 100.00% |
| 173 | Impulsar la imagen de marca de las Artesanías Santandereanas | numero de imagen de Marca de Artesanías Santandereanas impulsada | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 174 | Apoyar la Implementación de 2 estrategias para el fomento de los sabores y saberes ancestrales de las provincias del Departamento en el | No de estrategias implementadas para el fomento de los sabores y saberes de las provincia del Departamento | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 175 | Apoyar una estrategia para la revitalización de los valores Santandereanos y la Santandereanidad | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 176 | Impusar la Creación y el fortalecimiento de 3 Redes Culturales en el Departamento | No de Redes Culturales del Departamento creadas y fortalecidas | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 177 | Otorgar 130 estímulos “Becas Bicentenario”a creadores culturales en las diferentes manifestaciones artísticas a través del programa Departamental de Estímulos. | No de estímulos a creadores culturales en las diferentes manifestaciones artísticas otorgados | 142 | 272 | 130 | 58 | 58 | 130.00 | 100.00% | 100.00% |
| 178 | Cofinanciar de 80 proyectos artísticos culturales a través del programa Departamental de Concertación. | No de proyectos artístico- culturales cofinanciados | 27 | 107 | 80 | 45 | 45 | 80.00 | 100.00% | 100.00% |
| 179 | Apoyar la implementación de una estrategia para el desarrollo de la cinematografía incluyendo la formación, producción y patrimonio en el Departamento. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 180 | Construir, remodelar y/o ampliar 5 escenarios culturales en el Departamento. | No de Construcciones, remodelaciones y/o ampliaciones de escenarios culturales en el Departamento. | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | - | 100.00% |
| 181 | Dotar de mobiliario, elementos tecnológicos e insumos para funcionamiento a 10 escenarios culturales. | No de Escenarios culturales Dotados de mobiliario, elementos tecnológicos e insumos para su funcionamiento | 72 | 82 | 10 | 0 | 2 | 113.00 | - | 100.00% |
| 182 | Fortalecer el Sistema Departamental de Cultura durante el cuatrienio | No de Sistemas de Cultura del Departamento fortalecidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 183 | Apoyar la elaboración de un Plan Prospectivo de Cultura en el Departamento | Número de planes prospectivos de cultura apoyados | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 25.00% | 25.00% |
| 184 | Apoyar en la Actualización y operación un Sistema de Información Cultural del Departamento. | No de Sistemas de Información Cultural del Departamento Actualizados | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00% | 75.00% |
| 185 | Apoyar la realización de procesos de formación y/o cualificación a 400 creadores y gestores culturales en el Departamento | Número de creadores y gestores culturales apoyados en procesos de formación y/o cualificación | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 | 370.00 | 100.00% | 92.50% |
| 456 | Apoyar 2 estrategias para la visibilización de la oferta turística e Infraestructura del Departamento a nivel Nacional e Internacional | No de Estrategias apoyadas para la visibilización de la oferta turística e Infraestructura del Departamento a nivel Nacional e Internacional | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10.00 | - | 100.00% |
| 457 | Gestionar 2 equipamientos de Infraestructura turística en el departamento. | Número de equipamientos gestionados. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | - | 100.00% |
| 458 | Apoyar la construcción y puesta en funcionamiento del centro de convenciones de Bucaramanga. | No de Centros de Convenciones apoyados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 459 | Gestionar 4 iniciativas de emprendimiento e innovación turística a través de convocatorias Nacionales e Internacionales, priorizando el enfoque en crecimiento verde. | Numero de Iniciativas de emprendimiento e Innovación Turística gestionadas | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 460 | Promover la creación de 10 rutas turísticas en el Departamento | Número de rutas turísticas promovidas en el Departamento | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 17.00 | 100.00% | 100.00% |
| 461 | Apoyar la creación de un Holding de turismo en Santander. | Número de holding de turismo creados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 462 | Promover la Capacitación y/o formación de 200 personas en temáticas asociadas al turismo en el Departamento durante el cuatrienio. | No de personas capacitadas y/o formadas en temáticas asociadas al turismo en el Departamento. | 400 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1300.00 | - | 100.00% |
| 463 | Apoyar 4 acciones de participación en las diferentes ferias y/o Stand de promoción del Turismo a nivel Nacional e Internacional | Número de acciones apoyadas. | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 464 | Promover una estrategia para dinamizar el turismo interno en el Departamento. | Número de estrategias promovidas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 465 | Apoyar una estrategia para el acceso de la población vulnerable y de enfoque diferencial a los equipamientos e infraestructura turística del Departamento. | Número de estrategias apoyadas. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 466 | Promover en 6 instituciones educativas la red de colegios amigos del turismo. | Número de instituciones educativas que promueven la red de colegios amigos del turismo. | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 467 | Apoyar la implementación de un Plan Prospectivo del Turismo en el Departamento. | Número de planes implementados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 468 | Gestionar el fortalecimiento del Convention Bureau de Bucaramanga en pro del Turismo de reuniones en Santander. | Número de acciones gestionadas para el fortalecimiento al Convention Bureau de Bucaramanga. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | - | 100.00% |
| 469 | Gestionar la creación de una red/clúster de turismo en el Departamento. | Número de redes /clústeres de turismo gestionadas en el Departamento. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 470 | Asesorar en la creación de seis (6) Consejos Consultivos de Turismo en el Departamento. | Número de consejos consultivos asesorados para su creación en el Departamento. | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 77 | Desarrollar 4 Consejos Departamentales de Política Social por año y fortalecer su capacidad técnica y de incidencia en la población objetivo. | Número de Consejos de Política Social desarrollados. | 16 | 32 | 16 | 4 | 3 | 15.00 | 75.00% | 93.75% |
| 78 | Fortalecer la gestión de los 87 Consejos Municipales de Política Social. | No. de consejos municipales fortalecidos. | 0 | 87 | 87 | 87 | 4 | 87.00 | 4.60% | 100.00% |
| 79 | Desarrollar 16 mesas técnicas de Seguimiento de los indicadores de la procuraduría de Infancia y Adolescencia y fortalecimiento Familiar, en Santander. | Número de mesas técnicas realizadas. | 0 | 16 | 16 | 3 | 5 | 18.00 | 100.00% | 100.00% |
| 80 | Apoyar la consolidación de informe modelo, de la población beneficiada por proyectos con objetivo social. | informe modelo apoyado. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 50.00% | 75.00% |
| 81 | Adoptar, implementar y evaluar la política pública de infancia y adolescencia del Departamento de Santander | Política pública de infancia y adolescencia adoptada, implementada y evaluada. | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 0.1 | 0.98 | 83.33% | 98.00% |
| 82 | Apoyar 4 estrategias pedagógicas de divulgación y promoción de la política pública de primera infancia, teniendo en cuenta el enfoque diferencial etno – cultural para la paz y el postconflicto. | Número de estrategias apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 83 | Apoyar 4 escenarios de articulación de los procesos conceptuales, técnicos y de gestión con la Estrategia Presidencial de Cero a Siempre. | Número de escenarios apoyados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9.00 | 100.00% | 100.00% |
| 84 | Articular y gestionar el apoyo en 54 municipios de Santander en la construcción e implementación de las Rutas Integrales de Atención a la Primera Infancia - RIA | Número de municipios apoyados con asistencia técnica en la construcción de las rutas integrales de atención a la primera infancia- RIA | 6 | 60 | 54 | 0 | 0 | 158.00 | - | 100.00% |
| 85 | Implementar 4 estrategias de prevención frente a las violencias sociales y sexuales contra los niños y las niñas de Santander. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8.00 | 0.00% | 100.00% |
| 86 | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento familiar para promover la garantía de los derechos y deberes de los niños, las niñas y adolescentes de Santander, con énfasis en la superación de la pobreza y la formación de valores para la integración y reconstrucción del tejido social en las provincias. | Estrategia diseñada e implementada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81 | 100.00% | 81.25% |
| 87 | Adoptar, implementar y evaluar la política pública de familia en el Departamento de Santander. | Política pública de familia adoptada e implementada. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.85 | 40.00% | 85.00% |
| 88 | Apoyar la realización de 8 encuentros intergeneracionales, en la búsqueda del fortalecimiento familiar desde espacios académicos, lúdicos, deportivos, recreativos, culturales en las provincias del departamento, incluyendo el fomento de convivencias para el diálogo y la restauración de valores, para combatir la violencia intrafamiliar. | Número de encuentros realizados. | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 89 | Fortalecer el Comité Interinstitucional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador en Santander – CETI. | Comité CETI fortalecido. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 90 | Implementar una estrategia de prevención y erradicación del Trabajo Infantil en 6 provincias de Santander. | Número de provincias con estrategia implementada. | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 91 | Apoyar el desarrollo de 4 estrategias de participación de las niñas, niños y adolescentes en Santander teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico y cultural. | Número de estrategias desarrolladas | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 92 | Apoyar el desarrollo de 1 programa intersectorial para mejorar la protección integral de NNA, hijos de mujeres en privación de la libertad. | Número de programas apoyados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 93 | Brindar asistencia técnica y seguimiento a la inversión de los recursos de primera infancia en los 87 municipios de Santander. | Número de municipios asistidos técnicamente y con seguimiento. | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87.00 | 100.00% | 100.00% |
| 94 | Gestionar y apoyar una estrategia anual de formación en fortalecimiento familiar para la garantía de los derechos de los niños niñas y adolescentes de Santander. | Número de estrategias gestionadas y apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 95 | Gestionar y articular con los 87 municipios del departamento una estrategia de fortalecimiento de las comisarias de familia de Santander. | Número de estrategias gestionadas con los municipios. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.81 | 100.00% | 81.25% |
| 100 | Adaptar y adoptar la política pública de juventudes en el Departamento de Santander . | Política pública de juventud adoptado. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.80 | 33.33% | 80.00% |
| 101 | Brindar asistencia técnica y promover 48 procesos, espacios o estructuras de participación juvenil según la Ley | Número de procesos, espacios o estructuras asistidos técnicamente y/o promovidos . | 2 | 50 | 48 | 5 | 5 | 48.00 | 100.00% | 100.00% |
| 102 | Apoyar a 2000 jovenes en la participación, formación y/o movilización de espacios de representación juvenil en los ámbitos municipal, regional, nacional y/o internacional. | Número de jóvenes apoyados para la participación en espacios de representación juvenil. | 1500 | 3500 | 2000 | 515 | 2972 | 7457.00 | 100.00% | 100.00% |
| 103 | Promover, divulgar y reconocer la gestión de información del sector Juventud, a través de 3 iniciativas y estrategias de gestión del conocimiento. | Número de iniciativas y estrategias promovidas y reconocidas. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 104 | Articular y gestionar una estrategia para la atención de jóvenes reincidentes y en procesos de rehabilitación. | Número de estrategias articuladas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 105 | Promover, divulgar y fortalecer 7 procesos, prácticas y redes organizativas de las y los jóvenes en Santander. | Número de procesos, prácticas y redes promovidas y fortalecidas. | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.00 | - | 100.00% |
| 106 | Apoyar 100 proyectos de las organizaciones juveniles de las provincias del departamento mediante la articulación con un Fondo de Iniciativas Juveniles para la paz. | Número de proyectos apoyados. | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100.00 | 0.00% | 100.00% |
| 107 | Apoyar y desarrollar 7 escenarios e iniciativas de mercadeo, innovación y de valor agregado, para los jóvenes urbanos y rurales de las provincias de Santander. | Número de escenarios e iniciativas apoyadas. | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8.00 | - | 100.00% |
| 108 | Apoyar 20 proyectos de emprendimiento juvenil con respaldo de sus familias para fortalecer sus oportunidades de movilidad social. | Número de emprendimientos apoyados. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 73.00 | - | 100.00% |
| 109 | Articular y apoyar 3 proyectos de incidencia intersectorial e interinstitucional en mejoramiento del acceso y continuidad en el sistema escolar, prevención de las violencias, delito, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y reclutamiento forzado de las y los jóvenes de las provincias de Santander. | Número de proyectos apoyados. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | - | 100.00% |
| 110 | Implementar un proceso de formación para la paz y la resolución alternativa de los conflictos con énfasis en contextos y proyectos de vida rurales de las y los jóvenes de las provincias del departamento. | Número de procesos implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | - | 81.25% |
| 111 | Apoyar la gestión de 7 proyectos de cooperación (Hitos por la Paz) para el desarrollo juvenil de Santander desde el escenario de la paz y el posconflicto. | Proyectos apoyados o gestionados. | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6.00 | 0.00% | 85.71% |
| 112 | Reconocer y divulgar 2 procesos y actores sociales que contribuyen al crecimiento del sector juventud. | Procesos y actores reconocidos. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | - | 100.00% |
| 113 | Formular y adoptar la política pública de vejez y envejecimiento en el Departamento de Santander . | Política Pública formulada y adoptada. | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 0.2 | 0.65 | 36.36% | 65.00% |
| 114 | Realizar 4 reuniones anuales del Comité Operativo Departamental que permita la coordinación y articulación de la atención al Adulto Mayor. | Número de reuniones de comité realizadas. | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16.00 | 100.00% | 100.00% |
| 115 | Implementar en los 87 municipios del Departamento un mecanismo integral de gestión para realizar asistencia técnica municipal y control a la calidad del funcionamiento y registro de los beneficiarios de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. | Número de municipios con mecanismo integral implementado. | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 116 | Apoyar el desarrollo de 4 encuentros provinciales de los operadores de las modalidades de atención al Adulto Mayor para el fortalecimiento de los procesos de la prestación del servicio y el intercambio de experiencias. | Número de encuentro provinciales apoyados. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 117 | Apoyar, reconocer y divulgar 3 iniciativas de fortalecimiento de la identidad, de la relación intergeneracional, del conocimiento sobre la cultura, de las tradiciones territoriales y/o de la promoción de los derechos de los Adultos Mayores en las provincias de Santander | Número de iniciativas apoyadas, reconocidas y divulgadas | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 118 | Apoyar a 5.000 Adultos Mayores en habilidades, destrezas y/o competencias sociales y físicas, desde la laborterapia, actividades artísticas, culturales, deportivas y/o pedagógicas. | Número de adultos mayores beneficiados | 15000 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 5668.00 | - | 100.00% |
| 119 | Fortalecer, articular y brindar asistencia técnica a 40 iniciativas productivas en las provincias y Área Metropolitana, de generación de ingresos o de seguridad alimentaria de mujeres Urbanas y Rurales del departamento de Santander priorizando a población en pobreza extrema, con enfoque diferencial de género étnico-cultural y víctimas del conflicto armado. | No. De iniciativas fortalecidas. | 29 | 69 | 40 | 200 | 90 | 1398.00 | 45.00% | 100.00% |
| 120 | Capacitar 560 mujeres de las provincias para el desarrollo de proyectos productivos y estrategias de comercialización con enfoque diferencial. | De mujeres capacitadas en con proyectos productivos. | 486 | 1046 | 560 | 200 | 0 | 2074.00 | 0.00% | 100.00% |
| 121 | Gestionar la inclusión laboral de 400 mujeres en condiciones dignas y de calidad. | No. de mujeres incluidas laboralmente en condiciones dignas y de calidad. | 1 | 401 | 400 | 0 | 0 | 489.00 | - | 100.00% |
| 122 | Apoyar a 1000 mujeres en el proceso de formación en competencias laborales con perspectiva de género, incluidas las madres comunitarias. | No. de mujeres apoyadas. | 919 | 1919 | 1000 | 0 | 0 | 1041.00 | - | 100.00% |
| 123 | Gestionar 2 estrategias departamentales para fomentar prácticas que promuevan la equidad de género en las Instituciones Educativas incluidas las madres comunitarias. | No. de estrategias gestionadas que fomenten la equidad de género en las IE. | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 124 | Realizar 1 diplomado anual para la formación a formadores que integran el enfoque de género de la malla curricular, procesos y proyectos pedagógicos en sus instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria para prevenir la violencia de genero desde el aula. | No. de diplomados realizados. | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 125 | Elaborar, articular y difundir 1.000 materiales educativos contextualizado a nivel departamental como resultado de procesos de conocimientos que promuevan la igualdad de género y de no discriminación en la escuela. | No de material educativo contextualizado elaborado y difundido. | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000.00 | - | 100.00% |
| 126 | Promover los derechos y la construcción e implementación de agendas de paz de las mujeres en el marco del Post-acuerdo en 15 municipios con mayor afectación por el conflicto armado del departamento de Santander. | Número de agendas de paz construidas e implementadas. | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10.00 | 0.00% | 66.67% |
| 127 | Apoyar a 3 municipios priorizados con la estrategia territorial de paz, en procesos de documentación de la memoria histórica de las mujeres víctimas del conflicto armado. | Número de municipios apoyados en procesos de memoria colectiva documentada. | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10.00 | 0.00% | 100.00% |
| 128 | Conmemorar 3 fechas anuales emblemáticas de los derechos de las mujeres y campañas de promoción de paz con enfoque diferencial y de género. | No. de fechas emblemáticas conmemoradas. | 16 | 28 | 12 | 3 | 1 | 10.00 | 33.33% | 83.33% |
| 129 | Articular y apoyar 1 estrategia integral anual con Equidad de Género para el empoderamiento de las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos por parte de las y los adolescentes en Santander. | No. de estrategias integrales DSR con adolescentes. | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 130 | Articular y apoyar 4 estrategias orientadas al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género que promuevan la prevención del VIH-SIDA e ITS. | No. de estrategias orientadas a los derechos sexuales y reproductivos para prevenir VIH-SIDA y ITS. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 131 | Desarrollar y articular un proceso formativo anual de fortalecimiento técnico a funcionarios de la salud sobre implementación de la Sentencia C-355 de 2008 e implementación de rutas y protocolos de atención pre y pos IVE. | Nº de procesos formativos desarrollados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 132 | Articular y apoyar 2 estrategias de visibilización y sensibilización frente a la violencia obstétrica y humanización del parto. | Nº de estrategias apoyadas. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | - | 100.00% |
| 133 | Fortalecer la formación conceptual, técnica y metodológica de 400 responsables institucionales o servidores públicos para la detección, prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres y de género. | No. de servidores públicos formados. | 0 | 400 | 400 | 79 | 110 | 431.00 | 100.00% | 100.00% |
| 134 | Articular y apoyar 4 estrategias para divulgar y promover las rutas de atención y de denuncia para las víctimas con violencia de género. (Ley 1257/2008), con énfasis en prevención de riesgos de feminicidio (ley 1761/2015), violencia sexual (ley 1719/2014) y ataques con ácido y agentes químicos (ley 1773/2016). | Numero de estrategias articuladas y apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.80 | 100.00% | 100.00% |
| 135 | Articular y apoyar 2 casas de refugio para brindar la atención y protección integral a mujeres con equidad de género. | No. de casas de refugio temporales apoyados. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 136 | Diseñar, implementar, articular y coordinar 8 estrategias de información, educación, atención y comunicación frente a la prevención de factores de riesgo que producen las violencias y la afectación de la vida y honra de las mujeres, sus hijos, hijas y entorno familiar. | Número de estrategias diseñadas e implementadas | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 137 | Articular y fortalecer 2 estrategias de sensibilización y atención para agresores y victimarios con acciones pedagógicas de rehabilitación terapéutica. | No. Estrategias pedagógicos fortalecidos. | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.25 | 100.00% | 100.00% |
| 138 | Fortalecer 800 mujeres con enfoque diferencial mediante estrategias de formación y promoción para fortalecer sus capacidades políticas y de liderazgo. | No. de mujeres de las provincias fortalecidas en sus capacidades políticas y de liderazgo. | 600 | 1400 | 800 | 200 | 0 | 600.00 | 0.00% | 75.00% |
| 139 | Apoyar 12 reuniones del consejo consultivo de mujeres con su espacio autónomo. | No. de consejos consultivos apoyados con su espacio autónomo. | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | 11.00 | 50.00% | 91.67% |
| 140 | Fortalecer un observatorio de asuntos de género a fin de hacer seguimiento al cumplimiento e impacto de los programas, políticas de equidad y compromisos internacionales de género. | Número de observatorios fortalecidos. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0.00% | 50.00% |
| 141 | Apoyar 4 iniciativas deportivas y culturales para la promoción de los derechos de las mujeres. | No. de iniciativas deportivas o culturales para la promoción de los derechos de las mujeres. | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 142 | Realizar un proceso de evaluación y seguimiento a la PPMYEG de Santander para ratificarla. | PPMYEG evaluada y ratificada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 2.80 | 80.00% | 100.00% |
| 143 | Articular y apoyar mediante una estrategia de cofinanciación de acciones afirmativas a 15 municipios que posean PPYMEG de Santander a fin de avanzar en la territorializacion de la Política Pública. | No de municipios apoyados. | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 20.00 | 100.00% | 100.00% |
| 144 | Fortalecer anualmente la Mesa Inter-partidaria de Género para asegurar el cumplimiento de la Ley de Cuotas en escenarios de elección popular. | Mesa Inter-partidaria fortalecida. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 145 | Diseñar la propuesta para la formulación de la política pública para las personas LGBTI en el Departamento de Santander. | Propuesta diseñada para la formulación de la política pública para las personas LGBTI en el Departamento de Santander. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 146 | Apoyar anualmente la mesa departamental de la comunidad LGBTI | Número de mesas apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 147 | Apoyar a 100 personas de la población LGBTI con formación vocacional, técnica, artes y oficios. | No. de personas apoyadas. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 324.00 | - | 100.00% |
| 148 | Apoyar 12 iniciativas productivas y de emprendimiento de la población LGBTI que generen un mejoramiento en su inclusión social y generación de ingresos. | No. de iniciativas productivas apoyados. | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 14.00 | 0.00% | 100.00% |
| 149 | Apoyar la realización de 4 actividades de formación de interés colectivo, de promoción de la organización y la participación de la comunidad LGBTI y de fortalecimiento de destrezas artísticas y habilidades culturales de la población de personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. | Número de actividades de formación y culturales apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 150 | Apoyar una iniciativa anual de sensibilización al sector público y de la sociedad civil del respeto de los derechos humanos e inclusión social de la población LGBTI. | Números de iniciativas apoyadas. | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 151 | Formular y adoptar la política pública de discapacidad de Santander | Política pública formulada y adoptada. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.85 | 40.00% | 85.00% |
| 152 | Organizar y realizar dos encuentros departamentales con la participación de líderes de discapacidad, organizaciones de discapacidad, consejeros departamentales de discapacidad y la Red departamental. | No de encuentros departamentales realizados. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 153 | Promover en 30 municipios del departamento la formulación y adopción de política pública de discapacidad. | Número de municipios promovidos para la formulación y adopción de la política pública. | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 38.00 | - | 100.00% |
| 154 | Apoyar a 25 organizaciones sin ánimo de lucro para desarrollar programas de atención integral en beneficio de la población con discapacidad en las áreas de rehabilitación, habilitación, estimulación, formación prevocacional, fortalecimiento de destrezas y habilitadas, artísticas y culturales. | Número de organizaciones apoyadas. | 20 | 45 | 25 | 0 | 0 | 30.00 | - | 100.00% |
| 155 | Apoyar a 10 iniciativas y/o procesos productivos de la población con discapacidad que generen un mejoramiento de sus condiciones económicas. | Número de iniciativas y procesos productivos apoyados. | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 104.00 | - | 100.00% |
| 156 | Realizar 4 encuentros provinciales sobre experiencias en inclusión educativa, inclusión laboral, aplicación de Rehabilitación Basada en Comunidad, eliminación de barreras y experiencias exitosas entre otras. | No. De encuentros realizados. | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7.00 | - | 100.00% |
| 157 | Promover y divulgar 3 procesos de sensibilización, formación y capacitación sobre inclusión laboral y social de personas con discapacidad en el sector público y privado. | No. De procesos promovidos y divulgados. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 158 | Apoyar 5 actividades de exaltación y reconocimiento de la población con discapacidad en las provincias de Santander. | No. De actividades apoyadas. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.00 | - | 100.00% |
| 159 | Apoyar el desarrollo de un proceso de formación dirigido a 100 personas (servidores públicos y sociedad civil) para la cualificación en la inclusión y atención de las personas con discapacidad en el Departamento. | Número de personas formadas. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 265.00 | - | 100.00% |
| 160 | Apoyar y/o gestionar con los municipios una caracterización demográfica y socioeconómica de la situación de habitantes de calle en el Departamento. | Caracterización apoyada y/o gestionar. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0.00% | 50.00% |
| 161 | Promover 4 campañas de protección, formación y sensibilización frente a la problemática de las personas habitantes de calle. | No. De campañas promovidas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 162 | Brindar asistencia técnica y apoyos a 7 municipios en la definición de respuestas institucionales sostenibles para la reducción y atención de las personas habitante de calle. | Número de asistencias técnicas y apoyos brindados. | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4.00 | 0.00% | 57.14% |
| 411 | Promover una estrategia de internacionalización de región a partir de una marca y sello territorial (Branding). | Marca región implementada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 412 | Apoyar la formación en bilingüismo a 70 empresarios o innovadores con potencial exportador | Número de empresarios formados | 80 | 150 | 70 | 39 | 73 | 104.00 | 100.00% | 100.00% |
| 413 | Apoyar 3 procesos o plataformas de internacionalización productivas incluida una para el sector rural con enfoque en crecimiento verde. | Número procesos o plataformas apoyadas | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26.00 | 100.00% | 100.00% |
| 414 | Generar y/o apoyar 2 estrategias de cierre de brechas para la internacionalización en las apuestas productivas del Departamento. | Número de estrategias generadas y/o apoyadas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00% | 100.00% |
| 415 | Promover y/o fortalecer 3 acuerdos público privados de apoyo y soporte a la internacionalización, diversificación y/o acceso a nuevos mercado para los sectores promisorios del Departamento. | Número de alianzas promovidas y/o fortalecidas | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 416 | Apoyar la realización de dos rutas de identificación de potencial y acceso exportador para productos y destinos a nivel nicho de mercado para Santander. | Numero de rutas apoyadas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 417 | Apoyar la creación de un distrito petrolero, petroquímico y portuario en Barrancabermeja. | Número de distritos apoyados en su creación. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 418 | Fortalecer dos centros de desarrollo, diseño, innovación y transferencia tecnológica para los sectores generadores de empleo en Santander. | Número de centros de desarrollo y transferencia tecnológica fortalecidos. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 419 | Impulsar dos estrategias o iniciativas de innovación creativa y respuesta a retos de la industria Santandereana. | Número de estrategias o iniciativas impulsadas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 420 | Capacitar a 100 empresarios en lógicas asociativas, responsabilidad ambiental, producción y consumo responsable, crecimiento verde y/o competitividad colaborativa. | Número de empresarios capacitados | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 263.00 | - | 100.00% |
| 421 | Fortalecer 3 iniciativas de transformación o aumento de la productividad en los sectores apuesta del Departamento. | Número de iniciativas fortalecidas | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11.00 | 100.00% | 100.00% |
| 422 | Generar una mesa o consejo de internacionalización Departamental | Número de mesas de internacionalización en funcionamiento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 423 | Implementar dos estrategias de seguimiento y mejora de las variables evaluadas en el Doing Business y en el Índice Departamental de Competitividad. | Número de Estrategias implementadas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 424 | Realizar un estudio de identificación y definición de vocaciones productivas actuales y potenciales a nivel provincial. | Número de estudios realizados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 425 | Promover un pacto de empleo digno articulado con el Plan Departamental de Empleo. | Número de pactos por el trabajo digno generados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 426 | Apoyar tres estrategias o plataformas para la colocación laboral. | Número de estrategias o plataformas para la colocación laboral apoyados. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 427 | Gestionar 6 programas de formación para el trabajo según las apuestas estratégicas del Departamento. | Número de programas gestionados | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7.00 | - | 100.00% |
| 428 | Apoyar 300 familias o personas en pobreza extrema, vulnerables o víctimas con programas de capacitación para el trabajo | Número de familias o personas apoyadas. | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 816.00 | - | 100.00% |
| 429 | Sensibilizar a 140 empresas sobre el Programa de los 40.000 primeros empleos y demás programas institucionales para la promoción del empleo de población vulnerable. | Número de empresas sensibilizadas. | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140.00 | - | 100.00% |
| 430 | Generar una estrategia masiva de divulgación y sensibilización sobre el trabajo formal y digno. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 431 | Implementar una cátedra o estrategia Departamental para la Cultura del Emprendimiento y la Innovación. | Número de cátedras o estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | - | 100.00% |
| 432 | Apoyar la creación de una red o centro Departamental para el Emprendimiento productivo. | Número de redes o centros de emprendimiento en funcionamiento. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 433 | Apoyar la conformación y puesta en funcionamiento de una plataforma regional de acceso al micro financiamiento. | Banco regional de micro financiamiento en funcionamiento. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 434 | Facilitar el acceso a 500 micro financiamientos a población en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado y/o vulnerable. | Número de personas en pobreza extrema, víctimas del conflicto armado y/o vulnerable beneficiadas. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 885.00 | - | 100.00% |
| 435 | Facilitar el acceso a 500 micro financiamientos a emprendedores. | Número de emprendedores con acceso a micro financiamiento. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 885.00 | - | 100.00% |
| 436 | Garantizar el acceso a 500 micro financiamientos a microempresarios de Santander. | Número de microempresarios beneficiados. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 885.00 | - | 100.00% |
| 437 | Promover el acceso a 500 micro financiamientos a mujeres vulnerables, rurales, madres de niños con discapacidad y/o cabezas de familia. | Número de mujeres beneficiadas. | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500.00 | - | 100.00% |
| 438 | Generar una estrategia de fomento y apoyo a las agremiaciones periodísticas y/o relacionados con la comunicación social. | Número de estrategias de fomento y desarrollo implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 439 | Fomentar una estrategia anual de formación para los periodistas y/o comunicadores sociales del departamento. | Número de estrategias de formación implementadas. | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 440 | Impulsar una estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de los comunicadores sociales y/o periodistas en Santander. | Número de estrategias al mejoramiento dela calidad de vida implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 441 | Mantener 20 eventos y/o incentivos de la labor periodística de Santander. | Número de eventos y/o incentivos realizados. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 59.00 | 0.00% | 100.00% |
| 442 | Apoyar una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios en Santander. | Número de estrategias apoyadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 443 | Apoyar el desarrollo y transferencia de 3 modelos tecnológicos de producción o innovación industrial en los sectores estratégicos del Departamento con enfoque en crecimiento verde. | Número de modelos tecnológicos de producción desarrollados con enfoque de crecimiento verde. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 444 | Fortalecer 3 iniciativas de clusterización o cooperación productiva en el sector industrial santandereano. | Número de iniciativas fortalecidas. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | - | 100.00% |
| 445 | Fortalecer y/o capacitar a 1.000 microempresarios o emprendedores en innovación, asociatividad, gestión administrativa, comercial, financiera y/o tecnológica, priorizando en población víctima del conflicto armado y vulnerable. | Número de microempresarios o emprendedores fortalecidos | 0 | 1000 | 1000 | 350 | 0 | 1585.00 | 0.00% | 100.00% |
| 446 | Fortalecer 40 asociaciones y/o grupos de empresarios con énfasis en población vulnerable y víctimas del conflicto armado en el Departamento. | Número de asociaciones y/o grupos empresariales beneficiados. | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 40.00 | 0.00% | 100.00% |
| 447 | Apoyar 4 estrategias de comercialización y/o generación de valor agregado para encadenamientos productivos provinciales, incluidas las Apoyar 4 estrategias de comercialización y/o generación de valor agregado para encadenamientos productivos provinciales, incluidas las ADEL. | Número de estrategias de comercialización y/o generación de valor agregado apoyadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 448 | Promover y/o apoyar dos (2) eventos y/o ferias para la promoción de la productividad en Santander. | Número de eventos y/o ferias promovidas o apoyadas. | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11.00 | 100.00% | 100.00% |
| 449 | Impulsar una estrategia Departamental de promoción de la Industria y consumo local. | Estrategias promovidas y en funcionamiento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 450 | Promover una iniciativa y/o reconocimiento de modelos y prácticas empresariales transformadoras. | Numero de iniciativas o reconocimientos generados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 451 | Apoyar tres iniciativas de formalización empresarial y/o laboral en Santander | Numero de iniciativas apoyadas. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 452 | Promover 6 iniciativas o estrategias industriales o de comercialización en las subregiones del Departamento. | Número de iniciativas subregionales promovidas. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.00 | - | 100.00% |
| 453 | Apoyar el fortalecimiento y/o articular al menos 6 asociaciones, ligas de usuarios, veedurías, red de consumidores y/o procesos comunitarios. | Número de asociaciones, ligas, veedurías y/o procesos fortalecidos. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.00 | - | 100.00% |
| 454 | Apoyar y/o gestionar la implementación de una estrategia para el desarrollo y atracción del sector solidario como generador de empleo y desarrollo en Santander. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 455 | Generar y/o apoyar un plan de acción conjunto con las cajas de compensación familiar de Santander para la promoción del desarrollo. | Numero de planes de acción gestionados y/o apoyados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 699 | Análisis, revisión y actualización de un Convenio de Concurrencia 326 de 1999. | Convenio analizado, revisado y actualizado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 700 | Realizar 360 operativos y auditorías de fiscalización de los ingresos para el fortalecimiento de las rentas del departamento. | Nº de operativos y auditorías de fiscalización realizados. | 0 | 360 | 360 | 90 | 2830 | 6812.00 | 100.00% | 100.00% |
| 701 | Controlar la movilización de todos los productos generadores de impuesto al consumo. (Elementos de señalización 52 millones de códigos de señalización). | Nº de códigos de señalización controlados. * millones de códigos | 0 | 52 | 52 | 13 | 18.4 | 78.70 | 100.00% | 100.00% |
| 702 | Actualización del Estatuto orgánico de presupuesto departamental. | Nº de Estatutos actualizados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 703 | Elaborar en el 100% el portafolio de inversiones financieras del departamento y estudio financiero de los paquetes accionarios que el Departamento tiene en las diferentes instituciones | Porcentaje avance elaboración portafolio de inversiones financieras y estudio financiero. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 704 | Depuración, clasificación y actualización en un 80% de la cartera por proceso de cobro coactivo (Vehículos, Valorización, Estampillas, Fraude al impuesto al consumo, sobretasa a la gasolina, cuotas partes pensionales, pagos excesos salarios educación, convenios interadministrativos, multas disciplinarias). | Porcentaje de avance en la depuración, clasificación y actualización de la cartera por procesos de cobro coactivo depurada, clasificada y actualizada. | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.212 | 0.95 | 100.00% | 100.00% |
| 705 | Diseñar e implementar un programa autónomo de saneamiento fiscal y financiero que permita el cumplimiento del indicador de la ley 617 del 2000, y garantizar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones financieras (deuda pública, pasivos contingentes) con el fin de mantener la estabilidad y el equilibrio de las finanzas del departamento. | Programa fiscal diseñado e implementado. | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.26 | 0.96 | 86.67% | 96.00% |
| 706 | Realizar en el 100% Saneamiento contable, elaborar Políticas y Manuales Contables según marco normativo para las entidades de gobierno e implementar NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público). | Porcentaje de avance en el saneamiento contable, elaboración políticas y manuales contable, e implementación NICSP. | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20.80 | 100.00% | 100.00% |
| 707 | Realizar 12 capacitaciones a los funcionarios en políticas de fiscalización y fortalecimiento de los ingresos, Sistema presupuestal. | Número de capacitaciones realizadas. | 0 | 12 | 12 | 3 | 22 | 49.00 | 100.00% | 100.00% |
| 708 | Realizar 24 capacitaciones a los agentes retenedores y sujetos pasivos de los diferentes impuestos departamentales en las provincias de Santander. | Número de capacitaciones realizadas a los agentes retenedores y sujetos pasivos capacitados. | 0 | 24 | 24 | 6 | 7 | 35.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 311 | Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos. | número de acueductos construidos, mejorados, y/o optimizados. | 10 | 30 | 20 | 0 | 7 | 32.00 | - | 100.00% |
| 312 | Optimizar y/o construir 3 embalses en el Departamento. | Numero de embalses optimizados y/o construidos | 15 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3.00 | 100.00% | 100.00% |
| 313 | Construir, mejorar y/o optimizar 20 alcantarillados en el Departamento. | Número de alcantarillados construidos, mejorados, y/o optimizados. | 12 | 32 | 20 | 0 | 4 | 26.00 | - | 100.00% |
| 314 | Construir, diseñar, mejorar y/o optimizar 3 PTAR en el departamento. | Numero de PTAR diseñadas, construidas, mejoradas y/o optimizadas. | 28 | 31 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 315 | Construir en las zonas rurales de nuestro departamento 230 unidades sanitarias. | Número de unidades sanitarias construidas en las zonas rurales de nuestro departamento. | 450 | 680 | 230 | 0 | 0 | 230.00 | - | 100.00% |
| 316 | Apoyo y fortalecimiento de mínimo un sistema de conducción para nuevos desarrollos en el área Metropolitana de Bucaramanga, | Número de sistemas de conducción apoyados y fortalecidos. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 317 | Implementar la macro medición para el control del índice de agua no contabilizado en 5 acueductos municipales. | número de acueductos con implementación de la macro medición para el control del índice de agua no contabilizado. | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16.00 | - | 100.00% |
| 747 | Implementar en 15 municipios programas de fortalecimiento y/o transformacion d elos prestadores de servicios publicos | Numero de municipios con programas de fortalecimiento y/o transformacion | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | 100.00% | 100.00% |
| 318 | Apoyar 10 acueductos con sus equipos de laboratorio para determinar la calidad del agua suministrada. | número de acueductos apoyados con sus equipos de laboratorio para determinar la calidad del agua suministrada. | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 65.00 | - | 100.00% |
| 319 | Apoyar y asistir la implementación de dos (2) sitios de disposición final de residuos sólidos en el Departamento. | Número de proyectos de implementación de sitios de disposición final de residuos sólidos apoyados y asistidos. | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 50.00% | 50.00% |
| 320 | Apoyar 1 proyecto con nuevas tecnologías de transporte, manejo, tratamiento y disposición de residuos solidos. | Número de proyectos con nuevas tecnologías de transporte, manejo, tratamiento y disposición de residuos sólidos apoyados en el Departamento. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 321 | Promover dos (2) iniciativas de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos. | Número de iniciativas promovidas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 332 | Gestionar 6 proyectos de inversión de vías primarias en el departamento. | Número de proyectos de inversión de vías primarias gestionadas en el Departamento. | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10.00 | - | 100.00% |
| 333 | Mantener rutinariamente 800 km de vías secundarias del Departamento de Santander | Número de kilómetros de vías secundarias con Mantenimiento Rutinario | 0 | 800 | 800 | 70 | 46.1 | 776.10 | 65.86% | 97.01% |
| 334 | Mantener periódicamente 372 km de vías secundarias del Departamento de Santander | Número de km vías secundarias mantenidas durante el periodo | 0 | 372 | 372 | 1 | 7.8 | 379.67 | 100.00% | 100.00% |
| 335 | Atender la totalidad de las emergencias presentadas en vías secundarias en el Departamento de Santander | Porcentaje de emergencias atendidas por el Departamento en vías secundarias | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 336 | Atender 10 puentes en vías secundarias durante el periodo | Número de puentes atendidos en vías secundarias durante el periodo | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12.00 | - | 100.00% |
| 337 | Elaborar 18 estudios y diseños en vías secundarias del Departamento de Santander | Número de estudios y diseños elaborados en vías secundarias | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18.00 | 100.00% | 100.00% |
| 338 | Gestionar 1 sistema de información sobre vías secundarias del Departamento de Santander | Número de sistemas de información de vías operando | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 339 | Mejorar y/o pavimentar 115 km de vías secundarias del Departamento de Santander | Número de kilómetros de vías secundarias mejorados y Pavimentados | 705 | 820 | 115 | 16.18 | 38.76 | 132.62 | 100.00% | 100.00% |
| 340 | Señalizar 50 km de las vías secundarias del Departamento de Santander | Número de kilómetros de vías secundarias con señalización | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 55.20 | - | 100.00% |
| 341 | Capacitar en seguridad vial a 10 municipios de Santander | Número de municipios capacitados en seguridad vial | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00% | 50.00% |
| 342 | Apoyar 1800 km de vías terciarias con mantenimiento durante el periodo. | Número de kilómetros de vías Terciarias Apoyados con Mantenimiento durante el periodo | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 135.2 | 2090.96 | - | 100.00% |
| 748 | Pavimentar 4 Km de vias terciarias en el Departamento de Santander | Numero de km de vias terciarias pavimentados | 0 | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.20 | 100.00% | 100.00% |
| 343 | Apoyar y/o atender la totalidad de emergencias de la red vial terciaria durante el periodo | Porcentaje de emergencias atendidas por el Departamento en vías Terciarias durante el periodo | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 344 | Apoyar y/o gestionar con placa huella en concreto 25 km de vías terciarias del Departamento. | Número de kilómetros de vías Terciarias Apoyados y/o gestionados con Placa Huella en concreto durante el periodo | 0 | 25 | 25 | 8.44 | 15.319 | 30.88 | 100.00% | 100.00% |
| 345 | Apoyar la construcción, mejoramiento, mantenimiento de 8 puentes de la red de vías terciarias del Departamento. | Número de puentes construidos, mejorados y/o mantenidos de vías Terciarias Apoyados. | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 13.00 | - | 100.00% |
| 346 | Elaborar estudios y diseños de 5 vías terciarias en el Departamento de Santander. | Número de estudios y diseños en vías terciarias apoyados con elaboración. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 347 | gestionar y/o apoyar un sistema de información de vías terciarias. | Sistema de información de vías terciarias gestionado y/o apoyado. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 348 | Apoyar con mantenimiento y/o mejoramiento 2 proyectos de caminos Veredales no vehiculares | Número de proyectos de Caminos Veredales no vehiculares Apoyados con Mantenimiento | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.73 | - | 100.00% |
| 349 | Apoyar la construcción de 2 puentes en caminos Veredales no vehiculares | Número de puentes de Caminos Veredales no vehiculares Apoyados | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 350 | Elaborar 2 estudios y diseños de 2 corredores veredales estratégicos para la producción y/o turismo | Número de estudios y diseños de corredores veredales estratégicos para la producción y/o turismo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 352 | Apoyar con mejoramiento y pavimentación 20000 metros cuadrados de vías urbanas. | Número de metros cuadrados de vías Urbanas Apoyados con mejoramiento y Pavimentación. | 0 | 20000 | 20000 | 300 | 8238 | 32838.00 | 100.00% | 100.00% |
| 355 | Apoyar la construcción, mejoramiento de 1 puente de vías urbanas en el Departamento de Santander. | Número de puentes construidos y/o mejorados de vías 300 Urbanas apoyados en el Departamento de Santander. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | - | 100.00% |
| 356 | Apoyar la elaboración de estudios y diseños de 2 vías urbanas | Número de estudios y diseños en vías Urbanas Apoyados con Elaboración. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 359 | Gestionar el mejoramiento de 1 aeropuertos del Departamento de Santander | Número de Aeropuertos gestionados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 361 | Gestionar y/o apoyar dos (2) plataformas flotantes | Número de Plataformas Flotantes gestionadas y/o apoyadas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 471 | Apoyar en la capacitación de mineros en legislación minero-ambiental vigente y en sistemas asociativos, de formación empresarial y de seguridad industrial. | Nº de mineros capacitados. | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60.00 | - | 100.00% |
| 472 | Impulsar, apoyar e incentivar la legalización y formalización de 16 títulos mineros. | Nº de grupos apoyados | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16.00 | 100.00% | 100.00% |
| 473 | Implementar el uso de las buenas prácticas para el mejoramiento de la productividad en la actividad minera. | Nº de proyectos apoyados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.2 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 474 | Formulación y ejecución de la política pública Minero Energética para el Departamento de Santander. | Nº Política pública formulada | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0.00% | 50.00% |
| 475 | Apoyar e impulsar el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. | Número de proyectos apoyados e impulsados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 476 | Apoyar la construcción de 4 sistemas de gas domiciliario urbano. | Nº de sistemas de gas domiciliario en el sector urbano apoyados. | 83 | 87 | 4 | 0 | 0 | 5.80 | - | 100.00% |
| 477 | Apoyar la conexión a 9000 usuarios al servicio de gas Domiciliario en el sector urbano | Nº de usuarios urbanos en el sector urbano apoyados y conectados. | 341000 | 350000 | 9000 | 5600 | 9345 | 12745.00 | 100.00% | 100.00% |
| 478 | Promover la elaboración a través de las APP estudios, diseños y construcción de un gasoducto regional. | Gasoducto regional con estudios y diseños gestionados | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 479 | gestionar y/o apoyar la construcción de sistemas de gas domiciliario en el sector rural | Número de sistemas de gas domiciliario en el sector rural gestionados y/o apoyados. | 0 | 5 | 5 | 2.2 | 2.2 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 480 | Gestionar y/o apoyar la conexión a usuarios al servicio de gas Domiciliario en el sector rural. | Número de usuarios en el sector rural conectados. | 4000 | 10000 | 6000 | 4000 | 911 | 2911.00 | 22.78% | 48.52% |
| 482 | Gestionar y/o apoyar la conexión de gas a barrios legalizados conectados | número de barrios legalizados conectados al servicio de gas. | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8.00 | 0.00% | 80.00% |
| 483 | Apoya a usuarios en la conexión a la electrificación rural en el Departamento de Santander. | Número de usuarios conectados. | 5380 | 10380 | 5000 | 1991 | 1991 | 5000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 484 | Impulsar y apoyar la ejecución de un plan de expansión eléctrica en el Departamento de Santander. | Número de planes de expansión eléctrica apoyados e impulsados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 485 | Fomentar la asistencia técnica en la estructuración de proyectos del sector. | Nº de proyectos estructurados. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13.00 | - | 100.00% |
| 486 | Fomentar la aplicación de las buenas prácticas de energías en el departamento de Santander. | Nº Sustitución de obsolescencia tecnológica | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00% | 90.00% |
| 487 | Apoyo a programas y proyectos a través de alianzas estratégicas con la academia y las organizaciones del sector. | Nº Alianzas estratégicas apoyados, y gestionados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 488 | Impulsar y apoyar 34 viviendas y/o proyectos con energía renovable en el departamento. | Número de viviendas y/o proyectos con energía renovable. | 166 | 200 | 34 | 0 | 0 | 38.00 | - | 100.00% |
| 489 | Gestionar y apoyar cinco (5) proyectos de energía renovable en zonas no interconectados. | Número de proyectos apoyados, y gestionados. | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 666 | Realizar 15 estudios y diseños de espacio y equipamientos públicos. | Número de estudios y diseños realizados. | 40 | 55 | 15 | 3 | 3 | 15.00 | 100.00% | 100.00% |
| 667 | Construcción, adecuación y/o instalación de setenta y cinco (75) gimnasios al aire libre y parques infantiles. | Número de gimnasios al aire libre y parques infantiles construidos, adecuados y/o instalados. | 100 | 175 | 75 | 20 | 35 | 90.00 | 100.00% | 100.00% |
| 668 | Adecuar, ampliar y/o mantener la Unidad Deportiva Alfonso López (áreas deportivas, administrativas, sociales, comerciales, de acceso y toda la villa olímpica). | Unidad deportiva adecuada, ampliada y/o con mantenimiento. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 669 | Construir, mejorar y/o adecuar treinta (30) escenarios deportivos o canchas polideportivas con priorización de los municipios sujetos de reparación colectiva. | Número de escenarios deportivos o canchas mejorados, adecuados, mantenidos y/o construidos. | 132 | 162 | 30 | 0 | 5 | 36.00 | - | 100.00% |
| 670 | Construir, Mejorar, adecuar y/o mantener veinte (20) proyectos de equipamiento municipal. | Número de proyectos de equipamientos construidos, mejorados, adecuados y/o mantenidos. | 20 | 40 | 20 | 3 | 5 | 22.00 | 100.00% | 100.00% |
| 671 | Construir, mejorar, adecuar y/o mantener diez (10) parques, plazas y/o plazoletas municipales en el Departamento con priorización de los municipios sujetos de reparación colectiva. | Número de equipamientos construidos, mejorados, adecuados y/o mantenidos. | 17 | 27 | 10 | 0 | 6 | 17.00 | - | 100.00% |
| 672 | Construir, mejorar y/o adecuar cinco (5) plazas de mercado y/o plazas de ferias municipales. | Número de plazas de mercado y/o plazas de ferias construidos, mejorados y/o adecuados. | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4.00 | 50.00% | 80.00% |
| 673 | Apoyar la construcción, mejoramiento, y/o adecuación de dos (2) palacios municipales. | Número de palacios municipales construidos, mejorados, y/o adecuados. | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 674 | Apoya la construcción, mejoramiento y/o adecuación de Un (1) teatro. | Número de teatros construidos, mejorados y/o adecuados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 675 | Apoyar la construcción y/o mejoramiento de una (1) terminal de transporte municipal. | Número de terminales de transporte construidos y/o mejorados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 676 | Apoyar y/o gestionar 10 proyectos de mejoramiento integral de los asentamientos y barrios urbanos en temas de urbanismo y legalización. | Número de proyectos apoyados y/o gestionados en el mejoramiento integral de los asentamientos y barrios urbanos en temas de urbanismo y legalización. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16.00 | - | 100.00% |
| 677 | Gestionar y/o apoyar un proyecto de parque ecológico (megaproyecto cinturón verde desde los cerros orientales). | número de proyectos de parques ecológicos gestionados y/o apoyados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 490 | Impulsar una campaña de Branding de región a partir de los instrumentos de Cooperación Internacional. | Número de campañas implementadas | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 491 | Apoyar una estrategia para la articulación y visibilización de la Cooperación Internacional en el Departamento. | Número de estrategias apoyadas en el departamento. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 492 | Gestionar o impulsar 4 eventos o estrategias de promoción de la Marca Región en el exterior a través de cooperación internacional. | Nº total de actividades fuera del Departamento. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 493 | Generar una estrategia de fomento y promoción de Santandereanos embajadores en el exterior o en otras ciudades de Colombia. | N° de estrategias generadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | - | 100.00% |
| 494 | Actualizar y adoptar un lineamiento o política para la cooperación nacional e internacional del Departamento. | Número de lineamientos actualizados y adoptados. | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 495 | Apoyar técnicamente 15 iniciativas de proyectos de Cooperación Internacional, que la Administración Departamental y/o Municipal presente a los Gobiernos y Agencias Internacionales. | N° de Iniciativas presentadas. | 6 | 21 | 15 | 0 | 8 | 39.00 | - | 100.00% |
| 496 | Brindar orientación y asesoría al 100% de los proyectos de Cooperación Internacional radicados en la Secretaria de Planeación. | Porcentaje de los proyectos de Cooperación Internacional orientados y asesorados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 3.85 | 85.00% | 100.00% |
| 497 | Apoyar o impulsar una estrategia de atracción de cooperantes internacionales para la enseñanza de una segunda lengua en Santander. | No. de estrategias apoyadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 498 | Fortalecer a 200 actores interesados y/o responsables en Cooperación Internacionalización en el Departamento de Santander. | N° de personas capacitadas en cultura de internacionalización. | 1100 | 1300 | 200 | 0 | 0 | 200.00 | - | 100.00% |
| 499 | Promover una estrategia de atracción de inversionistas y/o cooperantes internacionales a Santander. | No. de nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en el departamento. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 500 | Fortalecer la gestión de 12 alianzas estratégicas de cooperación descentralizada para municipios y departamento de Santander según sus apuestas estratégicas. | Municipios acompañados y apoyados en la gestión de la cooperación descentralizada. | 0 | 12 | 12 | 2 | 5 | 15.00 | 100.00% | 100.00% |
| 501 | Identificar, visibilizar y transferir 12 buenas prácticas y experiencias del Departamento y sus municipios en escenarios nacionales e internacionales. | Numero de buenas prácticas del desarrollo regional visibilizadas y/o transferidas en escenarios nacionales e internacionales. | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 14.00 | - | 100.00% |
| 502 | Impulsar y/o apoyar 4 acuerdos y alianzas para la promoción del desarrollo regional. | Numero de alianzas gestionadas y en desarrollo | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5.00 | - | 100.00% |
| 503 | Gestionar una estrategia de fomento de Asociación Público Privada (APP) para el desarrollo regional. | APP estructurada. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 504 | Apoyar la creación de un Sistema de Información Multifinalitario y/o Centro de Pensamiento Unificado y Estratégico para el Desarrollo de Santander. | Sistemas y/o centros de Pensamiento en funcionamiento | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 505 | Formar 2000 nuevos liderazgos en planeación participativa del desarrollo regional a través de la escuela departamental de formación participativa para la paz. | No. de nuevos líderes formados. | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 25 | 2209.00 | - | 100.00% |
| 506 | Promover 6 sesiones subregionales para la planeación participativa incluyente. | No. de sesiones de planeación participativa. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17.00 | - | 100.00% |
| 507 | Apoyar 2 iniciativas o estrategias para el fomento del Desarrollo Regional Equitativo. | No. de iniciativas apoyadas. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | - | 100.00% |
| 569 | Dar asesoría a 100 funcionarios y personas interesadas en instrumentos de gestión del suelo. | Número de funcionarios y/o personas asesoradas | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 311.00 | - | 100.00% |
| 570 | Dar asesoría y apoyo técnico a 80 municipios y/o comunidades en la revisión ordinaria y excepcional de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, | Número de Municipios Asesorados. | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 104.00 | - | 100.00% |
| 571 | Dar apoyo técnico y acompañamiento al 100% de las solicitudes de las comunidades de segregación y/o anexión de territorios entre municipios y/o creación de municipios. | Porcentaje de solicitudes de Comunidades apoyadas y acompañadas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.18 | 1.93 | 72.00% | 100.00% |
| 572 | Brindar Asesoría a los 87 municipios en la actualización del Expediente Territorial. | Municipios asesorados en la actualización del expediente territorial. | 0 | 87 | 87 | 0 | 4 | 87.00 | - | 100.00% |
| 573 | Elaborar los estudios para formular y adoptar un Plan de Ordenamiento Departamental. | Porcentaje de avance en los estudios para formular y adpotar un POT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | - | 100.00% |
| 574 | Fortalecer a 7 esquemas asociativos de entidades territoriales del departamento. | Número de esquemas asociativos fortalecidos. | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9.00 | - | 100.00% |
| 575 | Apoyo logístico a 12 eventos y reuniones de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial. | No. de eventos y reuniones apoyadas. | 0 | 12 | 12 | 3 | 5 | 14.00 | 100.00% | 100.00% |
| 577 | Avanzar en el 15% en la implementación del Sistema de Información Geográfico del Departamento. | Porcentaje de avance en la implementación del SIG. | 0.6 | 0.75 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 100.00% | 100.00% |
| 720 | Elevar a 58 el Índice de Gestión de desempeño de Proyectos de Regalías por encima del promedio Nacional de las entidades ejecutoras de Proyectos del SGR. | Índice de Gestión de Proyectos SGR. | 52.1 | 58 | 5.9 | 58 | 50.99 | 234.96 | 87.91% | 100.00% |
| 721 | Identificar y estructurar 4 macro proyectos estratégicos de largo aliento para el Departamento de Santander. | Número de ideas y/o proyectos en estructuración. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 722 | Apoyar técnicamente la labor de verificación de requisitos al 100% de los proyectos radicados en la secretaría de planeación a ser llevados a las distintas instancias de aprobación de recursos en el SGR. | % de cumplimiento en los tiempos legales de Verificación en los OCAD departamental, municipal y/o Regionales, CTeI. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 102.85 | 85.00% | 100.00% |
| 723 | Aprobar como mínimo el 95% de los recursos asignados en los presupuestos de ingresos y gastos del SGR, en los OCAD Regional, Departamental y de Ciencia y Tecnológica. | % de Proyectos aprobados vs Asignación de Recursos en los Fondos CTeI, FCR. FDR y Asignaciones Directas. | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 3.09 | 86.32% | 100.00% |
| 724 | Fortalecer a 200 funcionarios y/o asesores del Departamento y municipios en la Estructuración, seguimiento y ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR en las herramientas y procedimientos metodológicos dispuesto por el DNP. | N° de personas capacitadas. | 0 | 200 | 200 | 0 | 64 | 458.00 | - | 100.00% |
| 725 | Implementar un portal Web interactivo que integre la información financiera con los resultados y productos alcanzados con proyectos del SGR y la información generada en los OCADs. | Portal Web Regalías implementado y Actualizado. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.50 | 0.00% | 50.00% |
| 726 | Asesorar, capacitar y prestar Asistencia Técnica a 800 funcionarios y profesionales en formulación, evaluación y seguimiento a proyectos de inversión pública a los municipios y/o oficinas gestoras del Departamento durante la presente vigencia. | Numero de asesorías, capacitaciones y Asistencias Técnicas. | 0 | 800 | 800 | 159 | 114 | 755.00 | 71.70% | 94.38% |
| 727 | Realizar seguimiento a los 87 Bancos de programas y proyectos municipales durante el cuatrienio. | Número de bancos de programas y proyectos municipales con seguimiento realizados. | 0 | 87 | 87 | 36 | 3 | 54.00 | 8.33% | 62.07% |
| 728 | Ejecutar un plan de acción de apoyo técnico a las oficinas gestoras en la labor de estructuración de proyectos de inversión. | Número de planes de acción ejecutados. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 100.00% | 100.00% |
| 729 | Diseñar e implementar una guía de formulación de políticas públicas para el departamento que permita estandarizar metodológicamente en su construcción, contenidos, proceso de aprobación, implementación y seguimiento de las mismas. | Número de guias diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | - | 100.00% |
| 730 | Realizar 4 capacitaciones anuales para fortalecer a las 87 administraciones municipales del Departamento. | No. de Capacitaciones realizadas. | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 14.00 | 50.00% | 87.50% |
| 731 | Realizar 4 capacitaciones en el cuatrienio sobre las herramientas e instrumentos de planificación a las 13 dependencias de la gobernación de Santander. | No. de Capacitaciones realizadas sobre herramientas de planificación. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 732 | Apoyar técnicamente la actualización de los estatutos presupuestales y de rentas y sobre el sustantivo tributario a los 87 Municipios de Santander, durante el cuatrienio. | No. de Municipios apoyados. | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 733 | Dar apoyo y asistencia técnica a los 87 municipios en procesos de planificación con el uso de las TIC. | No. de Municipios apoyados y asistidos técnicamente. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 81.50 | 100.00% | 93.68% |
| 735 | Elaborar y/o apoyar 7 planes prospectivos y/o sectoriales y/o territoriales del Departamento. | Planes actualizados o elaborados. | 10 | 17 | 7 | 0 | 1 | 9.00 | - | 100.00% |
| 736 | Realizar 24 informes de seguimiento en el cuatrienio al Plan de Desarrollo Departamental apoyándose en las TIC. | Seguimiento realizado | 0 | 24 | 24 | 6 | 4 | 22.00 | 66.67% | 91.67% |
| 737 | Elaborar 12 informes sobre la evaluación del índice integral de gestión, cumplimiento ley 617 de 2000 y requisitos legales, durante el cuatrienio. | Informes elaborados | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 13.00 | 100.00% | 100.00% |
| 738 | Brindar apoyo administrativo y logístico al Plan de Acción del Consejo Departamental de Planeación y la Comisión Regional de Ordenamiento territorial. | Plan de Acción apoyado. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.95 | 80.00% | 95.00% |
| 739 | Fortalecer una estrategia de rendición de cuentas participativa en el Departamento de Santander. | Estrategia fortalecida. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.95 | 80.00% | 95.00% |
| 740 | Capacitar y actualizar 30 funcionarios como Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión. | Número de funcionarios formados y actualizados. | 52 | 82 | 30 | 0 | 0 | 82.00 | - | 100.00% |
| 741 | Coordinar y ejecutar 4 auditorías externas al Sistema Integrado de Gestión en el cuatrienio. | Número de auditorías externas coordinadas y ejecutadas. | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 742 | Optimizar el seguimiento y la evaluación de los indicadores del Sistema Integrado de Gestión – SIG mediante la automatización. | SIG automatizado en Indicadores de Gestión. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 743 | Diseñar e implementar en un 100% el Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales conforme a la Ley 1581 de 2012 en el 100% de los procesos de la Administración Central. | Porcentaje de Procesos Asegurados. | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.80 | 75.00% | 80.00% |
| 744 | Desarrollar un Programa de Mejora para la integración de los Sistemas de información de la Gobernación. | Número de Programas de Mejora desarrollados. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 745 | Implementar en un 70% los cuatro (4) Ejes de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL. | % de Ejes Implementados. | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.90 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 322 | Gestionar y entregar 990 subsidios para la construcción de vivienda urbana Incluida la población étnico cultural y la comunidad afrodescendiente | No de subsidios gestionados y entregados | 2520 | 3510 | 990 | 439 | 1139 | 1690.00 | 100.00% | 100.00% |
| 323 | Gestionar y entregar 400 subsidios para la construcción de vivienda urbana, a personas vulnerables, víctimas del conflicto armado, desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes y/o en zona de alto riesgo. | No de subsidios gestionados y entregados a población vulnerable. | 400 | 800 | 400 | 0 | 1185 | 1640.00 | - | 100.00% |
| 324 | Gestionar y entregar 700 subsidios para el mejoramiento de vivienda urbana para la poblacion victima del conflicto armado, desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes y poblacion vulnerables con enfoque diferencial | No de subsidios gestionados y entregados | 400 | 1100 | 700 | 153 | 145 | 692.00 | 94.77% | 98.86% |
| 325 | Apoyar la legalización y/o formalización de 10 asentamientos precarios en Santander | Número de Asentamientos apoyados en procesos de formalización y/o legalización. | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 12.00 | 100.00% | 100.00% |
| 326 | Apoyar la realización de un diagnóstico sobre Asentamientos Precarios y vivienda digna en Santander. | Número de Diagnósticos sobre asentamientos precarios y vivienda digna en Santander realizados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 327 | Apoyar y/o acompañar técnicamente la estructuración de 80 proyectos VIS y VIP en Santander. | Número de proyectos VIS y/o VIP apoyados o acompañados técnicamente. | 80 | 160 | 80 | 0 | 0 | 85.00 | - | 100.00% |
| 328 | Apoyar y/o gestionar 2 macroproyectos de vivienda en Santander incluido el Macroproyecto Pienta. | Número de macroproyectos apoyados y/o gestionados. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 329 | Gestionar y entregar 1100 subsidios para el mejoramiento de vivienda rural. | No subsidios gestionados y entregados | 800 | 1900 | 1100 | 79 | 0 | 1021.00 | 0.00% | 92.82% |
| 330 | Gestionar y entregar 850 subsidios para la construcción y/o adquisicion de viviend arural para la poblacion victima del cinflicto armado, desplzamiento forzado y otros hechos victimizantos y poblacion vulnerable con enfoque diferencial. | No subsidios gestionados y entregados | 2812 | 3662 | 850 | 276 | 291 | 865.00 | 100.00% | 100.00% |
| 331 | Gestionar y entregar 300 subsidios para la construcción y/o adquisición de vivienda rural, a personas vulnerables, desplazadas y/o víctimas del conflicto armado y perteneciente a las comunidades étnicas culturales. | No subsidios gestionados y entregados a población rural vulnerable. | 100 | 400 | 300 | 6 | 3 | 297.00 | 50.00% | 99.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL INTERIOR

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 96 | Mantener el apoyo para brindar atención a 120 menores vinculados al SRPA | número total de jóvenes beneficiarios de la atención. | 120 | 120 | 120 | 30 | 30 | 120.00 | 100.00% | 100.00% |
| 97 | Apoyar 4 Planes de Acción de Comités Departamentales del SRPA | Número de planes de acción realizados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 98 | Apoyar la adecuación de (1) un Centro de Internamiento Preventivo, y/o Centro Transitorios y/o Centros de Servicios Judiciales que atienden menores vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. | Número de centros adecuados. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 99 | Realizar una (1) campaña pedagógica dirigida a menores de edad en SRPA | Número de campañas realizadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | - | 100.00% |
| 578 | Formular la política pública de DDHH y DIH en el Departamento de Santander. | Número de políticas públicas implementadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 749 | Apoyar la realizacion de Cuatro (4) sesiones del comité departamental de discapacidad | Numero de sesiones apoyadas | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.00 | 75.00% | 75.00% |
| 579 | Promover en 12 municipios la formación en DDHH, DESC, DIH y paz a funcionarios. | Número de municipios con funcionarios capacitados en DDHH Y DIH. | 0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12.00 | 100.00% | 100.00% |
| 580 | Implementar un política pública departamental de lucha contra la trata de personas. | Número de políticas públicas implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 581 | Promover la implementación mediante 20 acciones de la Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados, en el departamento de Santander. | Número de acciones implementadas. | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20.00 | 100.00% | 100.00% |
| 582 | Promover en 10 municipios la creación de Comités municipales de DDHH y DIH y/o el Consejo Municipal de Paz. | Número de consejos municipales de paz o Comités Municipales de DDHH y DIH creados en el departamento. | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10.00 | - | 100.00% |
| 583 | Modificar y actualizar el Consejo Departamental de Paz. | Número de modificaciones y actualizaciones del Consejo Departamental de Paz. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 584 | Crear una estrategia para la promoción de la garantía y protección de los defensores de derechos humanos en el Departamento de Santander. | Número de estrategias creadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 585 | Apoyar el Fortalecimiento y/o dotación en 4 cárceles, y/o centros penitenciarios y carcelarios del departamento de Santander, para la garantía DDHH de las personas privadas de la libertad. | Número de centros de reclusión, cárceles y penitenciarias del departamento, dotados y/ o fortalecidos. | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 586 | Realizar 50 acciones para la materialización de la paz en el departamento de Santander. | Número de acciones realizadas. | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 54.00 | - | 100.00% |
| 587 | Apoyar la implementación de una Estrategia de Respuesta Rápida (ERR) para la construcción de la paz en el Departamento de Santander. | Número de estrategias (ERR) implementadas en el departamento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 588 | Promover la formación para conciliadores de justicia en equidad en 4 municipios del departamento para la construcción de la paz. | número de municipios en donde se promociono la formación para conciliadores. | 30 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 589 | Gestionar el apoyo de 500 familias de personas en proceso de reintegración sean beneficiarias en programas de cultura recreación y deporte. | Número de familias beneficiarias del programa de reintegración mediante cultura recreación y deporte. | 140 | 640 | 500 | 280 | 100 | 320.00 | 35.71% | 64.00% |
| 590 | Gestionar el apoyo para la rehabilitación y tratamiento de farmacodependencia para 50 desmovilizados, y en proceso de reintegración atención en salud mental en el núcleo familiar del paciente ( mujeres, niños, niñas y hombres) en el departamento de Santander | número de desmovilizados beneficiarios del plan de tratamiento y rehabilitación. | 38 | 88 | 50 | 0 | 0 | 63.00 | - | 100.00% |
| 591 | Gestionar el apoyo para 180 personas en procesos de reintegración y sus grupos familiares en iniciativas productivas y/o enganche laboral que aporten a la construcción de paz en el departamento. | número de personas vinculadas en iniciativas productivas. | 50 | 230 | 180 | 90 | 0 | 90.00 | 0.00% | 50.00% |
| 592 | Promover la implementación de una estrategia de iniciativas comunitarias hacia la Reconciliación y convivencia ciudadana. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 593 | Desarrollar una estrategia en 80 centros educativos del departamento de Santander con el fin de formar a los niños, niñas y adolecentes en capacidades democráticas de reconciliación y construcción de paz. | Número de centros educativos vinculados a la estrategia. | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 100.00% | 100.00% |
| 594 | Crear un Observatorio de Paz, Derechos Humanos y DIH en el Departamento de Santander. | número de observatorios creados | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.70 | 0.00% | 70.00% |
| 595 | Promover una estrategia de paz con las emisoras comunitarias en el departamento de Santander. | Número de estrategias promovidas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 596 | Apoyar la creación de 5 centros de integración ciudadana en el Departamento de Santander. | número de centro de integración ciudadana. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 597 | Coordinar y articular con el Departamento de Prosperidad Social una estrategia de apoyo a 26,000 hogares potenciales para la superación de la pobreza extrema urbana y rural en el Departamento de Santander. | Número de estrategias coordinadas y articuladas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 598 | Apoyar la conformación en 87 municipios en Santander de grupos territoriales de trabajo con el objetivo de hacer seguimiento al programa Red Unidos. | Número de municipios apoyados en la conformación de grupos territoriales. | 0 | 87 | 87 | 20 | 15 | 82.00 | 75.00% | 94.25% |
| 599 | Gestionar una alianza público- privada de responsabilidad social empresarial para disminuir la pobreza extrema en Santander. | Número de alianzas gestionadas | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 600 | Capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario a 1000 personas víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, funcionarios de la fuerza pública y administraciones municipal y departamental teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico y cultural. | Número de personas capacitadas en derechos humanos y derecho internacional humanitario. | 900 | 1900 | 1000 | 40 | 64 | 1024.00 | 100.00% | 100.00% |
| 601 | Apoyar el 100% de las acciones vinculantes al Departamento de Santander en las alertas emitidas por el Sistemas de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. | Porcentaje de acciones vinculantes cumplidas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 602 | Elaborar y/o actualizar cada dos años un Plan de Contingencia del Departamento de Santander. | Plan de Contingencia formulado y/o actualizado. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 603 | Realizar 12 convenios interadministrativos con municipios de 6° categoría del Departamento, para apoyar de manera subsidiaria en la atención humanitaria inmediata y auxilio funerario (Decreto 2460/2015), priorizando a la población con enfoque diferencial étnico y cultural. | Número de convenios interadministrativos suscritos. | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12.00 | - | 100.00% |
| 604 | Implementar 4 acciones integrales contra Minas Antipersonales (MAP, MUSE y AEI) en el Departamento de Santander. | Número de personas atendidas por casos de minas antipersonales. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 605 | Apoyar el cumplimiento del 100% de las Medidas ordenadas en los fallos de Restitución de Tierras en el marco de las competencia del departamento de Santander. | Porcentaje de cumplimiento de medidas ordenadas en los fallos de restitución de tierras apoyadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 100.00% | 100.00% |
| 606 | Apoyar seis (6) procesos de la Ruta de Reparación Colectiva y la implementación de las medidas incluidas dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva-PIRC, en el marco de las competencias del Departamento de Santander. | números de planes de reparación colectiva apoyados e implementados. | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 13.00 | - | 100.00% |
| 607 | Apoyar tres (3) proyectos de retorno, reubicación y restitución de tierras, de población víctima del desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes en el Departamento de Santander. | Número de proyectos de retorno/reubicación apoyados. | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 608 | Promover ocho (8) Acciones en homenaje a las víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, con la realización de conmemoraciones y proyectos por el derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la vida, con enfoque en DDHH y al respeto por los mismos. | Número de acciones de homenaje a las víctimas. | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8.00 | - | 100.00% |
| 609 | Elaborar y Actualizar anualmente un (1) Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. | Plan de Acción Territorial formulado. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 610 | Apoyar la cofinanciación a través de la articulación institucional para el fortalecimiento de dos (2) puntos de atención integral a Víctimas. | Número de puntos de atención fortalecidos. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 611 | Asesorar a los 87 municipios del departamento en la formulación, actualización y/o seguimiento de los Planes de Acción Territorial (PAT) para la atención a la población víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. | Número de municipios asesorados en formulación, actualización y/o seguimiento del PAT. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87.00 | 100.00% | 100.00% |
| 612 | Apoyar logísticamente la realización de 100 reuniones para el desarrollo de las instancias de coordinación y articulación del sistema departamental de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes (Comité de Justicia Transicional de Santander y los Subcomités Técnicos). | Número de reuniones realizadas. | 98 | 198 | 100 | 12 | 12 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 613 | Realizar 4 acciones de acompañamiento para el funcionamiento de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas de Santander. | Número de acciones de acompañamiento. | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15.00 | - | 100.00% |
| 614 | Apoyar el Acuerdo 5 sobre las víctimas del conflicto suscrito por el Gobierno Nacional e la Habana para materializar los compromisos de post acuerdo en el territorio departamental. | Compromisos post acuerdos adoptados en el territorio. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 615 | Apoyar la creación y desarrollo de una mesa que trabaje el tema de desaparición forzada, articulada a la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas. | Número de mesas apoyadas creadas y desarrolladas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 616 | Implementar la política pública de libertad e igualdad religiosa y de cultos en el Departamento. | Número de acciones realizadas. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.00% | 75.00% |
| 617 | Generar una estrategia para incluir a las iglesias, creencias y confesiones religiosas en temas relacionados con el post-acuerdo. | Número de estrategias generadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 618 | Crear una estrategia para divulgar el desarrollo territorial étnico en los 87 municipios de Santander, enfatizando en aquellos municipios con presencia de comunidades indígenas. | Número de estrategias creadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00% | 100.00% |
| 619 | Gestionar y/o cofinanciar un Plan Integral de Vida del Zippazgo Inga Chibcha Guuanenta y Hunzaá que contenga los siguientes temas: - Etnoeducación indígena - Etnomedicina “Medicina Integracionista” - Diseño y/o Construcción y/o Dotación de la Maoka Indígena sede de Zippazco en la UIS y/o sede de la Universidd Milenaria Indigena – ALLi Kai – lachaikudiriu Wasi Fawua y/o Museo Vivo Indígena Inga y Guane. - Cultura “Festividad Tradicional del Atún Puncha “Nuevo año y Perdón”, Inti Raimi y Zara – Wuan “Maiz”. - Convivencia y seguridad por medio de la Jurisdicción especial indígena. - Ordenamiento Étnico Territorial Indígena y concurrencia para la restitución de tierras de resguardos coloniales Indígenas. - Innovación por medio de Participación en el Fondo de regalías y presentación de proyectos al OCAD y Fondo Nacional de regalías “Fondo de Innovacion”. | Número de planes integrales de vida gestionados y/o cofinanciados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 620 | Crear un espacio para la Comisión Nacional de trabajo y Concertación de la educación para los pueblos Indigena - CONTCEPI, Unidad de Asuntos Indígenas en concertación con las Autoridades del Zippasgo. | Número de espacios creados de la CONTCEPI. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 621 | Gestionar la asignación de dos vehículos para la movilización de los pacientes a los centros de atención de primer y segundo nivel necesidades propias de la comunidad U´wa en el Departamento de Santander. | Número de vehículos gestionados y asignados. | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 622 | Apoyar la formulación e implementación de una política pública para la protección de los derechos de la comunidad U´wa y el desarrollo territorial U´wa en el Departamento de Santander. | Numero de política pública formulada implementada y apoyada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 623 | Creación de una oficina de asuntos indígenas (etno-cultural) adscrita a la Secretaria del Interior del Departamento de Santander. | Numero de oficina creada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 624 | Apoyar la formulación de una plan de salvaguarda de las comunidades indígenas propias del Departamento de Santander (U´wa – Guane). | Número de planes de salvaguarda formulados. | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 625 | Apoyo para la formulación e implementación del Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 | Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes apoyado | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 626 | Adquirir predio, Construir y/o adecuar y dotar para la puesta en funcionamiento (1) un centro de comunidades afrodescendientes del Departamento de Santander. | Número de centros afrodescendientes con predio adquirido, construidos y/o adecuados y/o dotados. | 0 | 1 | 1 | 0.875 | 0 | 0.13 | 0.00% | 12.50% |
| 627 | Capacitar a 400 personas de los grupos étnicos en sus derechos. | Capacitar a 400 personas de los grupos étnicos en sus derechos. | 0 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400.00 | 100.00% | 100.00% |
| 628 | Capacitar a 400 funcionarios públicos en Legislación Afrocolombiana, Política Pública, Consulta Previa y Derechos Étnicos para facilitar la formulación, planeación, ejecución de los planes de desarrollo territoriales y de política pública de los grupos étnicos | número de funcionarios capacitados en temas de etnias | 0 | 400 | 400 | 169 | 0 | 231.00 | 0.00% | 57.75% |
| 629 | Promover espacios mediante la realización de 12 eventos que permitan fortalecer la efectiva participación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, pueblos indígenas, y pueblo Rrom o gitano de Santander | número de integraciones realizadas | 3 | 12 | 9 | 6 | 4 | 10.00 | 66.67% | 100.00% |
| 630 | Apoyar la gestión de una propuesta de desarrollo propio del Pueblo Rrom. | Número de propuestas apoyadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 631 | Realizar 4 eventos de exaltación de las comunidades Afrodescendientes en el marco del día de la Afrocolombianidad según lo establecido en la Ley 725 de 2001. | Número de eventos de exaltación de las comunidades Afrodescendientes realizados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00% | 75.00% |
| 632 | Realizar el seguimiento y evaluación al menos en el 80% de la implementación de la política pública de comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras del departamento de Santander | Porcentaje de avance implementación de la política pública de comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras del departamento de Santander | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.80 | 100.00% | 100.00% |
| 633 | Apoyar la reactivación y funcionamiento de (1) comité Departamental de Política Afrodescendiente | Número de comité Departamental de Política Afrodescendiente reactivado y funcionando. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 634 | Apoyar la reactivación y funcionamiento de (1) mesa consultiva departamental Afrodescendiente. | Número de mesas consultivas departamental Afrodescendiente reactivado y funcionando | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 635 | Apoyar la intervención a 100 instituciones educativas y su entorno para prevenir la comercialización y consumo de sustancias psicoactivas. | Número de instituciones y entornos educativas intervenidas | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 316.00 | - | 100.00% |
| 636 | Fortalecer la vigilancia y control en los 5 corredores del departamento mediante la integración de las entidades de gobierno, con apoyo de las tecnologías de la información. | Número de corredores intervenidos | 0 | 5 | 20 | 5 | 5 | 20.00 | 100.00% | 100.00% |
| 637 | Apoyar a la desarticulación de 20 bandas delincuenciales que operan en el Departamento. | Número de operativos de desarticulación apoyados | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 50.00 | - | 100.00% |
| 638 | Desarrollar la estrategia de prevención (DARE) en 200 centros educativos del Departamento | Número de colegios intervenidos mediante el programa DARE educativos del Departamento | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 314.00 | - | 100.00% |
| 639 | Apoyar una estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos en el Departamento de Santander. | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 640 | Realizar 12 campañas de educación y sensibilización para la promoción de las reglas de convivencia. | Número de campañas realizadas. | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12.00 | 100.00% | 100.00% |
| 641 | Realizar 8 campañas para desestimular el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. | Número de campañas realizadas. | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 642 | Realizar 6 campañas de sensibilización y promoción para la prevención del matoneo infantil (Bullyng) | Número de campañas realizadas | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 643 | Gestionar 24 operativos con las instituciones pertinentes para la recuperación del patrimonio público. | Número de operativos gestionados | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 29.00 | - | 100.00% |
| 644 | Realizar 4 campañas contra la intolerancia y las riñas en el Departamento de Santander. | Número de campañas realizadas | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 645 | Desarrollar una estrategia en 80 centros educativos del Departamento con el fin de educar en valores, y ética para la formación de ciudadanos. | Número de estrategias desarrolladas | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.00% | 75.00% |
| 646 | Crear e implementar una estrategia para la promoción de la cultura del respeto del derecho de autor y los derechos conexos en el Departamento de Santander. | Numero de estrategias creadas e implementadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 647 | Gestionar la Instalación de al menos 300 cámaras de seguridad en el departamento. | Número de cámaras instaladas en el departamento. | 378 | 678 | 300 | 0 | 0 | 904.00 | - | 100.00% |
| 648 | Promover la gestión de alumbrado publico en 7 municipios del departamento. | Número de gestiones realizadas | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 649 | Apoyar la gestión ante las instituciones pertinentes para realizar 24 operativos de recuperación del espacio público | Número de operativos gestionados | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68.00 | - | 100.00% |
| 650 | Apoyar la creación de mínimo (4) estaciones de policía en el Departamento de Santander. | Apoyar la creación de mínimo (4) estaciones de policía en el Número de estaciones de policía creadas | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.00 | - | 100.00% |
| 651 | Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana15 (PISCC), en coordinación con las entidades pertinentes. | Número de planes integrales de seguridad implementados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 652 | Apoyar el plan de acción de los cuerpos de bomberos del departamento | número de planes apoyados | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 653 | Realizar 40 Consejos de Seguridad en el Departamento de Santander | Número de consejos realizados | 74 | 114 | 40 | 6 | 9 | 43.00 | 100.00% | 100.00% |
| 654 | Apoyar la realización de 15 comités electorales en el departamento de Santander | Número de comités apoyados | 0 | 15 | 15 | 0 | 8 | 31.00 | - | 100.00% |
| 655 | Apoyar una estrategia contra la violencia sexual en el Departamento | Número de estrategia apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 656 | Apoyar la estrategia del Sistema Integral de Seguridad Rural en el departamento. | Número de estrategia apoyada. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 657 | Promover una estrategia para el fortalecimiento del modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes en Santander | Número de estrategias promovidas | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 658 | Asesorar a 4000 afiliados a organismos comunales y juntas administradoras locales del departamento. | Número de asesorías prestadas | 11172 | 15172 | 4000 | 0 | 709 | 5023.00 | - | 100.00% |
| 659 | Formular, adoptar y avanzar en la implementación de una política pública para el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal – JAC en el Departamento de Santander. | Número de políticas públicas para el fortalecimiento de JAC. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 660 | Capacitar a 4000 afiliados a organismos comunales y miembros de Juntas Administradoras Locales del Departamento de Santander. | Número de capacitados. | 2040 | 6040 | 4000 | 473 | 271 | 3798.00 | 57.29% | 94.95% |
| 661 | Realizar 4 exaltaciones y reconocimiento al mérito de los mejores dignatarios comunales en el marco de la celebración del día comunal conforme a lo establecido en el Art. 73, Ley 743/2002. | Número de exaltaciones realizadas. | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00% | 50.00% |
| 662 | Apoyar la realización de (4) congresos y/o encuentros departamentales y/o nacionales de la Federación Departamental | Número de congresos realizados. | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00% | 50.00% |
| 663 | Apoyar la realización de 4 encuentros deportivos, juegos comunales del departamento. | Número de encuentros realizados | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00% | 25.00% |
| 664 | Divulgar 10.000 guías temáticas de la normatividad reglamentaria de la Acción Comunal | Número de guías divulgadas | 20000 | 30000 | 10000 | 3000 | 0 | 7000.00 | 0.00% | 70.00% |
| 665 | Celebrar un evento anual el día departamental de las Juntas Administradores Locales según ordenanza 021 de 2012 | Número de eventos del dia departamental de las Juntas Administradores Locales | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA EDUCACION

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 1 | Incrementar en 1.500 estudiantes la matrícula en el nivel Preescolar. | Número de estudiantes incrementados en nivel Preescolar. | 11395 | 12895 | 1500 | 375 | 1625 | 6559.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | Mantener en el 88,83% la matricula del nivel básico primaria. | Porcentaje de estudiantes matriculados en el nivel básica primaria | 0.8883 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8883 | 0.8452 | 0.86 | 95.15% | 96.63% |
| 3 | Mantener en el 83,14% la matricula del nivel básico secundaria. | Porcentaje de estudiantes matriculados en el nivel básica secundaria. | 0.8314 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8584 | 0.83 | 100.00% | 99.85% |
| 4 | Incrementar en 800 estudiantes la matrícula en el nivel de educación media. | Número de nuevos estudiantes matriculados en el nivel de educación media. | 22600 | 23400 | 800 | 100 | 482 | 1815.00 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | Incrementar en 1.000 estudiantes la matrícula de población diversa, discapacidad, comunidades étnicas culturales y víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. | Número de nuevos estudiantes matriculados con características diversas y vulnerables | 8322 | 9322 | 1000 | 100 | 1323 | 17496.00 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | Aumentar en 29.300 el número de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar. | Número de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar. | 26561 | 29300 | 29300 | 29300 | 24104 | 25334.25 | 82.27% | 86.47% |
| 7 | Mantener anualmente el apoyo a 135.000 estudiantes en Programas de Alimentación Escolar. | Número de estudiantes beneficiados anualmente en el Programa de Alimentación Escolar. | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 126700 | 129029.25 | 93.85% | 95.58% |
| 8 | Mantener en 11.232 estudiantes la matrícula de población joven, adulta, y de las comunidades étnico culturales y víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes. | Número de población joven y adulta beneficiada. | 11232 | 11232 | 11232 | 11232 | 11515 | 12373.50 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | Gestionar ante el MEN la alfabetización de 1.500 jóvenes y adultos iletrados y de las comunidades étnicas culturales y víctimas del conflicto armado, logrando índices de acceso y permanencia a través de metodologías flexibles | Número de Jóvenes y adultos alfabetizados. | 7000 | 8500 | 1500 | 250 | 77 | 2765.00 | 30.80% | 100.00% |
| 10 | Realizar 200 jornadas municipales de movilización para la identificación de la población teniendo en cuenta las comunidades étnicas culturales y víctimas del conflicto armado de la población por fuera del sistema educativo. | Número de jornadas realizadas. | 0 | 200 | 200 | 33 | 82 | 249.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | Dotar 120 establecimientos educativos con material de apoyo didáctico, tecnológico, interactivo, para el nivel preescolar, incluyendo material para el fortalecimiento de la etnoeducación. | Número de establecimientos educativos dotados. | 0 | 120 | 120 | 37 | 4 | 87.00 | 10.81% | 72.50% |
| 12 | Fortalecer 135 establecimientos educativos que implementan modelos flexibles con dotación de material didáctico y pedagógico pertinente. | Número de establecimientos educativos dotados. | 0 | 135 | 135 | 32 | 79 | 182.00 | 100.00% | 100.00% |
| 13 | Dotar 100 establecimientos educativos con material didáctico, pedagógico y mobiliario para el nivel de básica primaria, secundaria y media. | Número de establecimientos educativos dotados. | 0 | 100 | 100 | 30 | 82 | 284.00 | 100.00% | 100.00% |
| 14 | Adelantar un programa de embellecimiento del 30% de los establecimientos educativos en concurso con la comunidad educativa. | Porcentaje de establecimientos educativos vinculados en el programa. | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 100.00% | 100.00% |
| 15 | Dotar y asistir técnicamente a los 274 establecimientos educativos para mejorar la gestión del riesgo en el sector educativo. | Número de establecimientos educativos dotados y asistidos | 82 | 274 | 274 | 97 | 88 | 265.00 | 90.72% | 96.72% |
| 16 | Intervenir el 100% de los establecimientos educativos afectados por el conflicto armado interno en cumplimiento de los planes de reparación colectiva, para garantizar la prestación del servicio educativo en municipios sujetos de reparación colectiva. | Porcentaje de establecimientos educativos intervenidos. | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | Implementar una estrategia de apoyo técnico y profesional para mejorar procesos pedagógicos de atención educativa a 10.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. | Número de estudiantes atendidos. | 0 | 10000 | 10000 | 1977 | 3378 | 11401.00 | 100.00% | 100.00% |
| 18 | Desarrollar 4 campañas de educación para la construcción y vivencia de valores y mejorar la convivencia, mitigar el bullying por razones de raza, genero, religión, diversidad sexual en los establecimientos educativos del departamento de Santander que involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa. | Número de campañas realizadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 22.00 | 100.00% | 100.00% |
| 19 | Mejorar 120 establecimientos educativos en competencias básicas en las áreas de lengua castellana y matemáticas. | Número de establecimientos educativos mejorados en competencias básicas. | 0 | 120 | 120 | 120 | 104 | 667.00 | 86.67% | 100.00% |
| 20 | Vincular al Departamento y promover las estrategias: Sociedad Pedagógica, Centro de Innovación Pedagógica y Observatorio de la Educación. | Número de estrategias a la que se vincula el Departamento. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 21 | Vincular a 90 docentes de los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Santander al programa de Maestría en Pedagogía. | Docentes vinculados al programa de Maestría en Pedagogía. | 120 | 210 | 90 | 0 | 0 | 90.00 | - | 100.00% |
| 22 | Coordinar con las facultades de educación de las Instituciones de Educación Superior y las Escuelas Normales Superiores la construcción del Plan Regional de Formación Docente. | Porcentaje de avance del Plan Regional de Formación Docente. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | - | 100.00% |
| 23 | Acompañar, asesorar y visibilizar 120 experiencias significativas y procesos exitosos de los docentes y directivos docentes de Santander. | Número de experiencias significativas. | 45 | 165 | 120 | 40 | 50 | 227.00 | 100.00% | 100.00% |
| 24 | Coordinar en el 100% de establecimientos educativos la construcción de un modelo educativo pertinente que oriente la transformación de los proyectos educativos institucionales (PEI) a modelos pedagógicos pertinentes que a su vez permitan el fortalecimiento cátedra de estudios afrocolombianos, étnicos culturales en los currículos y PPT promovidos por el MEN. | Porcentaje de construcción del modelo educativo. | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 25 | Constituir equipos de apoyo para el fortalecimiento de los planes de mejoramiento institucional- PMI con vocación provincial, con especial atención en instituciones con resultados inferiores en pruebas saber. | Número de PMI fortalecidos. | 0 | 274 | 274 | 85 | 66 | 274.00 | 77.65% | 100.00% |
| 26 | Desarrollar redes temáticas con 3.000 docentes del departamento haciendo uso de las TIC, con miras a fortalecer las competencias básicas de los estudiantes. | Número de docentes articulados en redes temáticas. | 0 | 3000 | 3000 | 1602 | 2290 | 3688.00 | 100.00% | 100.00% |
| 27 | Vincular al 50% de estudiantes de educación básica y media al uso de herramientas tecnológicas que permitan fortalecer las competencias básicas, priorizando a la población estudiantil de las comunidades con enfoque diferencial étnico - culturales. haciendo uso de las TIC, con miras a fortalecer las competencias básicas de los estudiantes. | Porcentaje de estudiantes vinculados a herramientas tecnológicas. | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.86 | 100.00% | 100.00% |
| 28 | Desarrollar un Plan Departamental de Lectura y Escritura que vincule a todos los actores de la sociedad promoviendo la lectura como una estrategia de desarrollo personal y social. | Porcentaje de avance del Plan Departamental de lectura y escritura. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 29 | Orientar, asesorar y hacer seguimiento anual a los sistemas institucionales de evaluación en los 274 establecimientos educativos. | Número de establecimientos educativos orientados y asesorados. | 0 | 1096 | 1096 | 274 | 274 | 1096.00 | 100.00% | 100.00% |
| 30 | Conformar e implementar 6 redes pedagógicas en las provincias que permitan el intercambio de experiencias significativas y autoformación de los docentes. | Número de redes conformadas. | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6.00 | 100.00% | 100.00% |
| 31 | Fortalecer el Plan Departamental de Articulación de la Educación Media con la Educación Terciaria impactando todos los establecimientos educativos del departamento con programas pertinentes y de calidad. | Número de establecimientos educativos. | 148 | 148 | 148 | 14 | 150 | 284.00 | 100.00% | 100.00% |
| 32 | Desarrollar estrategias de fortalecimiento del liderazgo en 130 directivos docentes en procura de hacer más eficiente y eficaz su labor. | Número de Directivos Docentes vinculados. | 20 | 150 | 130 | 18 | 250 | 362.00 | 100.00% | 100.00% |
| 33 | Implementar el Modelo de Gestión de la Educación Inicial –MGEI y sus estrategias al 100% de los establecimientos educativos oficiales de Santander. | Porcentaje de establecimientos educativos en los que se implementan el MGEI. | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.25 | 0.95 | 83.33% | 95.00% |
| 34 | Fortalecer las competencias de 1.000 docentes para su desempeño con modelos educativos flexibles. | Número de docentes formados en modelos educativos. flexibles. | 0 | 1000 | 1000 | 310 | 503 | 1193.00 | 100.00% | 100.00% |
| 35 | Desarrollar un programa de acompañamiento a procesos educativos de educación inicial y primaria que permita diagnosticar a los estudiantes y orientar a los docentes en procesos de déficit de atención y síndromes relacionados con el aprendizaje. | Programa desarrollado. | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.65 | 50.00% | 65.00% |
| 36 | Fortalecer y vincular a 7 Escuelas Normales en la formación de docentes con estrategias pedagógicas y de investigación como agentes multiplicadores. | Número de Escuelas Normales fortalecidas y vinculadas. | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7.00 | 100.00% | 100.00% |
| 37 | Redefinir los Proyectos Educativos Institucionales –PEI, de los establecimientos educativos que ofrecen especialidades técnicas acordes a las necesidades de la región y el contexto laboral. | Número de PEI redefinidos. | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 312.00 | 100.00% | 100.00% |
| 38 | Promover anualmente en los 274 establecimientos educativos olimpiadas del Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11° a nivel municipal, provincial y departamental en las áreas de matemática y lengua castellana que permitan demostrar las competencias alcanzadas por los estudiantes. | Número de establecimientos educativos que participan en las olimpiadas del saber. | 0 | 1096 | 1096 | 274 | 274 | 1096.00 | 100.00% | 100.00% |
| 39 | Desarrollar en el 100% de los establecimientos educativos del departamento programas de construcción y vivencia de valores que involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa | Porcentaje de establecimientos educativos. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 40 | Orientar la implementación de la cátedra de Paz en las aulas y el nivel institucional incorporando los procesos de convivencia, ciudadanía, Proyectos Pedagógicos Transversales - PPT, resolución de conflictos e identidad cultural en todos los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Santander. | Implementacion de la catedra de paz por EE | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274.00 | 100.00% | 100.00% |
| 41 | Implementar el uso de las TIC en los establecimientos educativos por medio del Portal Educativo de Santander articulado a una herramienta tecnológica que facilite la comunicación interactiva. | Número de establecimientos educativos que incorporan el uso de las TIC. | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274.00 | 100.00% | 100.00% |
| 42 | Organizar en 40 establecimientos educativos de Santander semilleros de investigación en procesos productivos con impacto regional. | Número de establecimientos educativos con semilleros de investigación. | 45 | 85 | 40 | 12 | 14 | 77.00 | 100.00% | 100.00% |
| 43 | Fortalecer anualmente en los 274 establecimientos educativos las escuelas de familias y demás procesos de integración comunitaria con miras a cumplir la corresponsabilidad en la educación de los estudiantes. | Número de establecimientos educativos que incorporan y desarrollan escuelas de familias. | 140 | 1096 | 1096 | 274 | 274 | 1096.00 | 100.00% | 100.00% |
| 44 | Implementar en 274 establecimientos educativos programas de prevención de riesgos psicosociales para fortalecer el proyecto de vida de niñas, niños y jóvenes. | Número de establecimientos educativos que implementen el programa. | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274.00 | 100.00% | 100.00% |
| 45 | Promover la implementación del programa de emprendimiento, educación financiera y desarrollo de proyectos de vida para niños y jóvenes en los 274 establecimientos educativos incentivando el servicio comunitario. | Número de establecimientos educativos con implementación. | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274.00 | 100.00% | 100.00% |
| 46 | Desarrollar estrategias de promoción y cuidado del medio ambiente que impacte a las comunidades educativas a través de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAES, articulados con el municipio y el Departamento que propicien entornos saludables. | Número de establecimientos educativos vinculados. | 0 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274.00 | 100.00% | 100.00% |
| 47 | Vincular al 50% de los establecimientos educativos a programas de expresión y desarrollo artístico, cultural, deportivo, lúdico y recreativo. | Porcentaje de establecimientos educativos vinculados. | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.50 | 100.00% | 100.00% |
| 48 | Promover y apoyar a los 274 establecimientos educativos del departamento en la implementación de la Educación Economica y Financiera. | Numero de establecimientos educativos apoyados. | 0 | 274 | 274 | 149 | 274 | 399.00 | 100.00% | 100.00% |
| 49 | Apoyar la política de jornada única y contribuir para el cumplimiento de las condiciones que la materialicen en los establecimientos educativos viabilizadas por el MEN. | Número de establecimientos educativos vinculados a Jornada Única. | 8 | 14 | 22 | 124 | 0 | 172.00 | 0.00% | 100.00% |
| 50 | Construir, mejorar, ampliar y/o mantener la Infraestructura Educativa de 15 establecimientos educativos oficiales en Jornada Única y dotarlos de los implementos necesarios para la estrategia. | Número de establecimientos educativos oficiales en Jornada Única con infraestructura adecuada. | 0 | 15 | 15 | 4 | 3 | 26.00 | 75.00% | 100.00% |
| 51 | Redefinir los Proyectos Educativos Institucionales - PEI de los 15 establecimientos educativos en Jornada Única. | Número de establecimientos educativos con PEI redefinidos. | 0 | 15 | 15 | 57 | 69 | 136.00 | 100.00% | 100.00% |
| 52 | Construir, mejorar y/o adecuar 19 establecimientos educativos afectados por fenómenos naturales para garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de prevención de riesgo. | Número de establecimientos educativos intervenidos | 0 | 19 | 19 | 13 | 22 | 28.00 | 100.00% | 100.00% |
| 53 | Beneficiar a 230 instituciones educativas con construcción, mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura física. | Número de instituciones educativas beneficiadas con infraestructura física adecuada. | 221 | 230 | 230 | 108 | 24 | 146.00 | 22.22% | 63.48% |
| 54 | Gestionar recursos por un 20% ante el MEN para la financiacion del plan de infraestructura educactiva del departamento de Santander | Porcentaje de recursos encesarios para la elaboracion del plan de infraestructura | 0 | 20% | 20% | 0.19 | 0 | 0.01 | 0.00% | 5.00% |
| 55 | Actualizar la base de datos del Censo de Infraestructura Educativa - CIER para todos los establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de Santander. | Porcentaje de actualización del Censo de Infraestructura Educativa – CIER. | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 0.02 | 0.66 | 5.56% | 66.49% |
| 56 | Crear la Alta Consejería para la Educación Superior | Número de consejerías creada. | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 57 | Desarrollar programas de orientación vocacional que impacten al 50 % de los estudiantes de educación media. | Porcentaje de estudiantes. | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.93 | 80.00% | 100.00% |
| 58 | Elaborar e implementar el Plan de Articulación de la Educación Media con el SENA, el sector productivo y la academia, bajo el principio de pertinencia para el desarrollo regional. | Plan de articulación. | 0 | 1 | 1 | 0.882 | 0.882 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 59 | Realizar anualmente el aporte financiero a la UIS, UNIPAZ y UTS reglamentado según ordenanza departamental. | Numero de establecimientos educativos que incorporan y desarrollan escuela de familia | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12.00 | 100.00% | 100.00% |
| 60 | Apoyar estrategias de fortalecimiento para el acceso y permanecía a la educación tecnológica y/o superior para 200 estudiantes, teniendo en cuenta a la población vulnerable y diversa, el enfoque diferencial étnico - culturales, víctima del conflicto armado del departamento de Santander. | Número de estudiantes vinculados a programas. | 0 | 200 | 200 | 200 | 176 | 457.00 | 88.00% | 100.00% |
| 61 | Practicar evaluación externa de expertos al 100% de proyectos de educación para el trabajo y Desarrollo Humano. | Porcentaje de evaluación realizada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 63 | Apoyar y/o gestionar la construcción, mejoramiento y/o adecuación de 3 instituciones o sedes de educación tecnológica o superior presentes en el Departamento. | Número de instituciones o sedes apoyadas y/o gestionadas. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 64 | Diseñar la política pública de Educación Superior del Departamento de Santander que fortalezca la ruralidad, estimule a estudiantes de alto rendimiento academico y promueva la inclusion de poblacion diversa y vulnerable y armonizarla con los programas existentes en el sector educativo. | Diseño de politica publica y de acceso a la educacion superior. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.20 | 20.00% | 20.00% |
| 65 | Vincular a 400 estudiantes al programa “Lumbreras de Santander” priorizando a la población vulnerable, con enfoque diferencial étnico cultural y víctimas del conflicto armado, desplazamiento y otros hechos victimizantes. | Número de estudiantes beneficiados. | 0 | 400 | 400 | 400 | 327 | 845.00 | 81.75% | 100.00% |
| 66 | Implementar la expedición en línea de certificados (certificado de historia laboral y certificado salarial) requeridos por los docentes, directivos docentes y administrativos de la Secretaría de educación departamental. | Porcentaje de la implementación de la expedición de los certificados en línea. | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 0.2 | 0.52 | 29.41% | 52.00% |
| 67 | Realizar al 100% la sistematización de las historias laborales de directivos docentes, docentes y administrativos Activos de la Secretaria de Educación Departamental. | Porcentaje de avance de la sistematización. | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.70 | 0.00% | 70.00% |
| 68 | Desarrollar un plan integral para fortalecer la salud ocupacional y la salud mental de los docentes y directivos docentes de Santander. | Número de docentes y directivos docentes vinculados a programas. | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 4435 | 20814.00 | 88.70% | 100.00% |
| 69 | Ejecutar el 100% los recursos para garantizar la prestación del servicio educativo en los 274 establecimientos educativos y fortalecer el funcionamiento de la Secretaría de Educación Departamental. | % de recursos ejecutados en la prestación del servicio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8005 | 0.94 | 80.05% | 94.42% |
| 70 | Crear e implementar una estrategia para la formación del talento humano y la transferencia tecnológica al sector rural santandereano en convenios con instituciones de educación técnica, tecnológica y/o superior: Universidad del Campo. | Número de estrategias creadas e implementadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 71 | Implementar en 12 instituciones educativas programas pilotos de bilingüismo, orientados hacia el trabajo y el desarrollo regional. | Número de instituciones educativas con programas piloto de bilingüismo. | 0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9.00 | 66.67% | 75.00% |
| 72 | Formar y promover de un nivel a otro, por mejoramiento de competencias en el dominio del inglés y/o francés a 80 docentes. | Número de docentes formados y que pasan de un nivel a otro. | 0 | 80 | 80 | 35 | 150 | 195.00 | 100.00% | 100.00% |
| 73 | Crear y dotar un Aula de Inmersión como escenario de aprendizaje del inglés y/o francés como segunda lengua. | Aula de Inmersión creado y dotado. | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0.60 | 0.00% | 60.00% |
| 74 | Implementar la estrategia de desarrollo curricular en inglés y/o francés gradualmente desde el nivel preescolar, en un establecimiento educativo oficial del Departamento de Santander. | Porcentaje de avance de implementación de la estrategia de desarrollo curricular en inglés y/o francés. | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 76 | Implementar una estrategia para la vinculación de agentes educativos y/o niños y niñas de 0 a 5 años en Santander para el aprendizaje del inglés y/o francés. | Número de estrategias implementadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 678 | Adquirir, mejorar y/o construir en un 25% las dependencias de la planta física de la Organización mediante diversos mecanismos de financiación | Porcentaje de dependencias nuevas o mejoradas. | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.53 | - | 100.00% |
| 679 | Adquirir y administrar el 100% de los bienes inmuebles de propiedad del departamento. | Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos, conservados o mejorados. | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 680 | Adquirir, mejorar y/o adecuar en un 60% los bienes muebles, equipos e infraestructura tecnológica (Equipos, Cableado, Software, Hardware) para dotar puestos de trabajo de la organización. | Porcentaje de puestos de trabajo dotados con muebles y equipos. | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.30 | - | 100.00% |
| 681 | Avanzar en la ejecución de los cuatro programas del Sistema de Gestión Ambiental en la organización. | Número de programas del Sistema de Gestión Ambiental ejecutados. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 682 | Adecuar y mejorar las instalaciones fisicas del Archivo General del Departamento en la Gobernación de Santander. | Instalaciones fisicas del archivo general adecuadas y mejoradas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 683 | Fortalecer y modernizar en el 40% el proceso de gestión documental en la administración departamental. | Porcentaje de avance del proceso de gestión documental. | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.142 | 1.02 | - | 100.00% |
| 684 | Apoyar el fortalecimiento del proceso de gestión documental en un 30% a las entidades territoriales del departamento. | Porcentaje de procesos de gestión documental apoyados en entidades territoriales. | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.90 | - | 100.00% |
| 685 | Mejorar en un 20% el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Número de actividades de SST ejecutadas / Total de actividades programadas x 100. | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.51 | - | 100.00% |
| 686 | Avanzar en un 20% en la implementación del Programa de Bienestar Social Laboral, para favorecer el Desarrollo Integral del servidor público, al mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. | Porcentaje de funcionarios beneficiarios de los programas de bienestar social. | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.50 | - | 100.00% |
| 687 | Incrementar en un 20% la participación de funcionarios beneficiados por el Plan Institucional de Capacitación. | Indicador Porcentaje de funcionarios beneficiados del plan institucional de capacitación. | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 100.00% | 100.00% |
| 688 | Apoyar con al menos (1) evento anual el Fortalecimiento de las actividades sindicales del Departamento. | Número de eventos apoyados. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 689 | Fortalecer 15 dependencias para la Gestión Pública Departamental a través de Servicios de Asesoría, profesional, de apoyo y asistencia técnica. | Número de oficinas y dependencias fortalecidas con personal. | 15 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60.00 | 100.00% | 100.00% |
| 690 | Fortalecer y modernizar en un 40% el proceso de Gestión del Talento Humano de la Organización. | Porcentaje % de funcionarios que recibieron procesos de inducción y re-inducción. | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.62 | - | 100.00% |
| 691 | Actualizar y mantener el 20% de la plataforma de pasivos laborales y sustentación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la depuración del pasivo laboral del Departamento. | Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento de la plataforma de pasivos laborales para la depuración. | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.85 | - | 100.00% |
| 692 | Realizar e implementar un estudio para la modernización de la estructura administrativa central y descentralizada del Departamento que incluya la creación de la Secretaría Privada, Secretaría Departamental de la Mujer y Equidad, Secretaría de Asuntos Minero Energéticos y Ambientales; Dirección de Comunicaciones; Dirección de Casa de Santander y Dirección de Asuntos Religiosos. | Número de estudios realizados e implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | 50.00% | 50.00% |
| 694 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones para fortalecer los programas y actividades que adelante la administración departamental. | Número de estrategias de comunicaciones implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 695 | Asegurar la presencia de la marca comercial Lotería de Santander en 20 eventos organizados por la Gobernación de Santander. | Número de eventos comerciales organizados por la Gobernación de Santander con presencia de la marca Lotería de Santander. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 47.00 | - | 100.00% |
| 696 | Incrementar en 6.100 los contenidos informativos para los medios de comunicación. | Número de contenidos incrementados y producidos. | 1200 | 7300 | 6100 | 1410 | 1166 | 5856.00 | 82.70% | 96.00% |
| 697 | Diseñar e implementar 40 programas y campañas de comunicaciones dentro de las dependencias de la Administración Departamental. | Número de programas y campañas implementadas. | 0 | 40 | 40 | 10 | 10 | 40.00 | 100.00% | 100.00% |
| 698 | Generar y/o fortalecer al menos dos (2) mecanismos del proceso de atención al ciudadano. | Número de mecanismos de atención al ciudadano generados y/o fortalecidos. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 746 | Implementar 5 estrategias para fortalecer patrimonial y financieramente el IDESAN. | Número de Estrategias implementadas | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA TIC

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 363 | Implementar 140 soluciones de conectividad de última milla con énfasis en los municipios sujetos de reparación colectiva. | Número de soluciones implementadas | 246 | 386 | 140 | 0 | 0 | 524.00 | - | 100.00% |
| 364 | Habilitar y/o fortalecer 150 zonas WiFi en los municipios del Departamento | Número de zonas WiFi habilitadas y de zonas fortalecidas | 0 | 150 | 150 | 75 | 26 | 101.00 | 34.67% | 67.33% |
| 365 | Fortalecer a 37 Empresas Sociales del Estado E.S.E´s con la dotación de herramientas TIC y acceso a internet | Número de E.S.E´s fortalecidas | 50 | 87 | 37 | 0 | 0 | 37.00 | - | 100.00% |
| 366 | Dotar con 10.000 herramientas tecnológicas y/o equipos de cómputo a las instituciones públicas del Departamento y/o centros de fortalecimiento ciudadano con enfoque diferencial y etno cultural. | Número de herramientas tecnológicas y/o equipos de cómputo entregados | 4726 | 14726 | 10000 | 1773 | 367 | 8594.00 | 20.70% | 85.94% |
| 367 | Dotar a los 7.575 educadores de las instituciones educativas públicas con equipos terminales | Número de equipos terminales entregados | 0 | 7575 | 7575 | 1376 | 827 | 7026.00 | 60.10% | 92.75% |
| 368 | Fomentar la implementación de 100 herramientas y/o espacios tecnológicos para sectores productivos del Departamento | Número de herramientas y/o espacios tecnológicos implementados | 270 | 370 | 100 | 46 | 0 | 54.00 | 0.00% | 54.00% |
| 369 | Gestionar la instalación de cuatro antenas de servicios de telefonía celular. | Número de gestiones realizadas o numero de municipios apoyados para la instalacion de antenas | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 370 | Implementar 60 kioscos y/o puntos digitales y/o vive Lab en el departamento | Número de kioscos y/o puntos digitales y/o vive lab implementados | 269 | 329 | 60 | 0 | 0 | 62.00 | - | 100.00% |
| 371 | Apoyar una estrategia de adopción de SMART CITIES y/o sistemas inteligentes e impulso de energías alternativas en Santander, basadas en la implementación de soluciones TIC. | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 374 | Impactar 50.000 Santandereanos con formación y/o participación en TIC, con enfoque diferencial y étno – cultural. | Número de personas formadas en TIC | 45579 | 95579 | 50000 | 0 | 0 | 61511.00 | - | 100.00% |
| 375 | Promover una estrategia de formación y/o participación en TIC para personas en condición de discapacidad, población víctima de minas antipersonales MAP-Munición sin Explotar MUSE y Artefactos Explosivos Improvisados AEI | estrategia promovida | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 376 | Impulsar 4 proyectos que fortalezcan el Ecosistema digital del Departamento. | Número de proyectos impulsados | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 377 | Diseñar e implementar una estrategia especial de cooperación para el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones en los 87 municipios del Departamento de Santander. | Estrategia diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 378 | Diseñar e implementar un modelo de estandarización de salas de tecnología e informática en instituciones educativas oficiales del departamento. | Estrategia diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 379 | Implementar un repositorio público virtual departamental para el acceso y desarrollo de recursos educativos digitales. | Repositorio implementado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 380 | Implementar un programa permanente en el buen uso de las TIC como herramienta pedagógica para la disminución del matoneo, bullyng y el grooming en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Santander. | Programa implementado | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | - | 100.00% |
| 381 | Diseñar e implementar una estrategia que permita impulsar el uso responsable de las TIC y fomentar el teletrabajo en la población santandereana, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y etnocultural. | Número de estrategias diseñadas e implementadas | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 382 | Apoyar el fortalecimiento de un sistema de información para la caracterización y/o apoyo de población víctimas y/o vulnerable. | Sistema de Información apoyado | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 383 | Promover el desarrollo de 30 aplicaciones y/o contenidos con enfoque social teniendo en cuenta la población con enfoque diferencial y etnocultural. | Número de aplicaciones o contenidos promovidos. | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 55.00 | - | 100.00% |
| 384 | Fortalecer la red Departamental de reacondicionamiento de computadores y manejo ambiental de residuos tecnológicos | Red Departamental fortalecida | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 385 | Diseñar y poner en marcha una estrategia especial de cooperación para el desarrollo de la telemedicina en la red de hospitales y centros de salud del Departamento de Santander. | estrategia diseñada e implementada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 386 | Desarrollo de una Aplicación web Georreferenciada "87 razones que promueva el turismo en santander con la ruta 87 razones", y gratuita para los santandereanos. | Aplicación web Desarrollada | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 387 | Promover la creación de 20 iniciativas para fortalecer el sistema tecnológico y financiero de los municipios santandereanos | Número de iniciativas promovidas | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60.00 | - | 100.00% |
| 388 | Desarrollar una campaña de sensibilización y uso intensivo de las TIC para la estrategia cero papel en las instituciones públicas del Departamento | campaña desarrollada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 389 | Fomentar la estrategia de Gobierno en Línea GEL en el Departamento. | Estrategia GEL fomentada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 390 | Cofinanciar una ruta de seguimiento al sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, que incluya la caracterización de los actores del SRCTeI, defina sus roles, responsabilidades y una metodología de evaluación. | Ruta de seguimiento implementada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 391 | Apoyar 500 proyectos de investigación en aula para el ejercicio de las ACTI en niños, niñas y adolescentes de educación básica primaria, básica secundaria y media. | Número de proyectos de aula apoyados | 400 | 900 | 500 | 0 | 0 | 520.00 | - | 100.00% |
| 392 | Promover la formación de 3.500 docentes y/o estudiantes en capacidades para la CTeI de la región. | Número de docentes y/o estudiantes formados | 3500 | 7000 | 3500 | 0 | 0 | 9221.00 | - | 100.00% |
| 393 | Apoyar una estrategia para el fortalecimiento de Semilleros de Investigación del Departamento | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 394 | Apoyar la realización de dos estrategias que impulsen la articulación de los currículos de los programas de educación superior con las necesidades empresariales de la región. | Número de estrategias realizadas | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 395 | Apoyar la conformación y puesta en funcionamiento de un centro o sistema prospectivo en Ciencia, Tecnología e Innovación para la región. | Número de centros o sistema prospectivo en funcionamiento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 396 | Apoyar el desarrollo de 12 iniciativas de CTeI en los sectores apuesta priorizados para la región, como son: biodiversidad- biotecnología, energía, salud, agroindustria, manufactura y turismo, incluido el fortalecimiento del Plan Maestro del Parque Tecnológico de Guatiguará. | Número de iniciativas apoyadas | 9 | 21 | 12 | 0 | 1 | 16.00 | - | 100.00% |
| 397 | Apoyar 8 estrategias o eventos con enfoque de producción, centros de desarrollo y de investigación, que dinamicen las actividades de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las subregiones de Santander. | Número de estrategias o eventos apoyados | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8.00 | 100.00% | 100.00% |
| 398 | Apoyar la formación de 70 profesionales en maestría y/o doctorado en áreas estratégicas para la región | Número de profesionales apoyados | 30 | 100 | 70 | 0 | 0 | 70.00 | - | 100.00% |
| 399 | Impulsar una alianza Universidad-Empresa-Estado para la vinculación de profesionales en formación de maestría y/o doctorado a las empresas de los sectores productivos estratégicos de la región | Número de alianzas impulsadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 400 | Apoyar el fortalecimiento de cinco instituciones, incluido el Parque Tecnológico de Guatiguará e instituciones de educación tecnológica y/o superior, que orienten, promuevan y/o transfieran actividades del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, y la articulación entre sus actores. | Número de instituciones fortalecidas | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5.00 | 100.00% | 100.00% |
| 401 | Impulsar el fortalecimiento de un centros de investigación y/o desarrollo tecnológico, para el fomento de iniciativas de articulación Universidad Empresa Estado, que propicien el desarrollo social y productivo de la región | centros de investigación y/o desarrollo tecnológico fortalecidos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 402 | Desarrollar una política pública y/o hoja de ruta que oriente las actividades del Sistema Regional de CTeI y Competitividad. | Política pública u hoja de ruta desarrollada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 403 | Apoyar una iniciativa sostenible de base tecnológica en la Región | iniciativas sostenibles apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 404 | Apoyar una estrategia para la promoción de la propiedad intelectual y la generación de patentes en la región. | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 405 | Capacitar a 210 personas de empresas y docentes de instituciones educativas de la región en Creatividad, Innovación y CTeI. | Número de personas capacitadas | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 210.00 | - | 100.00% |
| 406 | Apoyar una estrategia para el desarrollo y generación de productos tecnológicos en Santander | Número de estrategias apoyadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 407 | Promover dos Desarrollos Tecnológicos y/o innovación en los sectores socioeconomicos de la región | Número de Desarrollos Tecnológicos y/o innovación promovidos | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 408 | Apoyar el desarrollo conjunto de dos nuevos productos o servicios de tecnología en las cadenas de valor de los sectores estratégicos priorizados para la región. | Número de productos o servicios nuevos apoyados | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 100.00% | 100.00% |
| 409 | Apoyar 7 instituciones educativas públicas del Departamento con la dotación de instrumentos para laboratorios científicos | Número de instituciones apoyadas | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14.00 | - | 100.00% |
| 410 | Apoyar dos iniciativas de desarrollo regional que se deriven del proyecto Diamante Caribe y Santanderes de Colombia | Número de iniciativas apoyadas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD

| NUMERO | META PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE | META ESPERADA A 2019 | PROGRAMADO CUATRIENIO | PROGRAMADO 2019 | EJECUTADO VIGENCIA 2019 | EJECUTADO CUATRIENIO | AVANCE PDD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 OCTUBRE 2019 |  | % AVANCE VIGENCIA 2019 | % AVANCE CUATRENIO |
| 218 | Mantener anualmente en 80 % la cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos en los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del Departamento durante el cuatrienio. | Nº de perros y gatos vacunados / Población de perros y gatos en los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del Departamento de Santander x 100. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | 0.54 | 33.75% | 67.81% |
| 219 | Mantener la inspección, vigilancia y control del 80% de los establecimientos de interés sanitario de los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del Departamento de Santander, durante el cuatrienio. | Nº de establecimientos de interés sanitario de los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del departamento inspeccionados, vigilados y controlados / Total de establecimientos de los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del Departamento x 100. | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | 0.58 | 60.00% | 71.88% |
| 220 | Mantener en el 100% de los municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª la implementación de estrategias de IEC para la prevención, promoción y vigilancia de la seguridad sanitaria y la zoonosis, durante cada año. | Nº de Municipios de 4ª,5ª y 6ª categoría del Departamento de Santander con estrategias de IEC para la prevención, promoción y vigilancia de la seguridad sanitaria y la zoonosis / Total de Municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del departamento de Santander. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.96 | 95.00% | 96.25% |
| 221 | Implementar en el 60% de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría del Departamento, la estrategia de Entornos saludables. | Nº de Municipios de 4ª,5ª y 6ª categoría del Departamento de Santander con la estrategia de entornos saludables implementada / Total de Municipios de categoría 4ª, 5ª y 6ª del departamento de Santander. | 0.4 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.79 | - | 100.00% |
| 222 | Promover en los 87 municipios de Santander la implementación de la estrategia 4 x 4. | Nº de municipios promovidos en la estrategia 4 x 4. | 0 | 87 | 87 | 15 | 43 | 115.00 | 100.00% | 100.00% |
| 223 | Apoyar el desarrollo de capacidades en 87 municipios incluida la difusión de lineamientos, estrategias, normas técnicas, en apoyo a la gestión de la salud bucal, visual y auditiva, durante el cuatrienio dando prioridad a la población con enfoque diferencial. | Nº de municipios con apoyo. | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 224 | Implementar una (1) estrategia comunicativa basada en el modelo de Comunicación para el control del cáncer, orientadas a estimular la Detección Temprana de Cáncer en el departamento durante el cuatrienio. | Nº de estrategias de comunicación planificadas e implementadas para el control del cáncer. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 225 | Monitorear al 100% de las EAPB en la implementación del módulo de diagnóstico temprano de cáncer en la infancia, en el Departamento durante el cuatrienio. | Porcentaje de EAPB acompañadas en la implementación del módulo de detección temprana de cáncer. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.80 | 100.00% | 45.00% |
| 226 | Promover una red de apoyo social para 200 familias de los niños menores de 18 años con cáncer en el departamento. | Número de familias participantes en una red de apoyo con niños menores de 18 años con cáncer | 0 | 200 | 200 | 199 | 0 | 1.00 | 0.00% | 0.50% |
| 227 | Apoyar acciones del plan de vida de las comunidades indígenas U’wa, mediante la implementación de un proyecto de Malocas para la prestación de servicios de salud occidental y ancestral de los cabildos Aguablanca, Tauretes y Támara, previa aprobación del proyecto de regalías de minorías étnicas. | Proyecto implementado | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.60 | 50.00% | 60.00% |
| 228 | Mantener el servicio dos auxiliares de enfermería para las comunidades Tamara, Tauretes y Aguablanca de la comunidad U´wa en el departamento de Santander, previa aprobación del proyecto de regalías de minorías étnicas. | Número de auxiliares de enfermería. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 229 | Apoyar la designación de un auxiliar de enfermería con manejo del idioma U´wa y del español para la comunidad U´wa del Departamento de Santander, previa aprobación del proyecto de regalías de minorías étnicas. | Número de enfermeras designadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 230 | Gestionar al menos una brigada de salud y promoción y prevención anual que llegue hasta el resguardo U´wa. | Número de brigadas de salud realizadas. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 231 | Apoyo para el desarrollo de capacidades en la implementación de un plan municipal para la prevención del consumo de SPA en 57 municipios, durante el cuatrienio. | Nº de municipios con plan de prevención del consumo de SPA. | 30 | 87 | 57 | 2 | 2 | 57.00 | 100.00% | 100.00% |
| 232 | Creación de 4 estrategias de prevención de las violencias en el departamento. | Nº de estrategias de prevención de las violencias en el departamento. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | - | 100.00% |
| 233 | Apoyo para la adopción en 72 municipios de la política pública de salud mental y convivencia social. | Nº de municipios con acuerdo de política pública y convivencia social en el departamento. | 15 | 87 | 72 | 25 | 11 | 58.00 | 44.00% | 80.56% |
| 234 | Establecer 1 estrategia para la prevención del suicidio para el departamento de Santander | Nº de estrategias realizadas de prevención de suicidios. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.05 | - | 100.00% |
| 235 | Gestionar una estrategia de rehabilitación integral especializada para la atención de jóvenes consumidores de Sustancias PsicoActivas (SPA) en el departamento de Santander. | Número de estrategias gestionadas. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 236 | Fortalecer en 20 ESEs del departamento el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes durante el cuatrienio. | Nº de ESEs del departamento con el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. | 12 | 32 | 20 | 0 | 0 | 71.00 | - | 100.00% |
| 237 | Coordinar en 5 municipios del departamento el Plan de respuesta a las ITS/VIH/SIDA durante el cuatrienio. | Nº de Municipios del departamento con Plan de respuesta a las ITS/VIH/SIDA . | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | - | 100.00% |
| 238 | Desarrollar capacidades técnicas en el Modelo de atención prenatal de bajo riesgo en 30 municipios. | Nº de municipios con asistencia técnica y capacitación en el Modelo de atención prenatal de bajo riesgo. | 3 | 33 | 30 | 0 | 0 | 30.00 | - | 100.00% |
| 239 | Desarrollar capacidades técnicas en la ruta de atención integral de las víctimas de violencias de género, violencias sexuales con enfoque de derechos, de género y diferencial en 20 ESE´s del departamento. | Nº de Instituciones públicas del sector salud con desarrollo de capacidades técnicas en la ruta de atención de víctimas de violencias de género y violencias sexuales con enfoque de derechos, de género y diferencial. | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60.00 | - | 100.00% |
| 240 | Controlar los 3 focos de Leishmania ubicados en los municipios priorizados en el Departamento, durante el cuatrienio. | Nº de focos atendidos en municipios priorizados en el Departamento. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 241 | Realizar en el 100% de los Municipios Priorizados como riesgo muy alto y alto acciones de control vectorial para Dengue, Zika y Chicunguya, durante el cuatrienio. | Nº de municipios Priorizados con acciones de control / Total de Municipios priorizados x 100. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 242 | Intervenir 16 Municipios Priorizados en enfermedad de Chagas para evitar la trasmisión intradomiciliaria del tripanosomiasis por Rhodnius prolixus, durante el cuatrienio. | Nº de Municipios intervenidos / total de municipios priorizados *100. | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 20.00 | - | 100.00% |
| 243 | Realizar en 2 municipios priorizados las medidas de prevención y control de malaria durante el cuatrienio. | Nº de municipios priorizados las medidas de prevención y control de malaria. | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | - | 100.00% |
| 244 | Realizar 16 jornadas de vacunación del programa ampliado de inmunización en el Departamento de Santander durante el cuatrienio. | Nº de jornadas de vacunación ejecutadas en el cuatrienio | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 16.00 | 100.00% | 100.00% |
| 245 | Coordinar 12 monitoreos de cobertura de vacunación en los municipios del Departamento de Santander durante el cuatrienio. | Nº de monitoreos de cobertura de vacunación realizados en el cuatrienio. | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 11.00 | 66.67% | 91.67% |
| 246 | Aumentar en un 13% el exito la curación de los casos de tuberculosis pulmonar en el departamento | Nº de Casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopias negativas al terminar el tratamiento/ Total casos de tuberculosis x 100. | 0.72 | 0.85 | 0.13 | 0.0325 | 0.02925 | 0.13 | 90.00% | 97.50% |
| 247 | Desarrollar capacidades técnicas al personal de salud para el diagnóstico temprano de lepra en los 87 municipios. | Nº de Municipios con desarrollo de capacidades técnicas para el diagnóstico temprano de lepra con personal de salud entrenado. | 1 | 87 | 86 | 14 | 14 | 86.00 | 100.00% | 100.00% |
| 248 | Desarrollar 1 proyecto de fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencia y Desastres- CRUE del Departamento, durante el cuatrienio. | N° de proyectos ejecutados del CRUE. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | - | 100.00% |
| 249 | Realizar seguimiento al 100% de los Planes Hospitalarios de Emergencias PHE, en el marco de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo PMGRIPS con PHE en el Departamento en el cuatrienio. | N° Hospitales con seguimiento a los Planes Hospitalarios de Emergencias PHE, en el marco de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo/ total de hospitales programados x 100. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | - | 100.00% |
| 250 | Promover en 10 municipios la implementación de Atención Prehospitalaria – APH. | N° Municipios con APH. | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10.00 | 100.00% | 100.00% |
| 251 | Implementar una (1) Red de Toxicología en el Departamento durante el cuatrienio. | Una (1) Red de Toxicología Implementada. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 252 | Gestionar la adquisición de treinta (30) ambulancias para mejorar la accesibildidad y calidad de prestación de servicios de salud. | Número de ambulancias gestionadas. | 277 | 307 | 30 | 0 | 0 | 32.00 | - | 100.00% |
| 253 | Mantener en el 90% la verificación de los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Ocupacional durante el cuatrienio. | Nº de Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional Inspeccionados /N° Prestadores de Servicios de Salud Ocupacional inscritas en el REPSS x100. | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.13 | - | 100.00% |
| 254 | Gestionar la acreditación en prestación de servicios de un Hospital Universitario en Santander. | Número de acreditaciones en prestación de servicios gestionadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 255 | Promover en 2 Sectores por actividad económica caracterizada la afiliación al sistema de riesgos laborales de la población informal. (Manufacturero, y turismo), durante el cuatrienio. | Nº de sectores de los diferentes sectores económicos informales intervenidos. | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.71 | 100.00% | 85.63% |
| 256 | Caracterizar demográfica y epidemiológicamente 2 sectores de la población laboral informal del Departamento por actividad económica . | Nº de sectores de la población laboral informal del Departamento caracterizados demográfica y epidemiológicamente. | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | - | 100.00% |
| 257 | Capacitar a 4 sectores de la población laboral informal del Departamento por actividad económica (Manufacturero, artesanal, turismo y comercio) caracterizada demográfica y epidemiológicamente en el mejoramiento de las condiciones de salud y entorno laboral. | Nº de sectores de la población laboral informal del departamento por actividad económica capacitados. | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.06 | - | 100.00% |
| 258 | Capacitar el 80% de los Prestadores de Servicios de Salud y de los sectores productivos (Manufacturero, artesanal, turismo, comercio, Minería, Agricultura, Ganadería, Salud, silvicultura y pesca) en la prevención de los riesgos ocupacionales a la población laboral formal e informal. | Nº de Prestadores de Servicios de Salud y de los sectores productivos capacitados / Total de Prestadores de Servicios de Salud y de los sectores productivos capacitados x 100. | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3375 | 0.27 | 0.73 | 80.00% | 91.56% |
| 259 | Desarrollar capacidades técnicas para la implementación de la estrategia AIEPI en 20 Municipios | Nº de municipios del departamento con la estrategia AIEPI/Nº de municipios programados para el fortalecimiento de la estrategia AIEPI. | 5 | 25 | 20 | 4 | 6 | 22.00 | 100.00% | 100.00% |
| 260 | Realizar la caracterización de la situación de salud de la población indígena de Santander. | caracterización de la situación de salud de la población indígena. | 0 | 1 | 1 | 0.85 | 0.6545 | 0.80 | 77.00% | 80.45% |
| 261 | Implementar en 4 fases el modelo de atención integral en salud para población víctima del conflicto armado – Programa PAPSIVI en los municipios priorizados del departamento. | Nº de municipios con modelo implementado. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.85 | 3.85 | 85.00% | 96.25% |
| 262 | Desarrollar una estrategia anual de IEC dirigida a poblaciones vulnerables. | Una (1) estrategia implementada por población vulnerable, por año. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 263 | Desarrollar una estrategia de tamizaje para la detección oportuna de tumores malignos (mama, útero y próstata) dando prioridad a los grupos vulnerables y etno – cultural y víctimas del conflicto armado. | Número de estrategias de tamizaje. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.30 | 30.00% | 30.00% |
| 265 | Caracterizar, localizar y registrar al 80% de la población con Discapacidad del departamento. | Proporción de población con discapacidad caracterizada. | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.16 | 0.76 | 80.00% | 95.00% |
| 266 | Mantener en los 87 municipios el fortalecimiento a la capacidad institucional, para garantizar el derecho a la participación social en salud, durante el cuatrienio. | N° de municipios fortalecidos. | 87 | 87 | 87 | 22 | 20 | 85.00 | 90.91% | 97.70% |
| 267 | Fortalecer con cuatro (4) acciones de formación las capacidades ciudadanas en el uso de mecanismos de participación social en salud, durante el cuatrienio. | N° de acciones de formación para comunidad en temas de participación social ejecutadas. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 100.00% | 100.00% |
| 268 | Mantener en 87 municipios la cofinanciación del Aseguramiento en el régimen subsidiado de la población vulnerable de niveles 1 y 2 del SISBEN en el Régimen subsidiado. | N° de municipios de Santander con mantenimiento de la cofinanciación del aseguramiento en el régimen subsidiado de la población vulnerable de niveles 1 y 2 del Sisben. | 68 | 87 | 87 | 87 | 38 | 87.00 | 43.68% | 100.00% |
| 269 | Fortalecer el 100% de municipios con coberturas de aseguramiento críticas en el departamento mediante la asistencia técnica y seguimiento. | N° de municipios críticos fortalecidos / N° total de municipios con coberturas criticas de cobertura x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 270 | Vigilar en el 100% de EPS la implementación de planes de mejoramiento de cobertura por las EPS en áreas urbanas y rurales, en cada vigencia. | N° de aseguradoras con planes de mejoramiento de cobertura implementados en áreas urbana y rural / N° total de aseguradoras del Departamento x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 271 | Ejercer la inspección y vigilancia al 100% de las EPS del régimen subsidiado, contributivo y de Excepción que operan en el departamento en el cumplimiento de las obligaciones de aseguramiento, en cada vigencia. | N° de EPS del régimen subsidiado, contributivo y de Excepción vigiladas / Total de EPS del régimen subsidiado, contributivoy de Excepción x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 272 | Mantener el seguimiento al 100% de aseguradores del régimen subsidiado y contributivo el monitoreo de la contratación de red prestadora de servicios de salud en cada vigencia. | N° de EPS requeridas / Total de EPS del régimen subsidiado y contributivo x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 100.00% | 94.13% |
| 273 | Gestionar el 100 % de contratos para prestación de servicios de salud a Población Pobre No Asegurada (PPNA) y NO POS inimputables por año. | N° de contratos gestionados / N° de contratos programados x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 100.00% | 99.00% |
| 274 | Ejercer en el 100% de ESES las competencias departamentales frente a la categorización anual de riesgo fiscal y financiero de las E.S.E. del departamento durante el cuatrienio. | E.S.E. con acciones de IVC / E.S.E en PSFF y PGIR * 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 275 | Mantener igual o superior al 95% la notificación semanal por UNM. | N° de UNM que reportan semanalmente /87 UNM *100. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 100.00% | 100.00% |
| 276 | Realizar anualmente la actualización del Análisis de Situación de Salud de Santander. | Documento Análisis de Situación de Salud actualizada cada año. | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.3 | 3.30 | 30.00% | 82.50% |
| 277 | Realizar un (1) estudio de carga de enfermedad para el departamento de Santander. | Número de estudios de carga de enfermedad realizados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 278 | Actualizar 1 documento del Modelo de Red de Prestación de Servicios de Salud en el Cuatrienio. | Número de documentos Modelo de Red de Prestación de Servicios de Salud actualizados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.61 | - | 100.00% |
| 279 | Realizar en el 100% de los municipios inspección, vigilancia y control al funcionamiento del modelo de red de prestación de servicios de salud durante el cuatrienio. | N° de municipios con acciones de IVC realizadas / Total de Municipios x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80 | 100.00% | 80.00% |
| 280 | Implementar en 100% de IPS Públicas del departamento la Política de la Seguridad del Paciente. | N° de IPS públicas con política implementada / Total de IPS Publicas x 100. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 100.00% | 75.00% |
| 281 | Realizar seguimiento al 100% de proyectos de infraestructura y dotación viabilizados según Resolución 829 de 2015 durante el cuatrienio. | Número de proyectos aprobados con seguimiento en el aplicativo del Plan Bienal de Inversión en Salud según resolución 829 de 2015 / Número de proyectos aprobados en el aplicativo del Plan Bienal de Inversión en Salud según resolución 829 de 2015 x 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 99.75% |
| 282 | Verificar que el 90% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Departamento cumplan con los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad durante el cuatrienio. | N° de Prestadores de Servicios de Salud Inspeccionados /N° Prestadores de Servicios de Salud inscritas en el REPSS. | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.07358 | 0.17 | 73.58% | 100.00% |
| 283 | Verificar que el 90% de las Instituciones y establecimientos farmacéuticos del Departamento cumplan con los marcos normativos vigente durante el cuatrienio. | No de Instituciones y establecimientos farmacéuticos Inspeccionados /N° Instituciones y establecimientos farmacéuticos inscritas en el Registro Departamental. | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.05853 | 0.17 | 58.53% | 100.00% |
| 284 | Procesar el 100% de muestras recibidas en el Laboratorio Departamental de Salud Pública para diagnóstico, control de calidad y otras pruebas requeridas en salud pública durante cada vigencia. | N° de muestras procesadas en el LDSP/ Total de muestras recibidas en el LDSP x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 100.00% | 97.25% |
| 285 | Realizar asistencia técnica al 100% de laboratorios públicos y privados de la red y Bancos de Sangre del Departamento durante cada vigencia. | N° de laboratorios públicos y privados de la red y bancos de sangre con asistencia técnica / Total de laboratorios programados x 100. de muestras recibidas en el LDSP x 100. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.61 | 0.90 | 61.00% | 90.25% |
| 286 | Implementar un (1) plan estratégico de tecnologías de información en la Secretaría de Salud durante el cuatrienio. | un (1) plan estratégico de tecnologías de información en la Secretaría de Salud. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 289 | Mantener la estrategia de un Observatorio de Salud Pública para fortalecer la gestión del conocimiento y la toma de decisiones en salud. | Una estrategia de Observatorio de Salud Pública funcionando. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 290 | Fortalecer la Red de donación y trasplante de órganos y tejidos en la Regional 4 | Una red fortalecida. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.89 | 90.00% | 89.17% |
| 291 | Fortalecer en los 87 municipios el Sistema de Información de Salud Pública orientándolo a soportar la investigación y la mejora sustancial en las acciones de Atención Primaria en Salud (APS). | N° de municipios con sistema de información para la APS. | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | 87.00 | 91.95% | 100.00% |
| 292 | Desarrollar una (1) estrategia de movilidad para la promoción de la salud y prevención de eventos en salud. Rutas saludables “Viajamos Salvando Vidas por Santander”. | Una (1) estrategia. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | - | 100.00% |
| 293 | Desarrollar una (1) estrategia sectorial y transectorial, para socialización de experiencias significativas en salud a nivel provincial “Ferias de la Salud”. | Una (1) estrategia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | - | 100.00% |
| 294 | Promover la creación de la marca Santander en salud para promover la oferta de servicios de salud de Santander en el país y a nivel internacional. | Una (1) estrategia de Marca Santander en salud creada. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 295 | Fortalecer la capacidad técnica territorial en salud mediante la Asistencia Técnica en lineamientos y normatividad legal vigente a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y partes interesadas en el marco del Plan Decenal de Salud Pública. | N° de municipios con capacidad técnica territorial fortalecida. | 87 | 87 | 87 | 0 | 80 | 87.00 | - | 100.00% |
| 296 | Fortalecer la estrategia de captura de información en campo –APS mediante la actualización y dotación de equipos tecnológicos de cómputo y comunicación a los funcionarios de equipos provinciales- ETV, salud ambiental y profesionales de las dimensiones de salud pública de la secretaria de salud departamental. | Estrategia de captura de información APS fortalecida. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.63 | 30.00% | 63.25% |
| 297 | Gestionar la realización de una alianza público – privada (APP) para la construcción de la nueva planta física de la Secretaría de Salud. | Alianza público – privada gestionada. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 298 | Realizar por lo menos 4 reuniones anuales con las EPS del departamento, seguimiento a la Circular 030 de 2013 en articulación con los entes de control con el fin de lograr mejorar la liquidez de la red hospitalaria. | # EPS Seguimiento Circular 030 de 2013 | 0 | 16 | 16 | 4 | 3 | 15.00 | 75.00% | 93.75% |
| 299 | Diseñar e implementar una (1) estratégia de mejoramiento de la prestación de los Servicios de Salud en el departamento. | Número de estrategias diseñadas e implementadas. | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 300 | Fortalecer la estrategia de agenda metropolitana en salud vinculando nuevos actores sectoriales e intersectoriales. | Estrategia agenda metropolitana fortalecida | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.909 | 0.98 | 90.90% | 97.73% |
| 301 | Gestionar la terminación de las obras hospitalarias inconclusas en vigencias anteriores | Número de proyectos gestionados | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.92 | 100.00% | 100.00% |
| 302 | Fortalecer once (11) entidades de la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud del departamento mediante dotación y Tecnología biomédica y de información y comunicaciones. | No. de IPS públicas fortalecidas | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29.00 | - | 100.00% |
| 303 | Gestionar un Sistema Integrado de Información para la Red Pública de Prestación de Servicios de Salud del Departamento. | Número de sistemas de atención hospitalarias gestionado | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| 304 | Gestionar la construcción de un (1) nuevo hospital de mediana complejidad en el departamento. | Número de hospitales de mediana complejidad gestionados para construcción. | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 5.96 | 100.00% | 100.00% |
| 305 | Mantener el apoyo anual a las ESEs públicas de los 87 municipios del departamento de Santander para el desarrollo de capacidades en valoración y seguimiento nutricional de la madre gestante. | Nº de municipios con apoyo en el desarrollo de capacidades. | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 306 | Capacitar a los equipos de salud de los 87 municipios en Promoción Protección y apoyo a la lactancia materna. | Nº de municipios con funcionarios capacitados en el cuatrienio. | 87 | 87 | 87 | 12 | 20 | 95.00 | 100.00% | 100.00% |
| 307 | Realizar asistencia técnica a los 87 Comités de Seguridad Alimentaria y nutricional de los municipios. | Nº de asistencias técnicas realizadas a los comités en el cuatrienio. | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 87.00 | - | 100.00% |
| 308 | Gestionar la creación de un (1) banco de leche en el departamento. | Número de bancos de leche gestionados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |
| 309 | Desarrollar la segunda versión del estudio de situación nutricional en menores de 18 años. | Número de estudios realizados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.20 | 20.00% | 20.00% |
| 310 | Adaptar en el departamento la estrategia de desparasitación antihelmintica masiva. | Número de estrategias adapatadas. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | - | 100.00% |

AVANCE  FINANCIERO

CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2019

# EJECUCIÓN FINANCIERA

La información consignada a continuación refleja el estado de avance de las metas financieras para la vigencia 2019 del Plan de Desarrollo “Santander nos une” 2016 - 2019, realizando un comparativo entre las metas financieras presupuestadas en el presupuesto definitivo versus los recursos ejecutados hasta el 30 de Octubre.

## AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DERECHOS Y DEBERES

| DEBERES Y DERECHOS | PPI 2019 | Pres Def 2019 | Comprometido Octubre 2019 | Pres Def 2019 / PPI 2019 | CDP Octubre 2019 / Pres Def 2019 | Comprometido Octubre 2019 / Pres Def 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTALES | 13.476.000.000.00 | 22.938.633.727.62 | 19.537.368.960.98 | 170.22% | 95.72% | 85.17% |
| CIVILES | 38.856.000.000.00 | 100.930.011.338.07 | 73.278.681.058.76 | 259.75% | 85.95% | 72.60% |
| ECONOMICOS | 73.339.900.000.00 | 212.404.485.427.45 | 190.678.855.705.83 | 289.62% | 90.92% | 89.77% |
| SOCIALES | 768.580.124.000.00 | 362.648.547.814.31 | 272.412.352.062.60 | 47.18% | 84.34% | 75.12% |
| TOTALES | 894.252.024.000.00 | 698.921.678.307.45 | 555.907.257.788.17 | 78.16% | 86.94% | 79.54% |

## AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR TEMAS DE DESARROLLO

| Descripción | PPI 2019 | Pres Def 2019 | Comprometido Octubre 2019 | Pres Def 2019 / PPI 2019 | Comprometido Octubre 2019 / PPI 2019 | Comprometido Octubre 2019 / Pres Def 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMA DE DESARROLLO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 3.026.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO PATRIMONIO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 7.273.000.000.00 | 7.443.771.676.00 | 6.545.292.260.00 | 102.35% | 89.99% | 87.93% |
| TEMA DE DESARROLLO CAMBIO CLIMÁTICO | 850.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO AMBIENTE | 1.202.000.000.00 | 500.000.000.00 | 500.000.000.00 | 41.60% | 41.60% | 100.00% |
| TEMA DE DESARROLLO PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTA | 800.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y METROPOLITANO | 325.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO DERECHOS HUMANOS (DDHH) | 300.000.000.00 | 500.000.000.00 | 469.945.200.00 | 166.67% | 156.65% | 93.99% |
| TEMA DE DESARROLLO INCLUSIÓN SOCIAL, REINTEGRACIÓN Y RECONCILIACIÓN | 1.420.000.000.00 | 3.362.379.463.25 | 2.383.863.542.84 | 236.79% | 167.88% | 70.90% |
| TEMA DE DESARROLLO PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y OTROS HECHOS VICTIMIZANTES | 624.000.000.00 | 2.865.871.112.43 | 1.663.013.438.16 | 459.27% | 266.51% | 58.03% |
| TEMA DE DESARROLLO LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA Y DE CULTOS | 195.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL ÉTNICO | 250.000.000.00 | 14.994.862.051.62 | 12.492.076.700.98 | 5997.94% | 4996.83% | 83.31% |
| TEMA DE DESARROLLO ETNIAS (POBLACIÓN AFRODESCENDIENTES, RROM E INDÍGENAS) | 450.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 6.517.000.000.00 | 28.341.360.153.87 | 17.241.563.489.81 | 434.88% | 264.56% | 60.84% |
| TEMA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 550.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO EQUIPAMIENTO | 21.865.000.000.00 | 25.117.284.198.60 | 18.997.048.385.86 | 114.87% | 86.88% | 75.63% |
| TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PÚBLICA MODERNA | 6.685.000.000.00 | 40.743.116.409.92 | 32.523.247.002.09 | 609.47% | 486.51% | 79.83% |
| TEMA DE DESARROLLO TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 31.229.000.000.00 | 191.719.283.976.21 | 174.119.597.040.26 | 613.91% | 557.56% | 90.82% |
| TEMA DE DESARROLLO FOMENTO AL DESARROLLO Y EMPLEO | 550.000.000.00 | 370.000.000.00 | 100.000.000.00 | 67.27% | 18.18% | 27.03% |
| TEMA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 500.000.000.00 | 190.000.000.00 | 182.800.200.00 | 38.00% | 36.56% | 96.21% |
| TEMA DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL | 500.000.000.00 | 360.236.303.00 | 360.236.303.00 | 72.05% | 72.05% | 100.00% |
| TEMA DE DESARROLLO TURISMO | - | 500.000.000.00 | 500.000.000.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| TEMA DE DESARROLLO COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 290.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DESARROLLO REGIONAL | 750.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 801.000.000.00 | 214.500.000.00 | 214.226.662.00 | 26.78% | 26.74% | 99.87% |
| TEMA DE DESARROLLO DESARROLLO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÒN | 19.002.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO GAS Y ENERGÍA ELECTRICA | 13.430.000.000.00 | 16.732.759.907.12 | 13.184.120.528.57 | 124.59% | 98.17% | 78.79% |
| TEMA DE DESARROLLO ENERGIA SOSTENIBLE Y ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO | 50.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | 5.837.900.000.00 | 2.317.705.241.12 | 2.017.874.972.00 | 39.70% | 34.57% | 87.06% |
| TEMA DE DESARROLLO MINERÍA E HIDROCARBUROS | 400.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO EDUCACIÓN | 563.907.104.000.00 | 76.418.099.881.59 | 65.355.807.369.60 | 13.55% | 11.59% | 85.52% |
| TEMA DE DESARROLLO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 625.000.000.00 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TEMA DE DESARROLLO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR; JUVENTUD; Y ADULTO MAYOR | 22.602.000.000.00 | 17.813.419.906.53 | 15.015.095.335.00 | 78.81% | 66.43% | 84.29% |
| TEMA DE DESARROLLO EQUIDAD DE GÉNERO Y MUJER | 5.358.000.000.00 | 6.715.446.332.68 | 6.252.148.995.00 | 125.33% | 116.69% | 93.10% |
| TEMA DE DESARROLLO DIVERSIDAD SEXUAL (LGBTI) | 300.000.000.00 | 80.000.000.00 | 80.000.000.00 | 26.67% | 26.67% | 100.00% |
| TEMA DE DESARROLLO POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | 400.000.000.00 | 491.125.000.00 | 484.850.000.00 | 122.78% | 121.21% | 98.72% |
| TEMA DE DESARROLLO POBLACIÓN VULNERABLE HABITANTES DE CALLE | - | 20.000.000.00 | 20.000.000.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| TEMA DE DESARROLLO CULTURA | - | 24.745.271.258.06 | 8.868.059.725.78 | 0.00% | 0.00% | 35.84% |
| TEMA DE DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN | 1.950.000.000.00 | 8.870.290.000.00 | 8.869.017.740.00 | 454.89% | 454.82% | 99.99% |
| TEMA DE DESARROLLO SALUD | 129.959.020.000.02 | 196.269.057.723.08 | 141.312.579.702.18 | 151.02% | 108.74% | 72.00% |
| TEMA DE DESARROLLO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 33.217.000.000.00 | 30.142.947.885.66 | 25.217.593.195.04 | 90.75% | 75.92% | 83.66% |
| TEMA DE DESARROLLO DESARROLLO VIVIENDA RURAL | 5.261.000.000.00 | 901.189.827.00 | 756.000.000.00 | 17.13% | 14.37% | 83.89% |
| TEMA DE DESARROLLO VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 5.001.000.000.00 | 181.699.999.71 | 181.200.000.00 | 3.63% | 3.62% | 99.72% |
| TOTALES | 894.252.024.000.02 | 698.921.678.307.45 | 555.907.257.788.17 | 78.16% | 62.16% | 79.54% |

## AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA POR DEPENDENCIAS

| SECRETARIAS | PPI 2019 | Pres Def 2019 | CDP Octubre 2019 | Comprometido Octubre 2019 | Comprometido Octubre 2019 / Pres Def 2019 | CDP Octubre 2019 / Pres Def 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGRICULTURA | 17.051.900.000.00 | 10.261.476.917.12 | 9.960.845.859.00 | 9.063.167.232.00 | 88.32% | 97.07% |
| CULTURA | - | 25.245.271.258.06 | 9.695.984.803.78 | 9.368.059.725.78 | 37.11% | 38.41% |
| DESARROLLO | 37.618.000.000.00 | 26.040.227.542.21 | 25.560.981.707.53 | 22.495.130.833.00 | 86.39% | 98.16% |
| DIRECCION GESTION DEL RIESGO | 2.996.000.000.00 | 15.636.726.758.53 | 14.454.976.717.98 | 12.804.976.700.98 | 81.89% | 92.44% |
| EDUCACION ADM. CENTRAL | 551.277.013.000.00 | 83.065.727.809.59 | 71.088.002.614.87 | 70.306.616.695.56 | 84.64% | 85.58% |
| GENERAL | 6.538.000.000.00 | 34.067.004.668.59 | 31.853.283.082.59 | 28.949.147.002.09 | 84.98% | 93.50% |
| HACIENDA | - | 6.044.911.741.33 | 3.000.000.000.00 | 3.000.000.000.00 | 49.63% | 49.63% |
| INDERSANTANDER | 2.050.000.000.00 | 8.870.290.000.00 | 8.869.017.740.00 | 8.869.017.740.00 | 99.99% | 99.99% |
| INTERIOR | 10.934.000.000.00 | 35.038.891.515.55 | 28.993.835.542.29 | 21.727.666.456.81 | 62.01% | 82.75% |
| PLANEACION | 2.256.000.000.00 | 631.200.000.00 | 605.200.000.00 | 574.100.000.00 | 90.95% | 95.88% |
| SALUD | 145.393.000.000.00 | 189.010.284.302.17 | 161.092.730.829.70 | 136.079.589.590.22 | 72.00% | 85.23% |
| SETIC | 23.209.000.000.00 | 214.500.000.00 | 214.500.000.00 | 214.226.662.00 | 99.87% | 100.00% |
| TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 405.695.000.000.00 | 263.712.275.967.59 | 241.349.754.596.04 | 231.518.359.149.73 | 87.79% | 91.52% |
| VIVIENDA | 6.001.000.000.00 | 1.082.889.826.71 | 937.200.000.00 | 937.200.000.00 | 86.55% | 86.55% |
| TOTAL INVERSION | 1.211.018.913.000.00 | 698.921.678.307.45 | 607.676.313.493.78 | 555.907.257.788.17 | 79.54% | 86.94% |